ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Обеспечено функционирование учреждений дополнительного образования, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование учреждений дополнительного образования, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на 2026 год» | 30.12.2025 | Отдел образования УСКВ | Постановление администрации города |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026» | 30.12.2025 | Отдел образования УСКВ | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года» | 06.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2026 года» | 01.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2026 года» | 10.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2026 год» | 15.02.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2. | Мероприятие «Обеспечено функционирование МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на 2026 год» | 26.12.2025 | Отдел образования УСКВ | Постановление администрации города |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026» | 30.12.2025 | Отдел образования УСКВ | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года» | 01.04.2026, 03.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2026 года» | 03.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2026 года» | 10.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.6 | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2026 год» | 15.02.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Задача «Обеспечение исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по социальным сертификатам» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по социальным сертификатам» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 30.12.2025 | Отдел образования УСКВ | Соглашение |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2026 год | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении социального заказа |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Обеспечено функционирование учреждений дополнительного образования, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование учреждений дополнительного образования, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на 2027 год» | 30.12.2026 | Отдел образования УСКВ | Постановление администрации города |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027» | 30.12.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2027 года» | 06.04.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2027 года» | 01.07.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2027 года» | 10.10.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2027 год» | 15.02.2028 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2. | Мероприятие «Обеспечено функционирование МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на 2027 год» | 26.12.2026 | Отдел образования УСКВ | Постановление администрации города |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027» | 30.12.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2027 года» | 01.04.2027, 03.04.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2027 года» | 03.07.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2027 года» | 10.10.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.6 | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2027 год» | 15.02.2028 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Задача «Обеспечение исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по социальным сертификатам» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по социальным сертификатам» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 30.12.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2027 год | 10.01.2028 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении социального заказа |