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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время города Усолье-Сибирское»
на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время»

	1
	Мероприятие «Предоставлен набор продуктов питания детям, находящимся в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.»
	X
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлен набор продуктов питания детям, находящимся в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий»
	10.01.2026
	Отдел образования УСКВ

	Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету

	1.1.2
	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал
	10.04.2026
	Отдел образования УСКВ

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	1.1.3
	Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал
	10.07.2026
	Отдел образования УСКВ

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	1.1.4
	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал
	10.10.2026
	Отдел образования УСКВ

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	1.1.5
	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал
	10.01.2027
	Отдел образования УСКВ

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.
	Мероприятие «Укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» 
	X
	
	

	2.1
	Мероприятие (результат) «Укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» в 2026 году реализации
	X
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий»
	10.01.2026
	Отдел образования УСКВ 

	Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету

	2.1.2
	Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал
	01.04.2026
	Отдел образования УСКВ 

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.1.3
	Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал
	01.07.2026
	Отдел образования УСКВ 

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.1.4
	Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал
	01.10.2026
	Отдел образования УСКВ 

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.1.5
	Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал
	10.01.2027
	Отдел образования УСКВ 

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время»

	1
	Мероприятие «Предоставлен набор продуктов питания детям, находящимся в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.»
	X
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлен набор продуктов питания детям, находящимся в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий»
	10.01.2026
	Отдел образования УСКВ

	Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету

	1.1.2
	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал
	10.04.2026
	Отдел образования УСКВ

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	1.1.3
	Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал
	10.07.2026
	Отдел образования УСКВ

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	1.1.4
	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал
	10.10.2026
	Отдел образования УСКВ

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	1.1.5
	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал
	10.01.2027
	Отдел образования УСКВ

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.
	Мероприятие «Укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» 
	X
	
	

	2.1
	Мероприятие (результат) «Укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» в 2026 году реализации
	X
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий»
	10.01.2026
	Отдел образования УСКВ 

	Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету

	2.1.2
	Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал
	01.04.2026
	Отдел образования УСКВ 

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.1.3
	Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал
	01.07.2026
	Отдел образования УСКВ 

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.1.4
	Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал
	01.10.2026
	Отдел образования УСКВ 

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.1.5
	Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал
	10.01.2027
	Отдел образования УСКВ 

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия



