ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие кадрового потенциала и удовлетворение особых потребностей участников образовательного процесса города Усолье-Сибирское»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Выявление и поддержка талантливых и социально-активных детей» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Организованы мероприятия, направленные на выявление одаренных детей» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на выявление одаренных детей» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на перевозку участников Всероссийской олимпиады школьников» | 20.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 10.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 10.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Акт выполненных работ |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах участия в региональном этапе ВСОШ» |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции» | 30.06.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 30.06.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 30.06.2026 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» |  | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах чествования медалистов» |
| 1.1.9 | Контрольная точка 9. «Заключены контракты на приобретение канцелярских товаров для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.10 | Контрольная точка 10. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.11 | Контрольная точка 11. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 1.1.12 | Контрольная точка 12. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 03.11.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об организации и проведении муниципального этапа ВСОШ» |
| 2. | Мероприятие «Проведены мероприятия с социально активными и творческими учащимися» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия с социально активными и творческими учащимися» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на перевозку детей» | 01.05.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 01.05.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 01.05.2026 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 30.05.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения городской военно-спортивной игры «Зарница»» |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Заключены контракты на питание детей» | 10.09.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 2.1.6 | Контрольная точка 6. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции» | 10.09.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 2.1.7 | Контрольная точка 7. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 10.09.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 2.1.8 | Контрольная точка 8. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 10.09.2026 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 2.1.9 | Контрольная точка 9. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения мероприятия «Турслет»» |
| Задача «Развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Проведены конкурсы профессионального мастерства, конференций» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства, конференций» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции для проведения конкурсов» | 20.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 20.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 20.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения конкурсов» |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции для проведения конференций» | 20.08.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 20.08.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 20.08.2026 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения конференций» |
| 2. | Мероприятие «Проведены праздничные мероприятия, посвященные чествованию педагогов и педагогических коллективов» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены праздничные мероприятия, посвященные чествованию педагогов и педагогических коллективов» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции для проведения конкурсов» | 28.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 15.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 15.12.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения праздничных мероприятий» |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие кадрового потенциала и удовлетворение особых потребностей участников образовательного процесса города Усолье-Сибирское»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Выявление и поддержка талантливых и социально-активных детей» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Организованы мероприятия, направленные на выявление одаренных детей» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на выявление одаренных детей» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на перевозку участников Всероссийской олимпиады школьников» | 20.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 10.03.2027 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 10.03.2027 | Отдел образования УСКВ | Акт выполненных работ |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 31.03.2027 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах участия в региональном этапе ВСОШ» |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции» | 30.06.2027 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 30.06.2027 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 30.06.2027 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» |  | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах чествования медалистов» |
| 1.1.9 | Контрольная точка 9. «Заключены контракты на приобретение канцелярских товаров для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | 30.09.2027 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.10 | Контрольная точка 10. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 30.09.2027 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.11 | Контрольная точка 11. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 30.09.2027 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 1.1.12 | Контрольная точка 12. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 03.11.2027 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об организации и проведении муниципального этапа ВСОШ» |
| 2. | Мероприятие «Проведены мероприятия с социально активными и творческими учащимися» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия с социально активными и творческими учащимися» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на перевозку детей» | 01.05.2027 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 01.05.2027 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 01.05.2027 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 30.05.2027 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения городской военно-спортивной игры «Зарница»» |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Заключены контракты на питание детей» | 10.09.2027 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 2.1.6 | Контрольная точка 6. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции» | 10.09.2027 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 2.1.7 | Контрольная точка 7. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 10.09.2027 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 2.1.8 | Контрольная точка 8. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 10.09.2027 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 2.1.9 | Контрольная точка 9. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 30.09.2027 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения мероприятия «Турслет»» |
| Задача «Развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Проведены конкурсы профессионального мастерства, конференций» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства, конференций» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции для проведения конкурсов» | 20.02.2027 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 20.02.2027 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 20.02.2027 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 31.03.2027 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения конкурсов» |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции для проведения конференций» | 20.08.2027 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 20.08.2027 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 20.08.2027 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 30.09.2027 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения конференций» |
| 2. | Мероприятие «Проведены праздничные мероприятия, посвященные чествованию педагогов и педагогических коллективов» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены праздничные мероприятия, посвященные чествованию педагогов и педагогических коллективов» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на приобретение подарочной продукции для проведения конкурсов» | 28.02.2027 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 15.03.2027 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 31.03.2027 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 15.12.2027 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения праздничных мероприятий» |