Таблица 1

Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел образования УСКВ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел образования УСКВ Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр» (далее – МКУ «ИМЦ») |
| Участники муниципальной программы | Отдел образования УСКВ МКУ «ИМЦ» Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее - МБОУ) Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения» (далее – МБДОУ) Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования» (далее – МБУ ДО) Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания города Усолье-Сибирское» (далее – МБУ «Комбинат питания») Администрация города Усолье-Сибирское |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы |
| Цели муниципальной программы | 1) Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества; 2) Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2026 год – 2 288 878 623,36 руб. 2027 год – 2 435 039 755,74 руб. 2028 год – 2 135 863 456,38 руб. 2029 год – 221 597 029,62 руб. 2030 год – 221 597 029,62 руб. 2031 год – 221 597 029,62 руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственной программой Иркутской области | 1. Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»/целевой показатель «создание к 2030г. условий воспитания гармоничного развитой, патриотичной и социально-ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 2. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/целевой показатель «завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 3. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 №1025-пп (далее – государственная программа Иркутской области, ГП ИО). 4. Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 №1012-пп. |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей возрасте от 1 года до 8 лет. | убывающий | процент | 59,1 | 2024 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Отдел образования УСКВ |
| 2. | Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений. | возрастающий | процент | 99,5 | 2024 | 99,5 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 100 | Отдел образования УСКВ |
| 3. | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. | возрастающий | процент | 74 | 2024 | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 | 80 | Отдел образования УСКВ |
| 4. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет. | возрастающий | процент | 18,3 | 2024 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | Отдел образования УСКВ |
| 5. | Количество муниципальных образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях, направленных на методическое обеспечение образовательной деятельности в том числе: работа с одаренными детьми, развитие кадрового потенциала, сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, информатизация образовательного процесса. | убывающий | Единиц | 44 | 2024 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | Отдел образования УСКВ |
| 6. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки. | поддерживающий | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования УСКВ |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования» |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений, включенных в муниципальный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей | 2 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» |  |  |  |
| 1.1 | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | В образовательных организациях дошкольного образования созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами. | 1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» |  |  |  |
| 2.1 | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | В общеобразовательных организациях начального общего, основного общего, среднего общего образования созданы условия для реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами. | 2 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» |  |  |  |
| 3.1 | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | В образовательных организациях созданы условия для реализации программ дополнительного образования | 3 |
| 3.2 | Обеспечение исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Обеспечено единство образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей. Выданы социальные сертификаты дополнительного образования, обеспечивающих свободу выбора любого исполнителя услуг | 3 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Обеспечена возможность для доступного и полноценного отдыха, оздоровления детей с использованием всех форм отдыха и занятости детей и подростков | 4 |
| 4.2 | Обеспечение трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях и в правоохранительных органах, в каникулярное время | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Организована трудовая занятость молодежи, оказана преимущественная поддержка детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы занятости детей и подростков | 4 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала и удовлетворение особых потребностей участников образовательного процесса города Усолье-Сибирское» |  |  |  |
| 5.1 | Организация психолого-медико-педагогического обследования детей, методическое обеспечение образовательной деятельности | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Созданы условия, благоприятно влияющие на целостное развитие личности детей, содействующих развитию его способностей | 5 |
| 5.2 | Выявление и поддержка талантливых и социально-активных детей | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленная на самоопределения и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся | 5 |
| 5.3 | Развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Обеспечено достижение нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности педагогических работников и управленческих кадров | 5 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление выплат гражданам, имеющим право на льготный проезд в городском общественном транспорте и целевое обучение» |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Предоставлены меры социальной поддержки, отдельным категориям граждан | 6 |