[bookmark: _Hlk202532022]План реализации комплекса процессных мероприятий
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и обеспечение пожарной безопасности»
Таблица 5

	2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Задача «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, а также проведение профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Созданы и обновлены противопожарные минерализованные полосы по границам территории города Усолье-Сибирское»
	31.12.2026
	
МКУ «Служба
 г.Усолье-Сибирское
по вопросам 
ГОЧС и ПБ»
	х

	1.1.1.
	Заключен муниципальный контракт
	01.10.2026
	
	Муниципальный контракт

	1.1.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2026
	
	Акт выполненных работ/УПД

	1.1.3.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2026
	
	Платежное поручение

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по тушению лесных и ландшафтных пожаров в границах город Усолье-Сибирское»
	31.12.2026
	
	х

	1.2.1.
	Заключен муниципальный контракт
	30.04.2026
	
	Муниципальный контракт

	1.2.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2026
	
	Акт выполненных работ/УПД

	1.2.3.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2026
	
	Платежное поручение

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Изготовлена информационная продукция (щиты, стойки, аншлаги, баннеры, плакаты, листовки, буклеты) по профилактике чрезвычайных ситуаций»
	31.12.2026
	
	х

	1.3.1
	Заключен муниципальный контракт
	01.04.2026
01.10.2026
	
	Муниципальный контракт

	1.3.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2026
	
	Акт выполненных работ/УПД

	1.3.3.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2026
	
	Платежное поручение

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени»
	31.12.2026
	МКУ «Служба
 г.Усолье-Сибирское
по вопросам 
ГОЧС и ПБ»
	х

	1.4.1.
	Заключен муниципальный контракт
	01.11.2026
	
	Муниципальный контракт

	1.4.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2026
	
	Акт выполненных работ/УПД

	1.4.3.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2026
	
	Платежное поручение

	2.
	Задача «Обеспечение оповещения органов управления ГО ЧС города, информирования населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения»
	31.12.2026
	МКУ «Служба
 г.Усолье-Сибирское
по вопросам 
ГОЧС и ПБ»
	х

	2.1.1.
	Заключен муниципальный контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения
	01.04.2026
	
	Муниципальный контракт

	2.1.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2026
	
	Акт выполненных работ/УПД

	2.1.3
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2026
	
	Платежное поручение

	2.1.4.
	Заключен муниципальный контракт на услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО
	01.02.2026
	
	Муниципальный контракт

	2.1.5.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	31.12.2026
	
	Акт выполненных работ/УПД

	2.1.6.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту 
	31.12.2026
	
	Платежное поручение





	2027 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Задача «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, а также проведение профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Созданы и обновлены противопожарные минерализованные полосы по границам территории города Усолье-Сибирское»
	31.12.2027
	
МКУ «Служба
 г.Усолье-Сибирское
по вопросам 
ГОЧС и ПБ»
	х

	1.1.1.
	Заключен муниципальный контракт
	01.10.2027
	
	Муниципальный контракт

	1.1.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2027
	
	Акт выполненных работ/УПД

	1.1.3.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2027
	
	Платежное поручение

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по тушению лесных и ландшафтных пожаров в границах город Усолье-Сибирское»
	31.12.2027
	
	х

	1.2.1.
	Заключен муниципальный контракт
	30.04.2027
	
	Муниципальный контракт

	1.2.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2027
	
	Акт выполненных работ/УПД

	1.2.3.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2027
	
	Платежное поручение

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Приобретены и установлены пожарные извещатели
	31.12.2027
	
	

	1.3.1.
	Заключен муниципальный контракт
	30.09.2027
	
	

	1.3.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2027
	
	

	1.3.3.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2027
	
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Изготовлена информационная продукция (щиты, стойки, аншлаги, баннеры, плакаты, листовки, буклеты) по профилактике чрезвычайных ситуаций»
	31.12.2027
	
	х

	1.3.1
	Заключен муниципальный контракт
	01.04.2027
01.10.2027
	
	Муниципальный контракт

	1.3.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2027
	
	Акт выполненных работ/УПД

	1.3.3.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту

	31.12.2027
	
	Платежное поручение

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени»
	31.12.2027
	МКУ «Служба
 г.Усолье-Сибирское
по вопросам 
ГОЧС и ПБ»
	х

	1.4.1.
	Заключен муниципальный контракт
	01.11.2027
	
	Муниципальный контракт

	1.4.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2027
	
	Акт выполненных работ/УПД

	1.4.3.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2027
	
	Платежное поручение

	2.
	Задача «Обеспечение оповещения органов управления ГО ЧС города, информирования населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения»
	31.12.2027
	МКУ «Служба
 г.Усолье-Сибирское
по вопросам 
ГОЧС и ПБ»
	х

	2.1.1.
	Заключен муниципальный контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения
	01.04.2027
	
	Муниципальный контракт

	2.1.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2027
	
	Акт выполненных работ/УПД

	2.1.3
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12.2027
	
	Платежное поручение

	2.1.4.
	Заключен муниципальный контракт на услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО
	01.03.2027
	
	Муниципальный контракт

	2.1.5.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	31.12.2027
	
	Акт выполненных работ/УПД

	2.1.6.
	Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту 
	31.12.2027
	
	Платежное поручение




