План реализации комплекса процессных мероприятий

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и обеспечение пожарной безопасности»

Таблица 5

| 2026 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, а также проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы и обновлены противопожарные минерализованные полосы по границам территории города Усолье-Сибирское» | 31.12.2026 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 1.1.1. | Заключен муниципальный контракт | 01.10.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.1.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по тушению лесных и ландшафтных пожаров в границах город Усолье-Сибирское» | 31.12.2026 |  | х |
| 1.2.1. | Заключен муниципальный контракт | 30.04.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.2.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.2.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Изготовлена информационная продукция (щиты, стойки, аншлаги, баннеры, плакаты, листовки, буклеты) по профилактике чрезвычайных ситуаций» | 31.12.2026 |  | х |
| 1.3.1 | Заключен муниципальный контракт | 01.04.2026 01.10.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.3.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.3.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени» | 31.12.2026 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 1.4.1. | Заключен муниципальный контракт | 01.11.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.4.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.4.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 2. | Задача «Обеспечение оповещения органов управления ГО ЧС города, информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения» | 31.12.2026 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 2.1.1. | Заключен муниципальный контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения | 01.04.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 2.1.3 | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 2.1.4. | Заключен муниципальный контракт на услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО | 01.02.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 2.1.6. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |

| 2027 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, а также проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы и обновлены противопожарные минерализованные полосы по границам территории города Усолье-Сибирское» | 31.12.2027 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 1.1.1. | Заключен муниципальный контракт | 01.10.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.1.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по тушению лесных и ландшафтных пожаров в границах город Усолье-Сибирское» | 31.12.2027 |  | х |
| 1.2.1. | Заключен муниципальный контракт | 30.04.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 1.2.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.2.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Приобретены и установлены пожарные извещатели | 31.12.2027 |  |  |
| 1.3.1. | Заключен муниципальный контракт | 30.09.2027 |  |  |
| 1.3.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2027 |  |  |
| 1.3.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Изготовлена информационная продукция (щиты, стойки, аншлаги, баннеры, плакаты, листовки, буклеты) по профилактике чрезвычайных ситуаций» | 31.12.2027 |  | х |
| 1.3.1 | Заключен муниципальный контракт | 01.04.2027 01.10.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 1.3.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.3.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени» | 31.12.2027 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 1.4.1. | Заключен муниципальный контракт | 01.11.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 1.4.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.4.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Платежное поручение |
| 2. | Задача «Обеспечение оповещения органов управления ГО ЧС города, информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения» | 31.12.2027 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 2.1.1. | Заключен муниципальный контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения | 01.04.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 2.1.3 | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Платежное поручение |
| 2.1.4. | Заключен муниципальный контракт на услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО | 01.03.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 2.1.6. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Платежное поручение |