«ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО» на 2026 год»

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профилактика межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам» | X |  | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам» в 2026 году реализации | X |  | X |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 1 квартале 2026 года» | 31.03.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану во 2 квартале 2026 года» | 30.06.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 3 квартале 2026 года» | 30.09.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Утвержден календарный план мероприятий на 2027 год» | 30.12.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | Положения о проведении мероприятий |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по формированию знаний о культуре многонационального народа РФ, роли религий в культуре народов РФ, формирование уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения, и на популяризацию и поддержку родных языков народов России» | X |  | X |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по формированию знаний о культуре многонационального народа РФ, роли религий в культуре народов РФ, формирование уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения, и на популяризацию и поддержку родных языков народов России» в 2026 году реализации | X |  | X |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 1 квартале 2026 года» | 31.03.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану во 2 квартале 2026 года» | 30.06.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 3 квартале 2026 года» | 30.09.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Утвержден календарный план мероприятий на 2027 год» | 30.12.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | Положения о проведении мероприятий |
| 3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по сохранению и популяризации самобытной казачьей культуры» | X |  | X |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по сохранению и популяризации самобытной казачьей культуры» в 2026 году реализации | X |  | X |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 1 полугодии 2026 года» | 30.06.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ | План мероприятий |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 2 полугодии 2026 года» | 30.12.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ | План мероприятий |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. «Утвержден календарный план мероприятий на 2027 год» | 30.12.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ | Положения о проведении мероприятий |
| Задача «Успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан, противодействие социальной исключенности иностранных граждан и формированию этнических анклавов» |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Проведено заседание Совета при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и межконфессиональным отношениям» (Совет) | X |  | X |
| 5.1. | Мероприятие (результат) «Проведено заседание Совета при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и межконфессиональным отношениям» в 2026 году реализации | X |  | X |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1. Организовано и проведено первое заседание Совета | 30.04.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Повестка заседания |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2. Составлен протокол по итогам заседания Совета | 07.05.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Протокол заседания |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3. Направлен протокол для исполнения поручений членам Совета | 12.05.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Письма администрации города Усолье-Сибирское членам Совета |
| 5.1.4 | Контрольная точка 4. Организовано и проведено второе заседание Совета | 30.11.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Повестка заседания |
| 5.1.5 | Контрольная точка 5. Составлен протокол по итогам заседания Совета | 03.12.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Протокол заседания |
| 5.1.6 | Контрольная точка 6. Направлен протокол для исполнения поручений членам Совета | 08.12.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Письма администрации города Усолье-Сибирское членам Совета |
| 6. | Мероприятие (результат) «Проведено социологическое исследование по оценке состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Усолье-Сибирское» | X |  | X |
| 6.1. | Мероприятие (результат) «Проведено социологическое исследование по оценке состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации | X |  | X |
| 6.1.1 | Контрольная точка 1. Разработан опросник | 01.09.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Опросник |
| 6.1.2 | Контрольная точка 2. Объявлена информация о проведении социологического опроса | 15.09.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Извещение о проведении социологического опроса |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3. Собраны ответы респондентов | 15.10.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Опросник с ответами респондентов |
| 6.1.4 | Контрольная точка 4. Обработаны результаты социологического исследования | 30.12.2026 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Анализ результатов социологического исследования |
| 7. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости» | X |  | X |
| 7.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости» в 2026 году реализации | X |  | X |
| 7.1.1. | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 1 квартале 2026 года» | 31.03.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 7.1.2. | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану во 2 квартале 2026 года» | 30.06.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 7.1.3. | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 3 квартале 2026 года» | 30.09.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 7.1.4. | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 7.1.5. | Контрольная точка 5. «Утвержден календарный план мероприятий на 2027 год» | 30.12.2026 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | Положения о проведении мероприятий |

«ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО» на 2027 год»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профилактика межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам» | X |  | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам» в 2026 году реализации | X |  | X |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 1 квартале 2027 года» | 31.03.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану во 2 квартале 2027 года» | 30.06.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 3 квартале 2027 года» | 30.09.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Утвержден календарный план мероприятий на 2028 год» | 30.12.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | Положения о проведении мероприятий |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по формированию знаний о культуре многонационального народа РФ, роли религий в культуре народов РФ, формирование уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения, и на популяризацию и поддержку родных языков народов России» | X |  | X |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по формированию знаний о культуре многонационального народа РФ, роли религий в культуре народов РФ, формирование уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения, и на популяризацию и поддержку родных языков народов России» в 2027 году реализации | X |  | X |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 1 квартале 2027 года» | 31.03.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану во 2 квартале 2027 года» | 30.06.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 3 квартале 2027 года» | 30.09.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Утвержден календарный план мероприятий на 2028 год» | 30.12.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | Положения о проведении мероприятий |
| 3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по сохранению и популяризации самобытной казачьей культуры» | X |  | X |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по сохранению и популяризации самобытной казачьей культуры» в 2026 году реализации | X |  | X |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 1 полугодии 2027 года» | 30.06.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ | План мероприятий |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 2 полугодии 2027 года» | 30.12.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ | План мероприятий |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. «Утвержден календарный план мероприятий на 2028 год» | 30.12.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, отдел спорта и молодежной политики УСКВ | Положения о проведении мероприятий |
| Задача «Успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан, противодействие социальной исключенности иностранных граждан и формированию этнических анклавов» |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Проведено заседание Совета при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и межконфессиональным отношениям» (Совет) | X |  | X |
| 5.1. | Мероприятие (результат) «Проведено заседание Совета при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и межконфессиональным отношениям» в 2027 году реализации | X |  | X |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1. Организовано и проведено первое заседание Совета | 30.04.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Повестка заседания |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2. Составлен протокол по итогам заседания Совета | 07.05.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Протокол заседания |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3. Направлен протокол для исполнения поручений членам Совета | 12.05.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Письма администрации города Усолье-Сибирское членам Совета |
| 5.1.4 | Контрольная точка 4. Организовано и проведено второе заседание Совета | 30.11.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Повестка заседания |
| 5.1.5 | Контрольная точка 5. Составлен протокол по итогам заседания Совета | 03.12.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Протокол заседания |
| 5.1.6 | Контрольная точка 6. Направлен протокол для исполнения поручений членам Совета | 08.12.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Письма администрации города Усолье-Сибирское членам Совета |
| 6. | Мероприятие (результат) «Проведено социологическое исследование по оценке состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Усолье-Сибирское» | X |  | X |
| 6.1. | Мероприятие (результат) «Проведено социологическое исследование по оценке состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Усолье-Сибирское» в 2027 году реализации | X |  | X |
| 6.1.1 | Контрольная точка 1. Разработан опросник | 01.09.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Опросник |
| 6.1.2 | Контрольная точка 2. Объявлена информация о проведении социологического опроса | 15.09.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Извещение о проведении социологического опроса |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3. Собраны ответы респондентов | 15.10.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Опросник с ответами респондентов |
| 6.1.4 | Контрольная точка 4. Обработаны результаты социологического исследования | 30.12.2027 | Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское | Анализ результатов социологического исследования |
| 7. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости» | X |  | X |
| 7.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости» в 2027 году реализации | X |  | X |
| 7.1.1. | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 1 квартале 2027 года» | 31.03.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 7.1.2. | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану во 2 квартале 2027 года» | 30.06.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 7.1.3. | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 3 квартале 2027 года» | 30.09.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 7.1.4. | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия по календарному плану в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | План мероприятий |
| 7.1.5. | Контрольная точка 5. «Утвержден календарный план мероприятий на 2028 год» | 30.12.2027 | Отдел культуры УСКВ, отдел образования УСКВ, МБОУ, СОНКО, Учреждения культуры | Положения о проведении мероприятий |