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Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Обеспечение выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

	1
	Мероприятие 1.1 «Предоставлена единовременная выплата (подъемные) вновь привлеченным врачам-специалистам» 
	X
	УСКВ
	X

	1.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная выплата (подъемные) вновь привлеченным врачам-специалистам»
в 2026 году реализации
	X
	УСКВ
	X

	1.1.1
	Контрольная точка 1. Направлено на рассмотрение ходатайство главного врача ОГБУЗ «Усольская городская больница» Н. С. Мельниковой о предоставлении единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам в 2026 году
	28.08
	УСКВ
	ходатайство
о предоставлении единовременной выплаты


	1.1.2
	Контрольная точка 2. Рассмотрено, проанализировано ходатайство главного врача ОГБУЗ «Усольская городская больница»
	04.09
	УСКВ
	ходатайство
о предоставлении единовременной выплаты

	1.1.2
	Контрольная точка 2.  Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятия
	18.09
	УСКВ
	распоряжение
о проведении мероприятия

	1.1.3
	Контрольная точка 3.  Предоставлена единовременная выплата (подъемные) вновь привлеченным врачам-специалистам 
	30.09
	УСКВ
	распоряжение
на единовременную выплату (подъемные)

	1.1.4
	Контрольная точка 4.  Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия

	09.09
	УСКВ
	отчет о результатах проведенных мероприятий


 
