Приложение 5                                                                     
                                                                к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское
     от __________  № ________

Таблица 5

План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Укрепление общественного порядка и общественной безопаснности»
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»

	2026 год

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Изготовлены барьеры, ограничивающие движение граждан при проведении культурно – массовых и общественно – политических мероприятий» в 2026 году реализации
	31.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х 

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приёмки

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	31.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Изготовлены информационные продукты о доступных мерах профилактики правонарушений» в 2026 году реализации
	31.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.2.2.
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки

	1.2.3.
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	31.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Организовано участие членов народных дружин в мероприятиях по охране общественного порядка» в 2026 году реализации
	31.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	30.11.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.3.2.
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	12.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки

	1.3.3.
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	12.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты по страхованию жизни и здоровью членов добровольной народной дружины» в 2026 году реализации
	21.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	16.05.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	21.05.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Организовано межведомственное взаимодействие по вопросам пробации» в 2026 году реализации
	31.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.5.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.5.2.
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки

	1.5.3.
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	31.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.6.
	Мероприятие (результат) «Организовано участие в охране общественного порядка и общественной безопасности в период организации и проведения культурно-массовых, общественно-политических и религиозных мероприятий с привлечением общественных организаций правоохранительной направленности» в 2026 году реализации
	31.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.6.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.6.2
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки 

	1.6.3.
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	31.12.2026
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение 

	2027 год

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Изготовлены барьеры, ограничивающие движение граждан при проведении культурно – массовых и общественно – политических мероприятий» в 2026 году реализации
	31.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х 

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приёмки

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	31.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Изготовлены информационные продукты о доступных мерах профилактики правонарушений» в 2026 году реализации
	31.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.2.2.
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки

	1.2.3.
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	31.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Организовано участие членов народных дружин в мероприятиях по охране общественного порядка» в 2026 году реализации
	31.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	30.11.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.3.2.
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	12.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки

	1.3.3.
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	12.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты по страхованию жизни и здоровью членов добровольной народной дружины» в 2026 году реализации
	21.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	16.05.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	21.05.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Организовано межведомственное взаимодействие по вопросам пробации» в 2026 году реализации
	31.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.5.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.5.2
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки

	1.5.3.
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	31.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	1.6.
	Мероприятие (результат) «Организовано участие общественных организаций правоохранительной направленности в охране общественного порядка и общественной безопасности в период организации и проведения культурно-массовых, общественно-политических и религиозных мероприятий» в 2026 году реализации
	31.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.6.1.
	Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.6.2
	Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	*
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки 

	1.6.3.
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту
	31.12.2027
	Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение 


* До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.

































