Таблица 5

План реализации комплекса процессных мероприятий

««Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»» |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована занятость в весеннее, летнее каникулярное время на базе детских клубов по месту жительства для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации» в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Муниципальный контракт |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Акт приёмки |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы профилактические мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации» в 2026 году реализации. | 31.12.2026 | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Муниципальный контракт |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Акт приемки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Платежное поручение |
| 2027 год |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована занятость в весеннее, летнее каникулярное время на базе детских клубов по месту жительства для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации» в 2026 году реализации | 31.12.2027 | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Муниципальный контракт |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Акт приёмки |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы профилактические мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации» в 2026 году реализации. | 31.12.2027 | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Муниципальный контракт |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Акт приемки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП УСКВ администрации города | Платежное поручение |

*До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.