
[bookmark: _Hlk199256538]ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом»
на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Создание условий для занятий физической культурой и спортом»

	1
	Мероприятие «Обеспечен доступ к объектам спорта»
	X
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечен доступ к объектам спорта» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на 2026 год»
	31.12.2025
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Постановление администрации города

	1.1.2
	Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026»
	31.12.2025
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

	1.1.3
	Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года»
	10.04.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.1.4
	Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2026 года»
	10.07.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.1.5
	Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2026 года»
	10.10.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.1.6
	Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2026 года»
	15.02.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.1.7
	Контрольная точка 7. «Утверждено муниципальное задание на 2027 год»
	31.12.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Постановление администрации города

	1.1.8
	Контрольная точка 8. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027»
	31.12.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

	1.1.9
	Контрольная точка 9. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	22.01.2027
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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	31.12.2027
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