ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Обеспечен доступ к объектам спорта» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечен доступ к объектам спорта» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на 2026 год» | 31.12.2025 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Постановление администрации города |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026» | 31.12.2025 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года» | 10.04.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2026 года» | 10.07.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2026 года» | 10.10.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2026 года» | 15.02.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. «Утверждено муниципальное задание на 2027 год» | 31.12.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Постановление администрации города |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027» | 31.12.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.9 | Контрольная точка 9. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 22.01.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Обеспечен доступ к объектам спорта» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечен доступ к объектам спорта» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2027 года» | 10.04.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2027 года» | 10.07.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2027 года» | 10.10.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5 | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2027 года» | 15.02.2028 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6 | Контрольная точка 7. «Утверждено муниципальное задание на 2028 год» | 31.12.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Постановление администрации города |
| 1.1.7 | Контрольная точка 8. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2028» | 31.12.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.8 | Контрольная точка 9. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 22.01.2028 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |