ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Подготовлена и направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2026 год» | 31.03.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Заявка от администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | 30.05.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение с министерством по спорту Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Заключены контракты на приобретение товаров, услуг» | 30.10.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Осуществлена поставка товаров, услуг» | 20.12.2026 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования субсидии» в 2026 году | 05.02.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет администрации города Усолье-Сибирское |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Подготовлена и направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2027 год» | 31.03.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Заявка от администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» | 30.05.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение с министерством по спорту Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Заключены контракты на приобретение товаров, услуг» | 30.10.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Осуществлена поставка товаров, услуг» | 20.12.2027 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования субсидии» в 2026 году | 05.02.2028 | Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское | Отчет администрации города Усолье-Сибирское |