[bookmark: _Hlk199256538]ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом»
на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»

	1
	Мероприятие «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта»
	X
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Подготовлена и направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
 Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2026 год»
	31.03.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Заявка от администрации города Усолье-Сибирское

	1.1.2
	Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»
	30.05.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение с министерством по спорту Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету

	1.1.3
	Контрольная точка 3. «Заключены контракты на приобретение товаров, услуг»
	30.10.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.4
	Контрольная точка 4. «Осуществлена поставка товаров, услуг»
	20.12.2026
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.5
	Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования субсидии» в 2026 году
	05.02.2027
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Отчет администрации города Усолье-Сибирское
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	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»

	1
	Мероприятие «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта»
	X
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» в 2027 году реализации
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Подготовлена и направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
 Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2027 год»
	31.03.2027
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Заявка от администрации города Усолье-Сибирское

	1.1.2
	Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»
	30.05.2027
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение с министерством по спорту Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету

	1.1.3
	Контрольная точка 3. «Заключены контракты на приобретение товаров, услуг»
	30.10.2027
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.4
	Контрольная точка 4. «Осуществлена поставка товаров, услуг»
	20.12.2027
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.5
	Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования субсидии» в 2026 году
	05.02.2028
	Отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города Усолье-Сибирское
	Отчет администрации города Усолье-Сибирское




