ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение функционирования муниципальных учреждений и целевая поддержка одаренных детей»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Задача «Создание условий для обеспечения функционирования учреждений культуры в целях оказания услуг населению, привлечения граждан к участию в культурно-массовых (зрелищных), просветительских мероприятиях» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. «МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» оказаны услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» оказаны услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12.2025 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Постановление администрации города Усолье-Сибирское об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 31.12.2025 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2026 года» | 10.04.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2026 года» | 10.07.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2026 года» | 10.10.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за год» | 10.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.7. | Контрольная точка 7. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». | 15.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2 | Мероприятие 1.2. «МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» оказаны услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций» | X |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.2. «МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» оказаны услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12.2025 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Постановление администрации города Усолье-Сибирское об утверждении муниципального задания |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» | 31.12.2025 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2026 года» | 10.04.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2026 года» | 10.07.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.5. | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2026 года» | 10.10.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.6. | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за год» | 10.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.7. | Контрольная точка 7. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». | 15.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 3 | Мероприятие 1.3. «МБУК «Дом культуры «Мир» организованы и проведены мероприятия, организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | X |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.3. «МБУК «Дом культуры «Мир» организованы и проведены мероприятия, организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12.2025 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Постановление администрации города Усолье-Сибирское об утверждении муниципального задания |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Дом культуры «Мир» | 31.12.2025 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2026 года» | 10.04.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2026 года» | 10.07.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 3.1.5. | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2026 года» | 10.10.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 3.1.6. | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за год» | 10.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 3.1.7. | Контрольная точка 7. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». | 15.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 4 | Мероприятие 1.4. «МБКДУ «Дворец культуры» организованы и проведены мероприятия, организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | X |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.4. «МБКДУ «Дворец культуры» организованы и проведены мероприятия, организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12.2025 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ «Дворец культуры». | Постановление администрации города Усолье-Сибирское об утверждении муниципального задания |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) «МБКДУ «Дворец культуры» | 31.12.2025 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ «Дворец культуры». | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2026 года» | 10.04.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ "Дворец культуры". | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2026 года» | 10.07.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ "Дворец культуры". | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 4.1.5. | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2026 года» | 10.10.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ "Дворец культуры". | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 4.1.6. | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за год» | 10.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ "Дворец культуры". | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 4.1.7. | Контрольная точка 7. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». | 15.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ «Дворец культуры». | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Задача «Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства присуждена и выплачена стипендия мэра города» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства присуждена и выплачена стипендия мэра города» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Учреждениями культуры сформированы и предоставлены в отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское документы на предполагаемых стипендиатов» | 01.11.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Анкета на соискателя, творческая характеристика на соискателя |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Представленные документы рассмотрены на заседании Комиссии по присуждению стипендии мэра города, принято решение о стипендиатах» | 01.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Решение Комиссии, постановление мэра города |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Осуществлена выплата стипендии мэра города стипендиатам» | 20.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Платёжное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Организовано мероприятие с торжественным вручением именных свидетельств стипендиатам» | 20.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Публикации о мероприятии в открытых источниках (официальные страницы администрации города, учреждений культуры) |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение функционирования муниципальных учреждений и целевая поддержка одаренных детей»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Задача «Создание условий для обеспечения функционирования учреждений культуры в целях оказания услуг населению, привлечения граждан к участию в культурно-массовых (зрелищных), просветительских мероприятиях» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. «МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» оказаны услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» оказаны услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Постановление администрации города Усолье-Сибирское об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2027 года» | 10.04.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2027 года» | 10.07.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2027 года» | 10.10.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за год» | 10.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.7. | Контрольная точка 7. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». | 15.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2 | Мероприятие 1.2. «МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» оказаны услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций» | X |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.2. «МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» оказаны услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Постановление администрации города Усолье-Сибирское об утверждении муниципального задания |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2027 года» | 10.04.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2027 года» | 10.07.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.5. | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2027 года» | 10.10.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.6. | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за год» | 10.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.7. | Контрольная точка 7. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». | 15.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей». | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 3 | Мероприятие 1.3. «МБУК «Дом культуры «Мир» организованы и проведены мероприятия, организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | X |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.3. «МБУК «Дом культуры «Мир» организованы и проведены мероприятия, организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Постановление администрации города Усолье-Сибирское об утверждении муниципального задания |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Дом культуры «Мир» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2027 года» | 10.04.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2027 года» | 10.07.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 3.1.5. | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2027 года» | 10.10.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 3.1.6. | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за год» | 10.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 3.1.7. | Контрольная точка 7. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». | 15.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Дом культуры «Мир». | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 4 | Мероприятие 1.4. «МБКДУ "Дворец культуры" организованы и проведены мероприятия, организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | X |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.4. «МБКДУ «Дворец культуры» организованы и проведены мероприятия, организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ «Дворец культуры». | Постановление администрации города Усолье-Сибирское об утверждении муниципального задания |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБКДУ «Дворец культуры» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ «Дворец культуры». | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2027 года» | 10.04.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ "Дворец культуры". | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2027 года» | 10.07.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ "Дворец культуры". | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 4.1.5. | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за III квартал 2027 года» | 10.10.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ "Дворец культуры". | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 4.1.6. | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за год» | 10.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ "Дворец культуры". | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 4.1.7. | Контрольная точка 7. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». | 15.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБКДУ «Дворец культуры». | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Задача «Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства присуждена и выплачена стипендия мэра города» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства присуждена и выплачена стипендия мэра города» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Учреждениями культуры сформированы и предоставлены в отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское документы на предполагаемых стипендиатов» | 01.11.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Анкета на соискателя, творческая характеристика на соискателя |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Представленные документы рассмотрены на заседании Комиссии по присуждению стипендии мэра города, принято решение о стипендиатах» | 01.12.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Решение Комиссии, постановление мэра города |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Осуществлена выплата стипендии мэра города стипендиатам» | 20.12.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Платёжное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Организовано мероприятие с торжественным вручением именных свидетельств стипендиатам» | 20.12.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Публикации о мероприятии в открытых источниках (официальные страницы администрации города, учреждений культуры) |