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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
[bookmark: _Hlk199256436]«Комплектование библиотечного фонда»

Таблица 1.
Общие положения

	Ответственный 
исполнитель 
комплекса процессных мероприятий
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел культуры УСКВ)


	Наименование
муниципальной программы
	 Развитие культуры и архивного дела

	Участники 
муниципальной программы
	Отдел культуры УСКВ, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система».



























Таблица 2.

Показатели муниципального проекта «Комплектование библиотечного фонда»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы библиотечного обслуживания»

	1
	Количество поступивших печатных изданий на комплектование книжных фондов библиотек в расчёте на одну тысячу человек, проживающих в муниципальном образовании[footnoteRef:1] [1:  Расчет показателя осуществляется по формуле:
Н = П × 1000 / Ч, где:
П — количество новых документов (печатных изданий), приобретенных в фонд библиотеки за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в отчётном году, экземпляров;
Ч — численность населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 1 января отчетного года, человек.] 

	Убывание
	Единица
	15,83
	2024
	12,92
	30,59
	28,31
	24,07
	7,04
	7,04
	Отдел культуры УСКВ

	2. 
	Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку[footnoteRef:2] [2:  Расчет показателя осуществляется исходя из количества названий периодических изданий, на которые осуществляется полугодовая подписка. Повторяющиеся дважды названия (на которые оформлена подписка и в 1-м, и во 2-м полугодии) считаются за 1 единицу. ] 

	Убывание
	Единица
	53
	2024
	83
	75
	75
	75
	70
	70
	Отдел культуры УСКВ















Таблица 3.

Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Комплектование библиотечного фонда»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	1
	2
	
	3
	4
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы библиотечного обслуживания»

	1.
	Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» (художественная, социально-экономическая литература, книги по естественным наукам и медицине, по литературоведению и языкознанию, искусству и спорту и др.)
	Единица
	1 149
	2024
	938
	2 170
	2 008
	1 707
	500
	500

	2.
	Осуществлена подписка на периодические издания (газеты, журналы)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Осуществлена подписка на периодические издания (журналы, газеты) для библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»
	Единица
	53
	2024
	83
	75
	75
	75
	70
	70






