ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Комплектование библиотечного фонда»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек» | 31.03.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек, заключенное в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключены договоры на поставку печатных изданий для комплектования МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 30.06.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Договор на поставку |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Осуществлена поставка печатных изданий в МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 30.10.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Товарная накладная (или УПД) |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Приобретенные печатные издания включены в фонд МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Инвентаризационная опись |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» | 05.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6. «Сформирован и предоставлен отчёт о достижении значений результата использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения» | 15.01.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2. | Мероприятие «Оформлена подписка на периодические издания» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Оформлена подписка на периодические издания для библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. «Заключен договор на поставку периодических изданий на II полугодие 2026 года» | 30.06.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Договор на поставку периодических изданий |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. «Осуществлена поставка периодических изданий на II полугодие 2026 года» | 30.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Товарная накладная (или УПД) |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. «Заключен договор на поставку периодических изданий на I полугодие 2027 года» | 15.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Договор на поставку периодических изданий |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. «Осуществлена поставка периодических изданий на I полугодие 2027 года» | 15.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Товарная накладная (или УПД) |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Комплектование библиотечного фонда»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек» | 31.03.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек, заключенное в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Заключены договоры на поставку печатных изданий для комплектования МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 30.06.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Договор на поставку |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Осуществлена поставка печатных изданий в МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 30.10.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Товарная накладная (или УПД) |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Приобретенные печатные издания включены в фонд МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 31.12.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Инвентаризационная опись |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» | 05.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6. «Сформирован и предоставлен отчёт о достижении значений результата использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения» | 15.01.2028 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Отчет, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2. | Мероприятие «Оформлена подписка на периодические издания» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Оформлена подписка на периодические издания для библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. «Заключен договор на поставку периодических изданий на II полугодие 2027 года» | 30.06.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Договор на поставку периодических изданий |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. «Осуществлена поставка периодических изданий на II полугодие 2027 года» | 30.12.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Товарная накладная (или УПД) |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. «Заключен договор на поставку периодических изданий на I полугодие 2028 года» | 15.12.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Договор на поставку периодических изданий |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. «Осуществлена поставка периодических изданий на I полугодие 2028 года» | 15.12.2027 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Товарная накладная (или УПД) |