[bookmark: _Hlk199256538]ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Комплектование библиотечного фонда»
на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы библиотечного обслуживания»

	1.
	Мероприятие «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек»
	X
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат) «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в 2026 году реализации 
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек»
	31.03.2026
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».

	Соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек, заключенное в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. «Заключены договоры на поставку печатных изданий для комплектования МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»
	30.06.2026
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Договор на поставку

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. «Осуществлена поставка печатных изданий в МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»
	30.10.2026
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Товарная накладная (или УПД)

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. «Приобретенные печатные издания включены в фонд МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»
	31.12.2026
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Инвентаризационная опись 

	1.1.5. 
	Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется субсидия»
	05.01.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».

	Отчет, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	1.1.6.
	Контрольная точка 6. «Сформирован и предоставлен отчёт о достижении значений результата использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения»
	15.01.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».

	Отчет, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	2.
	Мероприятие «Оформлена подписка на периодические издания»
	X
	
	

	2.1
	Мероприятие (результат) «Оформлена подписка на периодические издания для библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в 2026 году реализации 
	X
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. «Заключен договор на поставку периодических изданий на II полугодие 2026 года»
	30.06.2026
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».

	Договор на поставку периодических изданий

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. «Осуществлена поставка периодических изданий на II полугодие 2026 года»
	30.12.2026
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Товарная накладная (или УПД)

	2.1.3.
	Контрольная точка 3. «Заключен договор на поставку периодических изданий на I полугодие 2027 года»
	15.12.2026
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Договор на поставку периодических изданий

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. «Осуществлена поставка периодических изданий на I полугодие 2027 года»
	15.12.2026
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Товарная накладная (или УПД)
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Комплектование библиотечного фонда»
на 2027 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы библиотечного обслуживания»

	1.
	Мероприятие «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек»
	X
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат) «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в 2027 году реализации 
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек»
	31.03.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».

	Соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек, заключенное в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. «Заключены договоры на поставку печатных изданий для комплектования МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»
	30.06.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Договор на поставку

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. «Осуществлена поставка печатных изданий в МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»
	30.10.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Товарная накладная (или УПД)

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. «Приобретенные печатные издания включены в фонд МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»
	31.12.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Инвентаризационная опись 

	1.1.5. 
	Контрольная точка 5. «Сформирован и предоставлен отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется субсидия»
	05.01.2028
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».

	Отчет, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	1.1.6.
	Контрольная точка 6. «Сформирован и предоставлен отчёт о достижении значений результата использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения»
	15.01.2028
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».

	Отчет, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	2.
	Мероприятие «Оформлена подписка на периодические издания»
	X
	
	

	2.1
	Мероприятие (результат) «Оформлена подписка на периодические издания для библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в 2026 году реализации 
	X
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. «Заключен договор на поставку периодических изданий на II полугодие 2027 года»
	30.06.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».

	Договор на поставку периодических изданий

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. «Осуществлена поставка периодических изданий на II полугодие 2027 года»
	30.12.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Товарная накладная (или УПД)

	2.1.3.
	Контрольная точка 3. «Заключен договор на поставку периодических изданий на I полугодие 2028 года»
	15.12.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Договор на поставку периодических изданий

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. «Осуществлена поставка периодических изданий на I полугодие 2028 года»
	15.12.2027
	Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система».
	Товарная накладная (или УПД)



