ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Молодёжь города Усолье-Сибирское»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Организация по вовлечению молодёжи в мероприятия сферы молодёжной политики» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию в 1 квартале 2026 года» | 20.04.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию во 2 квартале 2026 года» | 20.07.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию в 3 квартале 2026 года» | 20.10.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию в 4 квартале 2026 года» | 20.01.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 2. | Мероприятие «Оказана поддержка талантливой молодёжи города Усолье-Сибирское» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка талантливой молодёжи города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Приняты документы от кандидатов на присуждение стипендии мэра города Усолье-Сибирское» | 15.01.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Положение о порядке назначения и выплаты стипендии мэра города Усолье-Сибирское |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Сформированы и утверждены списки стипендиатов» | 15.01.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Постановление мэра об утверждении списка стипендиатов |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Назначена стипендия мэра города Усолье-Сибирское» | 21.01.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Постановление мэра о назначении стипендии |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Выплачена стипендия мэра города Усолье-Сибирское» | 21.01.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Распоряжение о выделении средств для перечисления стипендии мэра стипендиатам согласно утверждённого списка |
| 3. | Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия для молодых семей» | X |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятий для молодых семей» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи» | 01.04.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Муниципальный контракт |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. «Проведены заседания «Клуба молодой семьи», организованы индивидуальные консультации для молодых людей, вступающих в брак» | 30.04.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Акт-приёма оказанных услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи», индивидуального консультирования молодых людей, вступающих в брак |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. «Проведены заседания «Клуба молодой семьи», организованы индивидуальные консультации для молодых людей, вступающих в брак» | 31.05.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Акт-приёма оказанных услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи», индивидуального консультирования молодых людей, вступающих в брак |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Молодёжь города Усолье-Сибирское»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Организация по вовлечению молодёжи в мероприятия сферы молодёжной политики» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию в 1 квартале 2027 года» | 20.04.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию во 2 квартале 2027 года» | 20.07.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию в 3 квартале 2027 года» | 20.10.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию в 4 квартале 2027 года» | 20.01.2028 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 2. | Мероприятие «Оказана поддержка талантливой молодёжи города Усолье-Сибирское» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка талантливой молодёжи города Усолье-Сибирское» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Приняты документы от кандидатов на присуждение стипендии мэра города Усолье-Сибирское» | 15.01.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Положение о порядке назначения и выплаты стипендии мэра города Усолье-Сибирское |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Сформированы и утверждены списки стипендиатов» | 20.01.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Постановление мэра об утверждении списка стипендиатов |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Назначена стипендия мэра города Усолье-Сибирское» | 24.01.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Постановление мэра о назначении стипендии |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Выплачена стипендия мэра города Усолье-Сибирское» | 25.01.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Распоряжение о выделении средств для перечисления стипендии мэра стипендиатам согласно утверждённого списка |
| 3. | Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия для молодых семей» | X |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятий для молодых семей» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи» | 01.04.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Муниципальный контракт |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. «Проведены заседания «Клуба молодой семьи», организованы индивидуальные консультации для молодых людей, вступающих в брак» | 30.04.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Акт-приёма оказанных услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи», индивидуального консультирования молодых людей, вступающих в брак |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. «Проведены заседания «Клуба молодой семьи», организованы индивидуальные консультации для молодых людей, вступающих в брак» | 31.05.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Акт-приёма оказанных услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи», индивидуального консультирования молодых людей, вступающих в брак |

Мэр города                                                                                                                      М.В. Торопкин