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Таблица 5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Поддержка добровольчества (волонтёрства)»
на 2026 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)»

	1.
	Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)»
	X
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 1 квартале 2026 года» 
	20.04.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) во 2 квартале 2026 года»
	20.07.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 3 квартале 2026 года»
	20.10.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 4 квартале 2026 года»
	20.01.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	2.
	Мероприятие «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское»
	X
	
	

	2.1
	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации
	X
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1. «Приняты заявки вместе с портфолио на участие в городском конкурсе для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»
	01.11.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Положение о проведении ежегодного городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»

	2.1.2
	Контрольная точка 2. «Заседание комиссии по выбору победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»

	26.11.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»

	2.1.3
	Контрольная точка 3. «Награждены победители городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»
	05.12.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Поддержка добровольчества (волонтёрства)»
на 2027 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)»

	1.
	Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)»
	X
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)» в 2027 году реализации
	X
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 1 квартале 2027 года» 
	20.04.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) во 2 квартале 2027 года»
	20.07.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 3 квартале 2027 года»
	20.10.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 4 квартале 2027 года»
	20.01.2028
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	2.
	Мероприятие «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское»
	X
	
	

	2.1
	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское» в 2027 году реализации
	X
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1. «Приняты заявки вместе с портфолио на участие в городском конкурсе для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»
	01.11.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Положение о проведении ежегодного городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»

	2.1.2
	Контрольная точка 2. «Заседание комиссии по выбору победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»

	26.11.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»

	2.1.3
	Контрольная точка 3. «Награждены победители городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»
	05.12.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»





Мэр города                                                                                                                     М.В. Торопкин


