Приложение №9

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от «____» ______________ 2026   № _____

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Поддержка добровольчества (волонтёрства)»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 1 квартале 2026 года» | 20.04.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) во 2 квартале 2026 года» | 20.07.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 3 квартале 2026 года» | 20.10.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 4 квартале 2026 года» | 20.01.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 2. | Мероприятие «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Приняты заявки вместе с портфолио на участие в городском конкурсе для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» | 01.11.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Положение о проведении ежегодного городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Заседание комиссии по выбору победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» | 26.11.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Награждены победители городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» | 05.12.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Поддержка добровольчества (волонтёрства)»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)» | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 1 квартале 2027 года» | 20.04.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) во 2 квартале 2027 года» | 20.07.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 3 квартале 2027 года» | 20.10.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 4 квартале 2027 года» | 20.01.2028 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ |
| 2. | Мероприятие «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Приняты заявки вместе с портфолио на участие в городском конкурсе для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» | 01.11.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Положение о проведении ежегодного городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Заседание комиссии по выбору победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» | 26.11.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Награждены победители городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» | 05.12.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» |

Мэр города                                                                                                                     М.В. Торопкин