ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Молодым семьям – доступное жильё» 
на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»

	1.
	Мероприятие «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское»
	X
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2026 году»
	16.02.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	1.1.2
	Контрольная точка 2. «Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2026 году»
	01.03.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ведомость выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

	1.1.3
	Контрольная точка 3. «Направлены уведомления молодым семьям о необходимости представления письменных заявлений о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году»
	01.03.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.1.4
	Контрольная точка 4. «Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей на 2027 год»
	30.04.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей

	1.1.5
	Контрольная точка 5. «Предоставлены заявления молодыми семьями о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году»
	01.05.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Заявление о включении в список молодых семей – участников мероприятия 

	1.1.6
	Контрольная точка 6. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году»
	15.05.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.1.7
	Контрольная точка 7. «Подготовлен список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году»
	31.05.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей

	1.1.8
	Контрольная точка 8. «Пройден конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области»
	01.09.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Распоряжение Правительства Иркутской области

	1.1.9
	Контрольная точка 9. «Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2027 году»
	01.12.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

	1.1.10
	Контрольная точка 10. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей в 2027 году»
	30.12.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.1.11
	Контрольная точка 11. «Перечислена молодым семьям социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по выданным свидетельствам в 2026 году»
	30.12.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Распоряжение на перечисление средств социальной выплаты

	1.1.12
	Контрольная точка 12. «Сформирован годовой отчёт о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2026 год»
	15.01.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»



[bookmark: _Hlk199256538]ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Молодым семьям – доступное жильё» 
на 2027 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»

	1.
	Мероприятие «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское»
	X
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское» в 2027 году реализации
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2027 году»
	19.02.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	1.1.2
	Контрольная точка 2. «Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2027 году»
	01.03.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	[bookmark: _Hlk200971839]Ведомость выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

	1.1.3
	Контрольная точка 3. «Направлены уведомления молодым семьям о необходимости представления письменных заявлений о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2028 году»
	01.03.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.1.4
	Контрольная точка 4. «Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей на 2028 год»
	30.04.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей

	1.1.5
	Контрольная точка 5. «Предоставлены заявления молодыми семьями о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2028 году»
	01.05.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Заявление о включении в список молодых семей – участников мероприятия 

	1.1.6
	Контрольная точка 6. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2028 году»
	15.05.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.1.7
	Контрольная точка 7. «Подготовлен список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2028 году»
	31.05.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей

	1.1.8
	Контрольная точка 8. «Пройден конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области»
	01.09.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Распоряжение Правительства Иркутской области

	1.1.9
	Контрольная точка 9. «Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2028 году»
	01.12.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

	1.1.10
	Контрольная точка 10. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей в 2028 году»
	30.12.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.1.11
	Контрольная точка 11. «Перечислена молодым семьям социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по выданным свидетельствам в 2027 году»
	30.12.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Распоряжение на перечисление средств социальной выплаты

	1.1.12
	Контрольная точка 12. «Сформирован годовой отчёт о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2027 год»
	15.01.2028
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»





        Мэр города                                                                                                                                         М.В. Торопкин

