ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Молодым семьям – доступное жильё»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2026 году» | 16.02.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2026 году» | 01.03.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ведомость выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Направлены уведомления молодым семьям о необходимости представления письменных заявлений о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году» | 01.03.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей на 2027 год» | 30.04.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлены заявления молодыми семьями о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году» | 01.05.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Заявление о включении в список молодых семей – участников мероприятия |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году» | 15.05.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. «Подготовлен список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году» | 31.05.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. «Пройден конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области» | 01.09.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Распоряжение Правительства Иркутской области |
| 1.1.9 | Контрольная точка 9. «Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2027 году» | 01.12.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
| 1.1.10 | Контрольная точка 10. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей в 2027 году» | 30.12.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области |
| 1.1.11 | Контрольная точка 11. «Перечислена молодым семьям социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по выданным свидетельствам в 2026 году» | 30.12.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Распоряжение на перечисление средств социальной выплаты |
| 1.1.12 | Контрольная точка 12. «Сформирован годовой отчёт о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2026 год» | 15.01.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Молодым семьям – доступное жильё»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2027 году» | 19.02.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2027 году» | 01.03.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Ведомость выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Направлены уведомления молодым семьям о необходимости представления письменных заявлений о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2028 году» | 01.03.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей на 2028 год» | 30.04.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлены заявления молодыми семьями о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2028 году» | 01.05.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Заявление о включении в список молодых семей – участников мероприятия |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2028 году» | 15.05.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. «Подготовлен список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2028 году» | 31.05.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. «Пройден конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области» | 01.09.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Распоряжение Правительства Иркутской области |
| 1.1.9 | Контрольная точка 9. «Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2028 году» | 01.12.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
| 1.1.10 | Контрольная точка 10. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей в 2028 году» | 30.12.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области |
| 1.1.11 | Контрольная точка 11. «Перечислена молодым семьям социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по выданным свидетельствам в 2027 году» | 30.12.2027 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Распоряжение на перечисление средств социальной выплаты |
| 1.1.12 | Контрольная точка 12. «Сформирован годовой отчёт о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2027 год» | 15.01.2028 | Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ | Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

Мэр города                                                                                                                                         М.В. Торопкин