ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Дорожная сеть»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение качества местной дорожной сети» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений | Х | Х | Х |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 13.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 27.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 23.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 29.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 12.11.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Платежное поручение |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Дорожная сеть»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение качества местной дорожной сети» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений | Х | Х | Х |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в 2027 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 01.04.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 30.04.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 01.07.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Платежное поручение |