ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование современной городской среды»
на 2026 год
Таблица 5


	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов,
территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	1. Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

	1.1.
	Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2026 году реализации
	X
	
	X

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Усолье-Сибирское Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в ГИИС «Электронный бюджет»
	20.02.2026

	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
	30.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Издано распоряжение КГХ «О перечислении субсидии за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в целях возмещения затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
	30.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Распоряжение КГХ

	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Перечисление субсидии
	31.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	2. Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий.

	2.1.
	Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в 2026 году реализации
	X
	
	X

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет»
	20.02.2026

	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок
	24.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	2.1.3.
	Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта
	07.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	09.10.2026

	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	23.10.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	3. Мероприятие (результат). Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

	3.1.
	Мероприятие (результат). Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2026 году реализации
	X
	
	X

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет»
	16.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок
	29.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	3.1.3.
	Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта
	04.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	12.11.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	26.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование современной городской среды»
на 2027 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов,
территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	1. Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

	1.1.
	Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2027 году реализации
	X
	
	X

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Усолье-Сибирское Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в ГИИС «Электронный бюджет»
	20.02.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
	01.04.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Издано распоряжение КГХ «О перечислении субсидии за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в целях возмещения затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
	01.09.2027

	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Распоряжение КГХ

	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Перечисление субсидии
	01.10.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	2. Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий.

	2.1.
	Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в 2027 году реализации
	X
	
	X

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет»
	20.02.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок
	01.03.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	2.1.3.
	Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта
	01.04.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	3. Мероприятие (результат). Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

	3.1.
	Мероприятие (результат). Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2027 году реализации
	X
	
	X

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет»
	20.02.2027
	МКУ «ГУКС»
	Соглашение

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок
	01.03.2027
	МКУ «ГУКС»
	План-график в ЕИС

	3.1.3.
	Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта
	01.04.2027
	МКУ «ГУКС»
	Муниципальный контракт

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	МКУ «ГУКС»
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	МКУ «ГУКС»
	Платежное поручение










