ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

на 2026 год

### Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2026 году реализации | X |  | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Усолье-Сибирское Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в ГИИС «Электронный бюджет» | 20.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам | 30.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Издано распоряжение КГХ «О перечислении субсидии за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в целях возмещения затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | 30.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Распоряжение КГХ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Перечисление субсидии | 31.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| - Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий. |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в 2026 году реализации | X |  | X |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 20.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 24.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 07.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 09.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 23.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| - Мероприятие (результат). Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат). Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2026 году реализации | X |  | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 16.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 29.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 04.08.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 12.11.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 26.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2027 году реализации | X |  | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Усолье-Сибирское Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в ГИИС «Электронный бюджет» | 20.02.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам | 01.04.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Издано распоряжение КГХ «О перечислении субсидии за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в целях возмещения затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | 01.09.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Распоряжение КГХ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Перечисление субсидии | 01.10.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| - Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий. |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в 2027 году реализации | X |  | X |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 20.02.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 01.03.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 01.04.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| - Мероприятие (результат). Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат). Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2027 году реализации | X |  | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 20.02.2027 | МКУ «ГУКС» | Соглашение |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 01.03.2027 | МКУ «ГУКС» | План-график в ЕИС |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 01.04.2027 | МКУ «ГУКС» | Муниципальный контракт |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2027 | МКУ «ГУКС» | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2027 | МКУ «ГУКС» | Платежное поручение |