ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»
на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Задача «Сокращение аварийного жилья»

	1.
	Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд 
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	31.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	30.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	15.05.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	16.12.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	29.12.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Снесен аварийный жилищный фонд 
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Снесен аварийный жилищный фонд в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	30.03.2026
06.05.2026
15.05.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	06.04.2026
08.05.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	07.07.2026
03.08.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	21.07.2026
17.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»
на 2027 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Задача «Сокращение аварийного жилья»

	1.
	Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд 
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	31.03.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	30.04.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	15.05.2027
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.10.2027
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Снесен аварийный жилищный фонд 
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Снесен аварийный жилищный фонд в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	*

	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	*
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение


*до распределения бюджетных средств по мероприятиям в данной таблице не заполняется столбец: значение мероприятия (результата) по годам.
