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План реализации муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования» 
на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Оказание содействия социально-экономическому территориальному развитию»

	1.
	Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов»
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в 2026 году реализации»
	31.12.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. «Представлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о реализации инициативных проектов в 2025 году»
	26.01.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	Годовой отчет

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. «Направлена в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области сводная заявка и пакет документов для предоставления субсидий на реализацию проектов в 2026 году»
	01.03.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	Пакеты документов

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. «Заключено соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований в 2026 году»
	13.03.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	Соглашение

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. «Проведены подготовительные мероприятия для участия в региональном конкурсном отборе инициативных проектов для реализации в 2027 году»
	15.07.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	План мероприятий

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. «Регистрация заявок для участия проектов в конкурсном отборе от инициаторов проектов»
	10.08.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	Регистрационная карточка

	1.1.6.
	Контрольная точка 6. «Приняты решения о допуске или отказе в допуске к участию в муниципальном отборе инициативных проектов»
	22.08.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	Распоряжение администрации города Усолье-Сибирское

	1.1.7.
	Контрольная точка 7. «Проведено заседание муниципальной конкурсной комиссии»
	05.09.2026
	Консультант экономического отдела КЭР
	Протокол муниципальной конкурсной комиссии

	1.1.8.
	Контрольная точка 8. «Предоставлены пакеты документов по отобранным инициативным проектам в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области для участия в конкурсном отборе на региональном этапе»
	01.10.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	Пакеты документов

	1.1.9.
	Контрольная точка 9. «Получена информация об итогах регионального конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в 2027 году»
	25.12.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	Распоряжение Правительства Иркутской области 

	1.1.10.
	Контрольная точка 10. «Реализованы проекты муниципалитета, осуществлен контроль за ходом использования поддержки из областного бюджета»
	31.12.2026
	Начальник экономического отдела КЭР
	Отчет о реализации 

	2.
	Результат «Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (__________)»
	Х
	 
	х

	2.1.
	Контрольная точка 1.
	13.03.2026
	 
	Соглашение 

	
	Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта
	
	
	

	2.2.
	Контрольная точка 2.
	*
	 
	Муниципальный контракт 

	
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров
	
	
	

	2.3.
	Контрольная точка 3.
	31.12.2026
	 
	Акт приемки

	
	Осуществлена приемка товаров, работ, услуг
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*До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.
