Таблица 5

План реализации муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Оказание содействия социально-экономическому территориальному развитию» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов» | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в 2026 году реализации» | 31.12.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Представлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о реализации инициативных проектов в 2025 году» | 26.01.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Годовой отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Направлена в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области сводная заявка и пакет документов для предоставления субсидий на реализацию проектов в 2026 году» | 01.03.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Пакеты документов |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Заключено соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований в 2026 году» | 13.03.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Соглашение |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Проведены подготовительные мероприятия для участия в региональном конкурсном отборе инициативных проектов для реализации в 2027 году» | 15.07.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | План мероприятий |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. «Регистрация заявок для участия проектов в конкурсном отборе от инициаторов проектов» | 10.08.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Регистрационная карточка |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6. «Приняты решения о допуске или отказе в допуске к участию в муниципальном отборе инициативных проектов» | 22.08.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Распоряжение администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.1.7. | Контрольная точка 7. «Проведено заседание муниципальной конкурсной комиссии» | 05.09.2026 | Консультант экономического отдела КЭР | Протокол муниципальной конкурсной комиссии |
| 1.1.8. | Контрольная точка 8. «Предоставлены пакеты документов по отобранным инициативным проектам в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области для участия в конкурсном отборе на региональном этапе» | 01.10.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Пакеты документов |
| 1.1.9. | Контрольная точка 9. «Получена информация об итогах регионального конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в 2027 году» | 25.12.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Распоряжение Правительства Иркутской области |
| 1.1.10. | Контрольная точка 10. «Реализованы проекты муниципалитета, осуществлен контроль за ходом использования поддержки из областного бюджета» | 31.12.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Отчет о реализации |
| 2. | Результат «Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (__________)» | Х |  | х |
| 2.1. | Контрольная точка 1. | 13.03.2026 |  | Соглашение |
|  | Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта |  |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2. | * |  | Муниципальный контракт |
|  | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров |  |  |  |
| 2.3. | Контрольная точка 3. | 31.12.2026 |  | Акт приемки |
|  | Осуществлена приемка товаров, работ, услуг |  |  |  |
| План реализации муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования» на 2027 год |  |  |  |  |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Оказание содействия социально-экономическому территориальному развитию» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов» | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в 2027году реализации» | 31.12.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Представлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о реализации инициативных проектов в 2026 году» | 26.01.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | Годовой отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Направлена в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области сводная заявка и пакет документов для предоставления субсидий на реализацию проектов в 2027 году» | 01.03.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | Пакеты документов |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Заключено соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований в 2026 году» | 13.03.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | Соглашение |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Проведены подготовительные мероприятия для участия в региональном конкурсном отборе инициативных проектов для реализации в 2028 году» | 15.07.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | План мероприятий |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. «Регистрация заявок для участия проектов в конкурсном отборе от инициаторов проектов» | 10.08.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | Регистрационная карточка |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6. «Приняты решения о допуске или отказе в допуске к участию в муниципальном отборе инициативных проектов» | 22.08.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | Распоряжение администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.1.7. | Контрольная точка 7. «Проведено заседание муниципальной конкурсной комиссии» | 05.09.2027 | Консультант экономического отдела КЭР | Протокол муниципальной конкурсной комиссии |
| 1.1.8. | Контрольная точка 8. «Предоставлены пакеты документов по отобранным инициативным проектам в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области для участия в конкурсном отборе на региональном этапе» | 01.10.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | Пакеты документов |
| 1.1.9. | Контрольная точка 9. «Получена информация об итогах регионального конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в 2028 году» | 25.12.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | Распоряжение Правительства Иркутской области |
| 1.1.10. | Контрольная точка 10. «Реализованы проекты муниципалитета, осуществлен контроль за ходом использования поддержки из областного бюджета» | 31.12.2027 | Начальник экономического отдела КЭР | Отчет о реализации |
| 2. | Результат «Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (__________)» | Х |  | х |
| 2.1. | Контрольная точка 1. | 13.03.2027 |  | Соглашение |
|  | Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта |  |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2. | * |  | Муниципальный контракт |
|  | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров |  |  |  |
| 2.3. | Контрольная точка 3. | 31.12.2027 |  | Акт приемки |
|  | Осуществлена приемка товаров, работ, услуг |  |  |  |

*До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.