Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
на 2026 год

	[bookmark: P656]№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Разработка и реализация мер поддержки предпринимательства»

	1.
	Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа предпринимательства.
	X
	
	

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа предпринимательства в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1
Закупка включена в план-график закупок
	15.01.2026
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР
	ЕИС «Закупки»

	1.1.2
	Контрольная точка 2 
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	12.05.2026
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР
	ЕИС «Закупки»

	1.1.3
	Контрольная точка 3
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.05.2026
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР
	Документ о приемке

	1.1.4
	Контрольная точка 4
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.05.2026
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР
	Платежное поручение

	1.1.5
	Контрольная точка 5
Проведен конкурс «Новогодняя фантазия»
	28.12.2026
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР
	Постановление администрации


	1.1.6
	Контрольная точка 6
Проведен конкурс «Новогоднее настроение»
	28.12.2026
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР
	Постановление администрации


	1.1.7
	Контрольная точка 7 
Награждены победители конкурса Проведен конкурс «Новогодняя фантазия»
	28.12.2026
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР
	Акт списания призов

	1.1.8
	Контрольная точка 8
Награждены победители конкурса «Новогоднее настроение»
	28.12.2026
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР
	Акт списания призов



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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