### Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Разработка и реализация мер поддержки предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1. | Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа предпринимательства. | X |  |  |
| 1.1 | Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа предпринимательства в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок | 15.01.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | ЕИС «Закупки» |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 12.05.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | ЕИС «Закупки» |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.05.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Документ о приемке |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.05.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Платежное поручение |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5 Проведен конкурс «Новогодняя фантазия» | 28.12.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Постановление администрации |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6 Проведен конкурс «Новогоднее настроение» | 28.12.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Постановление администрации |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7 Награждены победители конкурса Проведен конкурс «Новогодняя фантазия» | 28.12.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Акт списания призов |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8 Награждены победители конкурса «Новогоднее настроение» | 28.12.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Акт списания призов |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Разработка и реализация мер поддержки предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1. | Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа предпринимательства. | X |  |  |
| 1.1 | Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа предпринимательства в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок | 15.01.2027 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | ЕИС «Закупки» |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 12.05.2027 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | ЕИС «Закупки» |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.05.2027 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Документ о приемке |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.05.2027 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Платежное поручение |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5 Проведен конкурс «Новогодняя фантазия» | 28.12.2027 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Постановление администрации |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6 Проведен конкурс «Новогоднее настроение» | 28.12.2027 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Постановление администрации |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7 Награждены победители конкурса Проведен конкурс «Новогодняя фантазия» | 28.12.2027 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Акт списания призов |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8 Награждены победители конкурса «Новогоднее настроение» | 28.12.2027 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Акт списания призов |