Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2025	№  1061-па

Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению   выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению   выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года, в соответствии с п. 16 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 1 ст. 22 Закона Иркутской области от 25.06.2012 г. № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению   выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года (приложение № 1).

2. Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению   выборов Губернатора Иркутской области 14 сентября 2025 года в составе согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Жакину О.Н.

Мэр города                                               				М.В. Торопкин

Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование».

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 19.06.2025  № 1061-па

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий по подготовке и проведению

выборов Губернатора Иркутской области

14 сентября 2025 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение организационного заседания рабочей группы по ознакомлению с законом Иркутской области от 25.06.2012 г. № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» (далее - Закон) и календарным планом мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям | 14.07.2025 г. | Жакина О.Н. |
|  | Направление в Усолье-Сибирскую городскую территориальную избирательную комиссию либо в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | с 15.07.2025 г. по 03.09.2025 г. два раза в неделю (понедельник, четверг), а с 04.09.2025 г. до дня голосования включительно - ежедневно | Веселова Л.С., - Кудрявцева С.А. (отдел по Усольскому району и г. Усолье-Сибирскому управления службы ЗАГС Иркутской области); - Шайдулова А.Д. (отдел по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Усольский»); - Савченко В.М. (отдел военного комиссариата Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району); - Занданова С.Г. (Усольский городской суд) |
|  | Опубликование списков избирательных участков (п. 1 ст. 12 Закона) | до 01.08.2025 г. | Веселова Л.С. |
|  | Обеспечение доступа членов УИК в помещения избирательных участков в вечернее время и в выходные дни. Выделение отдельного помещения для работы УИК и отдельного помещения для голосования. Обеспечение членов УИК необходимым оборудованием, мебелью. | не позднее 28.08.2025 г. | - Ожогина Ю.В., - Домашенко Ю.Г., - Рогова А.А., руководители организаций и учреждений, в которых располагаются избирательные участки (по согласованию): - Шлапацкая Л.А. (Совет ветеранов); - Зайцева Г.Г. (Санаторий Усолье); - Титов Д.Ю. (Усольский индустриальный техникум); - Снеткова Е.И. (Усольский техникум сферы обслуживания) |
|  | Представление сведений об избирателях в Усолье-Сибирскую городскую территориальную избирательную комиссию (п. 6 ст. 13 Закона) | сразу после назначения дня голосования | Веселова Л.С. |
|  | Представление сведений об избирателях в Усолье-Сибирскую городскую территориальную избирательную комиссию, а в случае, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, в соответствующие участковые избирательные комиссии (п. 2-6 ст. 13 Закона) - уточнение сведений об избирателях | не позднее 29.08.2025 г. или после формирования участковых избирательных комиссий; с 08.09.2025 г. по 13.09.2025 г. ежедневно | руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают (по согласованию): - Мельникова Н.А. (ОГБУЗ «Усольская городская больница); - Бочаров Д.А. (изолятор временного содержания МО МВД России «Усольский»); - Тарадейко В.В. (ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница»); - Голубкина О.П. (ГБУЗ «Областной онкологический диспансер Усольское отделение паллиативной помощи»); - Югай О.Б. (ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»); - Коняхина И.Г. (ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» отделение № 9); - Олос Л.Г. (ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» Усольский филиал); - Михайлова Е.В. (ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Усолье-Сибирское») |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, по предложению Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии (ч. 8 ст. 53 Закона) | не позднее 14.08.2025 г. - (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Веселова Л.С., Тимофеева Ю.А., Рогова А.А. |
|  | Опубликование информации о специальных местах для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 15.08.2025 г. | Веселова Л.С., Андреева О.Н. |
|  | Определение запасных мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для проведения голосования и подсчета голосов избирателей | не позднее 13.08.2025 г. | Веселова Л.С. |
|  | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, подготовка ответов: - на обращения избирательных комиссий; - на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования; - в день голосования или в день, следующий за днем голосования | в пятидневный срок; не позднее 13.09.2025 г.; немедленно | Жакина О.Н., Андреева О.Н. |
|  | Информирование избирателей (п. 1 ст. 44 Закона) | в течение всего периода избирательной кампании | Кондратьева К.Д. |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения выборов | в течение периода подготовки и проведения выборов | Васильев В.В. (по согласованию) |
|  | Обеспечение охраны помещений, предоставленных избирательным комиссиям, помещений для голосования | в течение периода подготовки и проведения выборов | Васильев В.В. (по согласованию) |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и в помещениях для голосования | в течение всего периода работы комиссий | Лобода В.В. (по согласованию), руководители организаций |
|  | Обеспечение средствами связи избирательных комиссий | в течение всего периода работы избирательных комиссий по их заявкам | Горбылев А.Ю. (по согласованию) |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (п. 2 ст. 52 Закона) | по мере поступления | Жакина О.Н., Веселова Л.С. |
|  | Оказание содействия зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий (п. 1 ст. 52 Закона) | со дня начала агитационного периода и до ноля часов 12.09.2025 г. | Жакина О.Н., Веселова Л.С. |
|  | Обеспечение правопорядка при проведении встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | со дня начала агитационного периода и до ноля часов 12.09.2025 г. | Васильев В.В. (по согласованию) |
|  | Выделение помещений для хранения избирательной документации | не позднее 12.09.2025 г. | Жакина О.Н. |

Мэр города			 	 					М.В. Торопкин

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 19.06.2025 г. № 1061-па

СОСТАВ

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий по подготовке и проведению

выборов Губернатора Иркутской области

14 сентября 2025 года

| № | ФИО |  | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Торопкин Максим Викторович | - | мэр города Усолье-Сибирское, председатель рабочей группы; |
|  | Жакина Оксана Николаевна | - | руководитель аппарата администрации города, заместитель председателя рабочей группы; |
|  | Барика Мария Александровна | - | консультант отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города, секретарь рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |  |  |
|  | Андреева Ольга Николаевна | - | начальник отдела учета и контроля документов и обращений граждан аппарата администрации города; |
|  | Бяков Игорь Борисович | - | начальник отдела по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города; |
|  | Васильев Василий Валерьевич | - | начальник Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» (по согласованию); |
|  | Веселова Любовь Сергеевна | - | начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города; |
|  | Горбылев Александр Юрьевич | - | руководитель направления группы эксплуатации сервисного центра г. Усолье-Сибирское Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
|  | Домашенко Юлия Геннадьевна | - | начальник отдела образования управления по социально-культурным вопросам администрации города; |
|  | Каморных Лариса Юрьевна | - | председатель Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии (по согласованию); |
|  | Кертанов Евгений Джабраилович | - | начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» (по согласованию); |
|  | Кондратьева Кристина Дмитриевна | - | консультант по информационной политике администрации города; |
|  | Лобода Валерий Валерьевич | - | главный государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору (по согласованию); |
|  | Мельникова Наталья Сергеевна | - | главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по согласованию); |
|  | Ожогина Юлия Викторовна | - | начальник отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города; |
|  | Панькова Людмила Николаевна | - | первый заместитель мэра города – начальник управления по социально-культурным вопросам администрации города; |
|  | Рогова Анжелика Александровна | - | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города; |
|  | Середкина Наталья Александровна | - | консультант информационного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской области (по согласованию); |
|  | Суханова Мариета Шуровна | - | начальник юридического отдела администрации города; |
|  | Тимофеева Юлия Аркадьевна | - | заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству администрации города; |
|  | Шайдулова Анастасия Дмитриевна | - | начальник отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» (по согласованию). |

Мэр города			 	 				М.В. Торопкин