## перечень
Приложение № 2
к концессионному соглашению
№____________________________
от ______________________ года
Задание Концессионера и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий
№ п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение объекта) | Описание и основные характеристики мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс.рублей (без НДС) | Объем инвестиций, тыс.рублей (с НДС)
1. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения
1.1. | Сооружение водовод верхней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | Реконструкция водовода верхней зоны от «ВОС» (ВК-1) до проспекта Химиков (ВК-28) с заменой трубопровода диаметра 600мм стального – 4123 м., чугунного – 2722 м. на полиэтиленовый диаметром 630мм общей протяженностью – 6935 м. | 1. Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, 2. Уменьшение процента потерь воды при транспортировке, 3. Снижение процента износа водопроводных сетей. | 2026г-2044 г | 478274.9519 | 573929.9422
0
0
0
1.2. | Сооружение водовод нижней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | Реконструкция водовода нижней зоны от «ВОС» (ВК-37) до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова (ВК усл. №5) с заменой трубопровода диаметром 500мм стального – 28 м., чугунного – 2139 м. на полиэтиленовый диаметром 500мм общей протяженностью – 2167 м. | 1. Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, 2. Уменьшение процента потерь воды при транспортировке, 3. Снижение процента износа водопроводных сетей. | 2044г-2049г | 191568.4629 | 229882.1555
[6 empty] | 669843.4148 | 803812.0977
2. | Реконструкция существующих сетей водоотведения
2.1. | Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 600 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул. Крупской до КОС-1,3 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 ул.Крупской до КОС-1,3 | Реконструкция коллектора напорных стоков Д-600 мм от КНС-1 (камера № 8) по ул. Крупской до КОС (камера №1) с заменой трубопровода диаметром 600мм стального – 17 м., чугунного – 3878м. на полиэтиленовый диаметром 630мм общей протяженностью 3895 м.; замена трубопровода диаметром 150мм стального на полиэтиленовый диаметром 160мм общей протяженностью 138м. | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, 2. Снижение процента износа канализационных сетей. | 2026г-2035г | 202194.1315 | 242632.9578
2.2. | Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 900 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул.Крупской до КОС-2,3 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 ул.Крупской до КОС-2,3 | Реконструкция коллектора напорных стоков Д-900 мм от КНС-1 (камера №1) по ул. Крупской до КОС-2,3 ( камера №2, Г №3) с заменой трубопровода диаметром 900 мм стального – 472,5 м., чугунного – 3717,5 м. на полиэтиленовый – 4190 м. | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, 2. Снижение процента износа канализационных сетей. | 2035г-2049г | 331370.5264 | 397644.6317
[6 empty] | 533564.6579 | 640277.5895
|  |  |  | Итого: |  | 1203408.0727 | 1444089.6872
Подписи сторон:
| Концедент |  | Концессионер |  | Субъект РФ
| Муниципальное образование "Город Усолье-Сибирское" |  | Общество с ограниченной ответственностью "АкваСервис" |  | Губернатор Иркутской области
| ___________________ М.В. Торопкин |  | ________________Е.С. Кустос |  | ________________ И.И. Кобзев
Note on G20: Автор: Юля, проверь копейки

## индексы
Приложение. Индексы
Индекс дефлятор "Инвестиции в основной капитал"
Наименование показателя | i | i=2026 | i=2027 | i=2028 | i=2029 | i=2030 | i=2031 | i=2032 | i=2033 | i=2034 | i=2035 | i=2036 | i=2037 | i=2038 | i=2039
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % | 104.3% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i | 1.043 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2026 | 1.043 | 1.0847 | 1.1281 | 1.1732 | 1.2202 | 1.269 | 1.3197 | 1.3725 | 1.4274 | 1.4845 | 1.5439 | 1.6057 | 1.6699 | 1.7367
Наименование показателя | i | i=2040 | i=2041 | i=2042 | i=2043 | i=2044 | i=2045 | i=2046 | i=2047 | i=2048 | i=2049 | i=2050 | i=2051 | i=2052 | i=2053
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 4% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2026 | 1.8061 | 1.8784 | 1.9535 | 2.0317 | 2.1129 | 2.1974 | 2.2853 | 2.3768 | 2.4718 | 0.098873 | 0.10283 | 0.10694 | 0.11122 | 0.11567
Наименование показателя | i | i=2054 | i=2055 | i=2056 | i=2057 | i=2058 | i=2059 | i=2060 | i=2061 | i=2062 | i=2063
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2026 | 0.12029 | 0.12511 | 0.13011 | 0.13531 | 0.14073 | 0.14636 | 0.15221 | 0.1583 | 0.16463 | 0.17122
Согласно Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (разработан Минэкономразвития России) - в области строительства Прогноз индексов дефляторов и инфляции до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант) в строке "Инвестиции в основной капитал".
Начальник ПЭО |  | i=2054: Ю.П. Жилкина

## график
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Усолье - Сибирское
[25 empty] | от 26.09.2025 | №1705-па
Срок реконструкции Объекта концессионного соглашения
Наименование показателя | i |  | i=2026 | i=2027 | i=2028 | i=2029 | i=2030 | i=2031 | i=2032 | i=2033 | i=2034 | i=2035 | i=2036 | i=2037 | i=2038 | i=2039 | i=2040 | i=2041 | i=2042 | i=2043 | i=2044 | i=2045 | i=2046 | i=2047 | i=2048 | i=2049 | i=2050 | i=2051 | i=2052 | i=2053 | i=2054 | i=2055 | i=2056 | i=2057 | i=2058
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % |  | 104.3% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 4% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i |  | 1.043 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2024) | index i /2021 |  | 1.043 | 1.0847 | 1.1281 | 1.1732 | 1.2202 | 1.269 | 1.3197 | 1.3725 | 1.4274 | 1.4845 | 1.5439 | 1.6057 | 1.6699 | 1.7367 | 1.8061 | 1.8784 | 1.9535 | 2.0317 | 2.1129 | 2.1974 | 2.2853 | 2.3768 | 2.4718 | 0.098873 | 0.10283 | 0.10694 | 0.11122 | 0.11567 | 0.12029 | 0.12511 | 0.13011 | 0.13531 | 0.14073
Услуга | Объем инвестиций, тыс.рублей (с учетом НДС) | Объем инвестиций, тыс.рублей (без НДС) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
водоснабжение (питьевая вода) | 699121.5007 | 582601.2506 | 17141.3083 | 17781.2214 | 18355.8798 | 18950.2517 | 19565.0458 | 20200.999 | 20858.8756 | 21539.4678 | 22243.6005 | 22972.1281 | 23725.9382 | 24505.9525 | 25313.1286 | 26148.4598 | 27012.979 | 27907.7588 | 28833.9133 | 29792.5987 | 30785.018 | 31812.42 | 32876.1018 | 33977.4117 | 35117.7525 | 5183.0397 | 37023.6755 | 38207.4636 | 39430.4202 | 40693.8704 | 41999.1835 | 43347.7786 | 44741.122 | 46180.7317 | 47668.1777
водоснабжение (техническая вода) | 104690.597 | 87242.1642 | 2638.8175 | 2750.0618 | 2843.4786 | 2940.3856 | 3040.9187 | 3145.2211 | 3253.4397 | 3365.7293 | 3482.2495 | 3603.1682 | 3728.6587 | 3858.9017 | 3994.0856 | 4134.4066 | 4280.0696 | 4431.2869 | 4588.2803 | 4751.2808 | 4920.5291 | 5096.2746 | 5278.7793 | 5468.3145 | 809.3091 | 838.5175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
всего водоснабжение | 803812.0977 | 669843.4148 | 19780.1258 | 20531.2833 | 21199.3584 | 21890.6373 | 22605.9645 | 23346.2201 | 24112.3153 | 24905.197 | 25725.85 | 26575.2964 | 27454.5969 | 28364.8542 | 29307.2141 | 30282.8664 | 31293.0486 | 32339.0457 | 33422.1937 | 34543.8795 | 35705.547 | 36908.6946 | 38154.8811 | 39445.7261 | 35927.0615 | 6021.5572 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
всего инвестиции в ценах 2026г. |  |  | 19780.1258 | 19684.8353 | 19543.6227 | 19404.7217 | 19268.0922 | 19133.6978 | 19001.501 | 18871.466 | 18743.5586 | 18617.7457 | 18493.9939 | 18372.2715 | 18252.5479 | 18134.7929 | 18018.978 | 17905.0749 | 17793.0563 | 17682.8952 | 17574.5662 | 17468.0437 | 17363.3032 | 17260.3207 | 15116.0133 | 2533.5203 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
водоотведение | 640277.5895 | 533564.6579 | 18506.1951 | 19210.3338 | 19829.5688 | 20470.2091 | 21133.0311 | 21818.8424 | 22528.4797 | 23262.8141 | 24022.7486 | 24809.2215 | 25623.2075 | 26465.7181 | 27337.8059 | 28240.5631 | 29175.1254 | 30142.6711 | 31144.4264 | 32181.6642 | 33255.7088 | 22093.6725 | 10148.5067 | 10489.3458 | 6071.7264 | 5603.072 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
всего инвестиции в ценах 2026г. |  |  | 18506.1951 | 18418.345 | 18280.8179 | 18145.5983 | 18012.644 | 17881.9155 | 17753.3731 | 17626.9798 | 17502.6986 | 17380.4939 | 17260.3314 | 17142.1772 | 17025.9995 | 16911.7664 | 16799.448 | 16689.0139 | 16580.4357 | 16473.6851 | 16368.7355 | 10456.4315 | 4618.3239 | 4589.8375 | 2554.6285 | 2357.4461 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего объем инвестиций | 1444089.6872 | 1203408.0727
Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей (с учетом НДС) | Сметная стоимость, тыс.рублей (без НДС) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Реконструкция существующих сетей водоснабжения
Сооружение водовод верхней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | 404395 | 336995.8333 | 2026: 19780.1258; 2027: 19684.8353; 2028: 19543.6227; 2029: 19404.7217; 2030: 19268.0922; 2031: 19133.6978; 2032: 19001.501; 2033: 18871.466; 2034: 18743.5586; 2035: 18617.7457; 2036: 18493.9939; 2037: 18372.2715; 2038: 18252.5479; 2039: 18134.7929; 2040: 18018.978; 2041: 17905.0749; 2042: 17793.0563; 2043: 17682.8952; 2044: 292.8662 | 336995.8436 | 0.010236
Сооружение водовод нижней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | 103995.66 | 86663.05 | 2044: 17281.7; 2045: 17468.0437; 2046: 17363.3032; 2047: 17260.3207; 2048: 15116.0133; 2049: 2173.6203 | 86663.0011 | -0.04889
| 508390.66 | 423658.8833 | 19780.1258 | 19684.8353 | 19543.6227 | 19404.7217 | 19268.0922 | 19133.6978 | 19001.501 | 18871.466 | 18743.5586 | 18617.7457 | 18493.9939 | 18372.2715 | 18252.5479 | 18134.7929 | 18018.978 | 17905.0749 | 17793.0563 | 17682.8952 | 17574.5662 | 17468.0437 | 17363.3032 | 17260.3207 | 15116.0133 | 2173.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция существующих сетей водоотведения
Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 600 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул. Крупской до КОС-1,3 | 204147.98 | 170123.3167 | 2026: 18506.1951; 2027: 18418.345; 2028: 18280.8179; 2029: 18145.5983; 2030: 18012.644; 2031: 17881.9155; 2032: 17753.3731; 2033: 17626.9798; 2034: 17502.6986; 2035: 7994.7939 | 170123.361 | 0.044376
Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 900 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул.Крупской до КОС-2,3 | 222237.25 | 185197.7083 | 2035: 9385.7; 2036: 17260.3314; 2037: 17142.1772; 2038: 17025.9995; 2039: 16911.7664; 2040: 16799.448; 2041: 16689.0139; 2042: 16580.4357; 2043: 16473.6851; 2044: 16368.7355; 2045: 10456.4315; 2046: 4618.3239; 2047: 4589.8375; 2048: 2554.6285; 2049: 2341.1461 | 185197.6603 | -0.048025
| 426385.23 | 355321.025 | 18506.1951 | 18418.345 | 18280.8179 | 18145.5983 | 18012.644 | 17881.9155 | 17753.3731 | 17626.9798 | 17502.6986 | 17380.4939 | 17260.3314 | 17142.1772 | 17025.9995 | 16911.7664 | 16799.448 | 16689.0139 | 16580.4357 | 16473.6851 | 16368.7355 | 10456.4315 | 4618.3239 | 4589.8375 | 2554.6285 | 2341.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 934775.89 | 778979.9083 | 38286.3209 | 38103.1803 | 37824.4405 | 37550.32 | 37280.7361 | 37015.6133 | 36754.8741 | 36498.4458 | 36246.2572 | 35998.2396 | 35754.3253 | 35514.4487 | 35278.5473 | 35046.5593 | 34818.426 | 34594.0888 | 34373.492 | 34156.5803 | 33943.3017 | 27924.4752 | 21981.6271 | 21850.1582 | 17670.6418 | 4514.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мэр города М.В. Торопкин | bar: 2050 to 2058
35705.547
[13 empty] | 24809.2215 | [7 empty] | 0.016664 | 595.0046
[12 empty] | 0.45999 | 11411.9089 | [7 empty] | 0.98334 | 35110.5424
[12 empty] | 0.54001 | 13397.3126