## перечень
Приложение № 2
к концессионному соглашению
№____________________________
от ______________________ года
Задание Концессионера и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий
№ п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение объекта) | Описание и основные характеристики мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс.рублей (без НДС) | Объем инвестиций, тыс.рублей (с НДС)
1. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения
1.1. | Сооружение водовод верхней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | Реконструкция водовода верхней зоны от «ВОС» (ВК-1) до проспекта Химиков (ВК-28) с заменой трубопровода диаметра 600мм стального – 4123 м., чугунного – 2722 м. на полиэтиленовый диаметром 630мм общей протяженностью – 6935 м. | 1. Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, 2. Уменьшение процента потерь воды при транспортировке, 3. Снижение процента износа водопроводных сетей. | 2026г-2046 г | 574445.6402 | 689334.7683
0
0
0
1.2. | Сооружение водовод нижней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | Реконструкция водовода нижней зоны от «ВОС» (ВК-37) до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова (ВК усл. №5) с заменой трубопровода диаметром 500мм стального – 28 м., чугунного – 2139 м. на полиэтиленовый диаметром 500мм общей протяженностью – 2167 м. | 1. Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, 2. Уменьшение процента потерь воды при транспортировке, 3. Снижение процента износа водопроводных сетей. | 2046г-2052г | 229444.7067 | 275333.648
[6 empty] | 803890.3469 | 964668.4163
2. | Реконструкция существующих сетей водоотведения
2.1. | Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 600 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул. Крупской до КОС-1,3 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 ул.Крупской до КОС-1,3 | Реконструкция коллектора напорных стоков Д-600 мм от КНС-1 (камера № 8) по ул. Крупской до КОС (камера №1) с заменой трубопровода диаметром 600мм стального – 17 м., чугунного – 3878м. на полиэтиленовый диаметром 630мм общей протяженностью 3895 м.; замена трубопровода диаметром 150мм стального на полиэтиленовый диаметром 160мм общей протяженностью 138м. | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, 2. Снижение процента износа канализационных сетей. | 2026г-2038г | 272677.9562 | 327213.5475
2.2. | Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 900 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул.Крупской до КОС-2,3 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 ул.Крупской до КОС-2,3 | Реконструкция коллектора напорных стоков Д-900 мм от КНС-1 (камера №1) по ул. Крупской до КОС-2,3 ( камера №2, Г №3) с заменой трубопровода диаметром 900 мм стального – 472,5 м., чугунного – 3717,5 м. на полиэтиленовый – 4190 м. | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, 2. Снижение процента износа канализационных сетей. | 2038г-2052г | 446816.9098 | 536180.2918
[6 empty] | 719494.866 | 863393.8392
|  |  |  | Итого: |  | 1523385.2129 | 1828062.2555
Подписи сторон:
| Концедент |  | Концессионер |  | Субъект РФ
| Муниципальное образование "Город Усолье-Сибирское" |  | Общество с ограниченной ответственностью "АкваСервис" |  | Губернатор Иркутской области
| ___________________ М.В. Торопкин |  | ________________Е.С. Кустос |  | ________________ И.И. Кобзев

## индексы
Приложение. Индексы
Индекс дефлятор "Инвестиции в основной капитал"
Наименование показателя | i | i=2026 | i=2027 | i=2028 | i=2029 | i=2030 | i=2031 | i=2032 | i=2033 | i=2034 | i=2035 | i=2036 | i=2037 | i=2038 | i=2039
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % | 104.3% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i | 1.043 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2026 | 1.043 | 1.0847 | 1.1281 | 1.1732 | 1.2202 | 1.269 | 1.3197 | 1.3725 | 1.4274 | 1.4845 | 1.5439 | 1.6057 | 1.6699 | 1.7367
Наименование показателя | i | i=2040 | i=2041 | i=2042 | i=2043 | i=2044 | i=2045 | i=2046 | i=2047 | i=2048 | i=2049 | i=2050 | i=2051 | i=2052 | i=2053
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2026 | 1.8061 | 1.8784 | 1.9535 | 2.0317 | 2.1129 | 2.1974 | 2.2853 | 2.3768 | 2.4718 | 2.5707 | 2.6735 | 2.7805 | 2.8917 | 3.0074
Наименование показателя | i | i=2054 | i=2055 | i=2056 | i=2057 | i=2058 | i=2059 | i=2060 | i=2061 | i=2062 | i=2063
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2026 | 3.1276 | 3.2528 | 3.3829 | 3.5182 | 3.6589 | 3.8053 | 3.9575 | 4.1158 | 4.2804 | 4.4516
Согласно Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (разработан Минэкономразвития России) - в области строительства Прогноз индексов дефляторов и инфляции до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант) в строке "Инвестиции в основной капитал".
Начальник ПЭО |  | i=2054: Ю.П. Жилкина

## график
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Усолье - Сибирское
от 19.11.2025 № 2096-па
Срок реконструкции Объекта концессионного соглашения
Наименование показателя | i |  | i=2026 | i=2027 | i=2028 | i=2029 | i=2030 | i=2031 | i=2032 | i=2033 | i=2034 | i=2035 | i=2036 | i=2037 | i=2038 | i=2039 | i=2040 | i=2041 | i=2042 | i=2043 | i=2044 | i=2045 | i=2046 | i=2047 | i=2048 | i=2049 | i=2050 | i=2051 | i=2052 | i=2053 | i=2054 | i=2055 | i=2056 | i=2057 | i=2058
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % |  | 104.3% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i |  | 1.043 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2024) | index i /2021 |  | 1.043 | 1.0847 | 1.1281 | 1.1732 | 1.2202 | 1.269 | 1.3197 | 1.3725 | 1.4274 | 1.4845 | 1.5439 | 1.6057 | 1.6699 | 1.7367 | 1.8061 | 1.8784 | 1.9535 | 2.0317 | 2.1129 | 2.1974 | 2.2853 | 2.3768 | 2.4718 | 2.5707 | 2.6735 | 2.7805 | 2.8917 | 3.0074 | 3.1276 | 3.2528 | 3.3829 | 3.5182 | 3.6589
Услуга | Объем инвестиций, тыс.рублей (с учетом НДС) | Объем инвестиций, тыс.рублей (без НДС) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
водоснабжение (питьевая вода) | 832155.7176 | 693463.098 | 17141.3083 | 17781.2214 | 18355.8798 | 18950.2517 | 19565.0458 | 20200.999 | 20858.8756 | 21539.4678 | 22243.6005 | 22972.1281 | 23725.9382 | 24505.9525 | 25313.1286 | 26148.4598 | 27012.979 | 27907.7588 | 28833.9133 | 29792.5987 | 30785.018 | 31812.42 | 32876.1018 | 33977.4117 | 35117.7525 | 36298.5798 | 37521.4069 | 38787.8075 | 3437.0929 | 0 | 43396.5287 | 44807.8909 | 46266.5121 | 47774.0108 | 49332.0615
водоснабжение (техническая вода) | 132512.6987 | 110427.2489 | 2638.8175 | 2750.0618 | 2843.4786 | 2940.3856 | 3040.9187 | 3145.2211 | 3253.4397 | 3365.7293 | 3482.2495 | 3603.1682 | 3728.6587 | 3858.9017 | 3994.0856 | 4134.4066 | 4280.0696 | 4431.2869 | 4588.2803 | 4751.2808 | 4920.5291 | 5096.2746 | 5278.7793 | 5468.3145 | 5665.1636 | 5869.6222 | 6081.9975 | 6302.61 | 913.518 | 0 | 6988.0709 | 7227.7393 | 7475.9721 | 7733.0817 | 7999.3931
всего водоснабжение | 964668.4163 | 803890.3469 | 19780.1258 | 20531.2833 | 21199.3584 | 21890.6373 | 22605.9645 | 23346.2201 | 24112.3153 | 24905.197 | 25725.85 | 26575.2964 | 27454.5969 | 28364.8542 | 29307.2141 | 30282.8664 | 31293.0486 | 32339.0457 | 33422.1937 | 34543.8795 | 35705.547 | 36908.6946 | 38154.8811 | 39445.7261 | 40782.916 | 42168.202 | 43603.4044 | 45090.4175 | 4350.6109 | 0 | 50384.5996 | 52035.6301 | 53742.4842 | 55507.0924 | 57331.4546
всего инвестиции в ценах 2026г. |  |  | 19780.1258 | 19684.8353 | 19543.6227 | 19404.7217 | 19268.0922 | 19133.6978 | 19001.501 | 18871.466 | 18743.5586 | 18617.7457 | 18493.9939 | 18372.2715 | 18252.5479 | 18134.7929 | 18018.978 | 17905.0749 | 17793.0563 | 17682.8952 | 17574.5662 | 17468.0437 | 17363.3032 | 17260.3207 | 17159.0738 | 17059.5398 | 16961.6965 | 16865.5227 | 1564.7049 | 0 | 16753.8006 | 16637.3062 | 16522.1511 | 16408.3152 | 16295.7793
водоотведение | 863393.8392 | 719494.866 | 18506.1951 | 19210.3338 | 19829.5688 | 20470.2091 | 21133.0311 | 21818.8424 | 22528.4797 | 23262.8141 | 24022.7486 | 24809.2215 | 25623.2075 | 26465.7181 | 27337.8059 | 28240.5631 | 29175.1254 | 30142.6711 | 31144.4264 | 32181.6642 | 33255.7088 | 34367.935 | 35519.7736 | 36712.7102 | 37948.2897 | 39228.119 | 40553.8684 | 9812.9584 | 6192.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего инвестиции в ценах 2026г. |  |  | 18506.1951 | 18418.345 | 18280.8179 | 18145.5983 | 18012.644 | 17881.9155 | 17753.3731 | 17626.9798 | 17502.6986 | 17380.4939 | 17260.3314 | 17142.1772 | 17025.9995 | 16911.7664 | 16799.448 | 16689.0139 | 16580.4357 | 16473.6851 | 16368.7355 | 16265.5601 | 16164.1337 | 16064.4312 | 15966.4282 | 15870.1018 | 15775.4289 | 3670.4178 | 2227.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего объем инвестиций | 1828062.2555 | 1523385.2129
Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей (с учетом НДС) | Сметная стоимость, тыс.рублей (без НДС) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Реконструкция существующих сетей водоснабжения
Сооружение водовод верхней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | 459283.5 | 382736.25 | 19780.1258 | 19684.8353 | 19543.6227 | 19404.7217 | 19268.0922 | 19133.6978 | 19001.501 | 18871.466 | 18743.5586 | 18617.7457 | 18493.9939 | 18372.2715 | 18252.5479 | 18134.7929 | 18018.978 | 17905.0749 | 17793.0563 | 17682.8952 | 17574.5662 | 17468.0437 | 10990.7032 | [12 empty] | 382736.2905 | 0.040461
Сооружение водовод нижней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | 111892.15 | 93243.4583 | 2046: 6372.6; 2047: 17260.3207; 2048: 17159.0738; 2049: 17059.5398; 2050: 16961.6965; 2051: 16865.5227; 2052: 1564.7049 | 93243.4583 | -1.1689e-05
| 571175.65 | 475979.7083 | 19780.1258 | 19684.8353 | 19543.6227 | 19404.7217 | 19268.0922 | 19133.6978 | 19001.501 | 18871.466 | 18743.5586 | 18617.7457 | 18493.9939 | 18372.2715 | 18252.5479 | 18134.7929 | 18018.978 | 17905.0749 | 17793.0563 | 17682.8952 | 17574.5662 | 17468.0437 | 17363.3032 | 17260.3207 | 17159.0738 | 17059.5398 | 16961.6965 | 16865.5227 | 1564.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция существующих сетей водоотведения
Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 600 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул. Крупской до КОС-1,3 | 260428.9 | 217024.0833 | 2026: 18506.1951; 2027: 18418.345; 2028: 18280.8179; 2029: 18145.5983; 2030: 18012.644; 2031: 17881.9155; 2032: 17753.3731; 2033: 17626.9798; 2034: 17502.6986; 2035: 17380.4939; 2036: 17260.3314; 2037: 17142.1772; 2038: 3112.4995 | 217024.0692 | -0.014178
Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 900 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул.Крупской до КОС-2,3 | 258810.25 | 215675.2083 | 2038: 13913.5; 2039: 16911.7664; 2040: 16799.448; 2041: 16689.0139; 2042: 16580.4357; 2043: 16473.6851; 2044: 16368.7355; 2045: 16265.5601; 2046: 16164.1337; 2047: 16064.4312; 2048: 15966.4282; 2049: 15853.8018; 2050: 15759.1289; 2051: 3654.1178; 2052: 2210.9793 | 215675.1656 | -0.042686
| 519239.15 | 432699.2917 | 18506.1951 | 18418.345 | 18280.8179 | 18145.5983 | 18012.644 | 17881.9155 | 17753.3731 | 17626.9798 | 17502.6986 | 17380.4939 | 17260.3314 | 17142.1772 | 17025.9995 | 16911.7664 | 16799.448 | 16689.0139 | 16580.4357 | 16473.6851 | 16368.7355 | 16265.5601 | 16164.1337 | 16064.4312 | 15966.4282 | 15853.8018 | 15759.1289 | 3654.1178 | 2210.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1090414.8 | 908679 | 38286.3209 | 38103.1803 | 37824.4405 | 37550.32 | 37280.7361 | 37015.6133 | 36754.8741 | 36498.4458 | 36246.2572 | 35998.2396 | 35754.3253 | 35514.4487 | 35278.5473 | 35046.5593 | 34818.426 | 34594.0888 | 34373.492 | 34156.5803 | 33943.3017 | 33733.6038 | 33527.4369 | 33324.7519 | 33125.502 | 32913.3415 | 32720.8253 | 20519.6405 | 3775.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мэр города |  |  | 2051: М.В. Торопкин
[15 empty] | 0.18281 | [7 empty] | 0.63298
[15 empty] | 0.81719 | [7 empty] | 0.36702