## перечень
Приложение № 10
к постановлению администрации
города Усолье - Сибирское
от 15.12.2025 № 2331-па
Задание Концессионера и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий
№ п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение объекта) | Описание и основные характеристики мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс.рублей (без НДС) | Объем инвестиций, тыс.рублей (с НДС)
1. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения
1.1. | Сооружение водовод верхней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | Реконструкция водовода верхней зоны от «ВОС» (ВК-1) до проспекта Химиков (ВК-28) с заменой трубопровода диаметра 600мм стального – 4123 м., чугунного – 2722 м. на полиэтиленовый диаметром 630мм общей протяженностью – 6935 м. | 1. Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, 2. Уменьшение процента потерь воды при транспортировке, 3. Снижение процента износа водопроводных сетей. | 2026г-2046 г | 574445.7703 | 689334.9244
0
0
0
1.2. | Сооружение водовод нижней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | Реконструкция водовода нижней зоны от «ВОС» (ВК-37) до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова (ВК усл. №5) с заменой трубопровода диаметром 500мм стального – 28 м., чугунного – 2139 м. на полиэтиленовый диаметром 500мм общей протяженностью – 2167 м. | 1. Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, 2. Уменьшение процента потерь воды при транспортировке, 3. Снижение процента износа водопроводных сетей. | 2046г-2052г | 229444.7297 | 275333.6756
[6 empty] | 803890.5 | 964668.6
2. | Реконструкция существующих сетей водоотведения
2.1. | Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 600 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул. Крупской до КОС-1,3 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 ул.Крупской до КОС-1,3 | Реконструкция коллектора напорных стоков Д-600 мм от КНС-1 (камера № 8) по ул. Крупской до КОС (камера №1) с заменой трубопровода диаметром 600мм стального – 17 м., чугунного – 3878м. на полиэтиленовый диаметром 630мм общей протяженностью 3895 м.; замена трубопровода диаметром 150мм стального на полиэтиленовый диаметром 160мм общей протяженностью 138м. | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, 2. Снижение процента износа канализационных сетей. | 2026г-2038г | 272677.7806 | 327213.3368
2.2. | Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 900 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул.Крупской до КОС-2,3 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 ул.Крупской до КОС-2,3 | Реконструкция коллектора напорных стоков Д-900 мм от КНС-1 (камера №1) по ул. Крупской до КОС-2,3 ( камера №2, Г №3) с заменой трубопровода диаметром 900 мм стального – 472,5 м., чугунного – 3717,5 м. на полиэтиленовый – 4190 м. | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, 2. Снижение процента износа канализационных сетей. | 2038г-2052г | 446817.0194 | 536180.4232
[6 empty] | 719494.8 | 863393.76
|  |  |  | Итого: |  | 1523385.3 | 1828062.36
Мэр города М.В. Торопкин

## индексы
Приложение. Индексы
Индекс дефлятор "Инвестиции в основной капитал"
Наименование показателя | i | i=2026 | i=2027 | i=2028 | i=2029 | i=2030 | i=2031 | i=2032 | i=2033 | i=2034 | i=2035 | i=2036 | i=2037 | i=2038 | i=2039
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % | 104.3% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i | 1.043 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2026 | 1.043 | 1.0847 | 1.1281 | 1.1732 | 1.2202 | 1.269 | 1.3197 | 1.3725 | 1.4274 | 1.4845 | 1.5439 | 1.6057 | 1.6699 | 1.7367
Наименование показателя | i | i=2040 | i=2041 | i=2042 | i=2043 | i=2044 | i=2045 | i=2046 | i=2047 | i=2048 | i=2049 | i=2050 | i=2051 | i=2052 | i=2053
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2026 | 1.8061 | 1.8784 | 1.9535 | 2.0317 | 2.1129 | 2.1974 | 2.2853 | 2.3768 | 2.4718 | 2.5707 | 2.6735 | 2.7805 | 2.8917 | 3.0074
Наименование показателя | i | i=2054 | i=2055 | i=2056 | i=2057 | i=2058 | i=2059 | i=2060 | i=2061 | i=2062 | i=2063
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2026 | 3.1276 | 3.2528 | 3.3829 | 3.5182 | 3.6589 | 3.8053 | 3.9575 | 4.1158 | 4.2804 | 4.4516
Согласно Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (разработан Минэкономразвития России) - в области строительства Прогноз индексов дефляторов и инфляции до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант) в строке "Инвестиции в основной капитал".
Начальник ПЭО |  | Ю.П. Жилкина

## график
График реализации мероприятий
Наименование показателя | i |  | i=2026 | i=2027 | i=2028 | i=2029 | i=2030 | i=2031 | i=2032 | i=2033 | i=2034 | i=2035 | i=2036 | i=2037 | i=2038 | i=2039 | i=2040 | i=2041 | i=2042 | i=2043 | i=2044 | i=2045 | i=2046 | i=2047 | i=2048 | i=2049 | i=2050 | i=2051 | i=2052 | i=2053 | i=2054 | i=2055 | i=2056 | i=2057 | i=2058
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | % |  | 104.3% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
Индекс роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему) | index i |  | 1.043 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к 2026) | index i /2021 |  | 1.043 | 1.0847 | 1.1281 | 1.1732 | 1.2202 | 1.269 | 1.3197 | 1.3725 | 1.4274 | 1.4845 | 1.5439 | 1.6057 | 1.6699 | 1.7367 | 1.8061 | 1.8784 | 1.9535 | 2.0317 | 2.1129 | 2.1974 | 2.2853 | 2.3768 | 2.4718 | 2.5707 | 2.6735 | 2.7805 | 2.8917 | 3.0074 | 3.1276 | 3.2528 | 3.3829 | 3.5182 | 3.6589
Услуга | Объем инвестиций, тыс.рублей (с учетом НДС) | Объем инвестиций, тыс.рублей (без НДС) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
водоснабжение (питьевая вода) | 832155.84 | 693463.2 | 17141.3 | 17781.2 | 18355.9 | 18950.3 | 19565 | 20201 | 20858.9 | 21539.5 | 22243.6 | 22972.1 | 23725.9 | 24506 | 25313.1 | 26148.5 | 27013 | 27907.8 | 28833.9 | 29792.6 | 30785 | 31812.4 | 32876.1 | 33977.4 | 35117.8 | 36298.6 | 37521.4 | 38787.8 | 3437.1 | 0 | 43303.8387 | 44712.3775 | 46168.0886 | 47672.5876 | 49227.5465 | 693463.2
водоснабжение (техническая вода) | 132512.76 | 110427.3 | 2638.8 | 2750.1 | 2843.5 | 2940.4 | 3040.9 | 3145.2 | 3253.4 | 3365.7 | 3482.2 | 3603.2 | 3728.7 | 3858.9 | 3994.1 | 4134.4 | 4280.1 | 4431.3 | 4588.3 | 4751.3 | 4920.5 | 5096.3 | 5278.8 | 5468.3 | 5665.2 | 5869.6 | 6082 | 6302.6 | 913.5 | 0 | 6976.0685 | 7215.355 | 7463.1936 | 7719.8963 | 7985.7875
всего водоснабжение | 964668.6 | 803890.5 | 19780.1 | 20531.3 | 21199.4 | 21890.7 | 22605.9 | 23346.2 | 24112.3 | 24905.2 | 25725.8 | 26575.3 | 27454.6 | 28364.9 | 29307.2 | 30282.9 | 31293.1 | 32339.1 | 33422.2 | 34543.9 | 35705.5 | 36908.7 | 38154.9 | 39445.7 | 40783 | 42168.2 | 43603.4 | 45090.4 | 4350.6 | 0 | 50279.9072 | 51927.7325 | 53631.2822 | 55392.4839 | 57213.334
всего инвестиции в ценах 2026г. |  |  | 19780.1 | 19684.8514 | 19543.661 | 19404.7773 | 19268.0372 | 19133.6813 | 19001.489 | 18871.4682 | 18743.5222 | 18617.7482 | 18493.996 | 18372.3011 | 18252.5391 | 18134.813 | 18019.0076 | 17905.1049 | 17793.0597 | 17682.9057 | 17574.5431 | 17468.0462 | 17363.3118 | 17260.3093 | 17159.1091 | 17059.539 | 16961.6947 | 16865.5161 | 1564.701 | 0 | 16718.9884 | 16602.8082 | 16487.9641 | 16374.4361 | 16262.2049
водоотведение | 863393.76 | 719494.8 | 18506.2 | 19210.3 | 19829.6 | 20470.2 | 21133 | 21818.8 | 22528.5 | 23262.8 | 24022.7 | 24809.2 | 25623.2 | 26465.7 | 27337.8 | 28240.6 | 29175.1 | 30142.7 | 31144.4 | 32181.7 | 33255.7 | 34367.9 | 35519.8 | 36712.7 | 37948.3 | 39228.1 | 40553.9 | 9813 | 6192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего инвестиции в ценах 2026г. |  |  | 18506.2 | 18418.3126 | 18280.8467 | 18145.5902 | 18012.6175 | 17881.8808 | 17753.3891 | 17626.9691 | 17502.6631 | 17380.4788 | 17260.3264 | 17142.1655 | 17025.9958 | 16911.7885 | 16799.4334 | 16689.0299 | 16580.4216 | 16473.7035 | 16368.7312 | 16265.5435 | 16164.1457 | 16064.4267 | 15966.4326 | 15870.0941 | 15775.4412 | 3670.4334 | 2227.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего объем инвестиций | 1828062.36 | 1523385.3
Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс.рублей (с учетом НДС) | Сметная стоимость, тыс.рублей (без НДС) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Реконструкция существующих сетей водоснабжения
Сооружение водовод верхней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | 459283.5 | 382736.25 | 19780.1 | 19684.8514 | 19543.661 | 19404.7773 | 19268.0372 | 19133.6813 | 19001.489 | 18871.4682 | 18743.5222 | 18617.7482 | 18493.996 | 18372.3011 | 18252.5391 | 18134.813 | 18019.0076 | 17905.1049 | 17793.0597 | 17682.9057 | 17574.5431 | 17468.0462 | 10990.7118 | [12 empty] | 382736.3641 | 0.11409
Сооружение водовод нижней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | 111892.15 | 93243.4583 | 2046: 6372.6; 2047: 17260.3093; 2048: 17159.1091; 2049: 17059.539; 2050: 16961.6947; 2051: 16865.5161; 2052: 1564.701 | 93243.4692 | 0.010874
| 571175.65 | 475979.7083 | 19780.1 | 19684.8514 | 19543.661 | 19404.7773 | 19268.0372 | 19133.6813 | 19001.489 | 18871.4682 | 18743.5222 | 18617.7482 | 18493.996 | 18372.3011 | 18252.5391 | 18134.813 | 18019.0076 | 17905.1049 | 17793.0597 | 17682.9057 | 17574.5431 | 17468.0462 | 17363.3118 | 17260.3093 | 17159.1091 | 17059.539 | 16961.6947 | 16865.5161 | 1564.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция существующих сетей водоотведения
Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 600 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул. Крупской до КОС-1,3 | 260428.9 | 217024.0833 | 2026: 18506.2; 2027: 18418.3126; 2028: 18280.8467; 2029: 18145.5902; 2030: 18012.6175; 2031: 17881.8808; 2032: 17753.3891; 2033: 17626.9691; 2034: 17502.6631; 2035: 17380.4788; 2036: 17260.3264; 2037: 17142.1655; 2038: 3112.4958 | 217023.9356 | -0.14775
Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 900 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул.Крупской до КОС-2,3 | 258810.25 | 215675.2083 | 2038: 13913.5; 2039: 16911.7885; 2040: 16799.4334; 2041: 16689.0299; 2042: 16580.4216; 2043: 16473.7035; 2044: 16368.7312; 2045: 16265.5435; 2046: 16164.1457; 2047: 16064.4267; 2048: 15966.4326; 2049: 15853.7941; 2050: 15759.1412; 2051: 3654.1334; 2052: 2210.9875 | 215675.2128 | 0.0044439
| 519239.15 | 432699.2917 | 18506.2 | 18418.3126 | 18280.8467 | 18145.5902 | 18012.6175 | 17881.8808 | 17753.3891 | 17626.9691 | 17502.6631 | 17380.4788 | 17260.3264 | 17142.1655 | 17025.9958 | 16911.7885 | 16799.4334 | 16689.0299 | 16580.4216 | 16473.7035 | 16368.7312 | 16265.5435 | 16164.1457 | 16064.4267 | 15966.4326 | 15853.7941 | 15759.1412 | 3654.1334 | 2210.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1090414.8 | 908679 | 38286.3 | 38103.164 | 37824.5077 | 37550.3675 | 37280.6547 | 37015.5621 | 36754.878 | 36498.4373 | 36246.1854 | 35998.2271 | 35754.3224 | 35514.4666 | 35278.5349 | 35046.6016 | 34818.441 | 34594.1348 | 34373.4813 | 34156.6092 | 33943.2743 | 33733.5898 | 33527.4575 | 33324.736 | 33125.5417 | 32913.333 | 32720.8359 | 20519.6495 | 3775.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0.18281 | [7 empty] | 0.63298
[15 empty] | 0.81719 | [7 empty] | 0.36702