## отчет по цел. показ.
Приложение 1
к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем»на 2019-2027 годы
за 2025 год.
Таблица 1
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2025 год | Фактическое значение за 2025 год | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу* | человек | 265 | 101 | -164 | -61.89% | Отклонение значений по следующим причинам: 1. С ООО "СМУ-22" заключено 20 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское Иркутской области) в целях переселения 260 граждан из аварийного жилья. Поставщик жилые помещения не предоставил, граждане не расселены из многоквартирных домов, признанных аварийными. 2. Не расселено 4 человека по адресу ул. Энгельса, 20-8 (не заключен договор мены по причине розыска собственника). 3. Не расселено 2 человека по адресу ул. Серегина, 27-8 (не заключен договор мены по причине пропуска срока вступления в наследство). 4. Не расселено 6 человек по адресу ул. Стопани, 23-6 (в связи с отказом собственнника от предоставленного жилого помещения и наличия судебного спора о сумме возмещения)
2 | Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | кв. м. | 2241.08 | 2181.44 | -59.64 | -2.661% | х
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы
1 | Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу* | человек | 265 | 101 | -164 | -61.89% | Отклонение значений по следующим причинам: 1. С ООО "СМУ-22" заключено 20 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское Иркутской области) в целях переселения 260 граждан из аварийного жилья. Поставщик жилые помещения не предоставил, граждане не расселены из многоквартирных домов, признанных аварийными. 2. Не расселено 4 человека по адресу ул. Энгельса, 20-8 (не заключен договор мены по причине розыска собственника). 3. Не расселено 2 человека по адресу ул. Серегина, 27-8 (не заключен договор мены по причине пропуска срока вступления в наследство). 4. Не расселено 6 человек по адресу ул. Стопани, 23-6 (в связи с отказом собственнника от предоставленного жилого помещения и наличия судебного спора о сумме возмещения)
2 | Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | кв. м. | 2241.08 | 2181.44 | -59.64 | -2.661%
3 | Количество выданных заключений специализированной организации, проводившей обследования жилых домов | шт. | 2 | 2 | 0 | 0%
4 | Количество разработанной проектной документации | ед. | 1 | 1 | 0 | 0%
5 | Количество жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года, по которым проведена оценка рыночной стоимости | ед. | 3 | 3 | 0 | 0%
*При внесении изменений в Программу от 18.02.2025 г. № 281-па (далее все изменения в Программу в 2025 году) при корректировке значения целевого показателя допущена ошибка (плановое значение необходимо считать – 373 ед.).
Мэр города Усолье-Сибирское |  |  |  | М.В. Торопкин