## ресур. обесп.
Приложение 2
к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы за 2025 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Участники муниципальной программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный за 2025 год, руб. | Профинансировано за 2025 год, руб. | Процент исполнения (гр 6/гр5*100) % | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы |  |  | Всего | 27248545.34 | 27248545.34 | 100 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 1008045.34 | 1008045.34 | 100 | * | * | * | *
|  |  | областной бюджет | 1312025.6 | 1312025.6 | 100 | * | * | * | *
|  |  | федеральный бюджет | 24928474.4 | 24928474.4 | 100 | * | * | * | *
1 | Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы |  | Всего | 27248545.34 | 27248545.34 | 100 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 1008045.34 | 1008045.34 | 100
|  |  | областной бюджет | 1312025.6 | 1312025.6 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 24928474.4 | 24928474.4 | 100
2 | Основное мероприятие 1. Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (2018-2024), Мерприятия в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (2025-2030) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 27248545.34 | 27248545.34 | 100 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 1008045.34 | 1008045.34 | 100
|  |  | областной бюджет | 1312025.6 | 1312025.6 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 24928474.4 | 24928474.4 | 100
2.1 | Мероприятие 1.1. Формирование комфортной городской среды, в т.ч. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 27248545.34 | 27248545.34 | 100 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | 5 | 5 | *
|  |  | местный бюджет | 1008045.34 | 1008045.34 | 100
|  |  | областной бюджет | 1312025.6 | 1312025.6 | 100 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (ед.) | 1 | 1 | *
|  |  | федеральный бюджет | 24928474.4 | 24928474.4 | 100
2.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 13567514.14 | 13567514.14 | 100 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | 5 | 5 | *
|  |  | местный бюджет | 66782.07 | 66782.07 | 100
|  |  | областной бюджет | 675036.91 | 675036.91 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 12825695.16 | 12825695.16 | 100
2.1.2 | Благоустройство территорий общего пользования | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 13681031.2 | 13681031.2 | 100 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (ед.) | 1 | 1 | *
|  |  | местный бюджет | 941263.27 | 941263.27 | 100
|  |  | областной бюджет | 636988.69 | 636988.69 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 12102779.24 | 12102779.24 | 100
Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин