## 2_Ресурс. обесп.
Приложение 2 к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем"на 2019-2027 годы
за 2025 год
Таблица 2
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель Программы, соисполнители Программы, участники Программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб. | Профинансировано за 2025 год, руб. | Процент исполнения (гр.6/гр.5*100),% | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Муниципальная программа города Усолье-Cибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2027 годы | Комитет по городскому хозяйству администрации города | Всего: | 210797260.12 | 195360989.56 | 92.6772 | * | * | * | *
|  |  | Местный бюджет | 69138911.4 | 69138911.4 | 100
|  |  | Областной бюджет | 82464500 | 67028229.44 | 81.2813
|  |  | Средства Фонда | 59193848.72 | 59193848.72 | 100
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города | Всего: | 210797260.12 | 195360989.56 | 92.6772 | * | * | * | *
|  |  | Местный бюджет | 69138911.4 | 69138911.4 | 100
|  |  | Областной бюджет | 82464500 | 67028229.44 | 81.2813
|  |  | Средства Фонда | 59193848.72 | 59193848.72 | 100
1 | Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания» | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города | Всего: | 207866760.12 | 192430489.56 | 92.574 | Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (человек) | 265 | 101 | Отклонение в финансировании в размере 15 436 270,56 руб. 15 436 270,56 - не использованные денежные средства областного бюджета, предоставленные в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 28.02.2024 г. № 630. Бюждетные ассигнования были предусмотрены на оплату ООО "СМУ-22" по муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское Иркутской области) при соблюдении условия о государственной регистрации перехода права на жилые помещения к Заказчику в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Поставщик жилые помещения не предоставил.
|  |  | Местный бюджет | 66208411.4 | 66208411.4 | 100
|  |  | Областной бюджет | 82464500 | 67028229.44 | 81.2813
|  |  | Средства Фонда | 59193848.72 | 59193848.72 | 100
2 | Основное мероприятие 1.2. "Снос аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города | Местный бюджет | 2587000 | 2587000 | 100 | Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | 2241.08 | 2181.44
3 | Основное мероприятие 1.3. «Обследование технического состояния и выдача заключений на жилые дома» | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города | Местный бюджет | 88500 | 88500 | 100 | Количество выданных заключений специализированной организации, проводившей обследования жилых домов (шт.) | 2 | 2 | *
3 | Основное мероприятие 1.5. "Проектирование строительства многоквартирных домов" | МКУ "ГУКС" | Местный бюджет | 240000 | 240000 | 100 | Количество разработанной проектной документации (ед.) | 1 | 1 | *
4 | Основное мероприятие 1.6. Оценка рыночной стоимости жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города | Местный бюджет | 15000 | 15000 | 100 | Количество жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года, по которым проведена оценка рыночной стоимости (ед.) | 3 | 3 | *
Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин