Приложение 1

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 2

### ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) | поддерживающий | тыс. человек | 0,537 | 0,802 | 0,802 | 2,529 | х | х | х | Отдел по управлению жилищным фондом КГХ |
| 2 | Количество очищенных территорий, подвергшийся загрязнению в результате несанкционированного размещения отходов | убывающий | ед. | 56 | 5 | х | х | х | х | х | Отдел по благоустройству и экологии КГХ |
| 3 | Доля исполненных мероприятий по разработке проектной документации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории города Усолье-Сибирское | наследуемый поддерживающий | % | 100 | х | х | х | х | х | х | МКУ "ГУКС" |
| 4 | Реализация исполнения мероприятий по обслуживанию территории города Усолье-Сибирское | поддерживающий | да/нет | х | да | да | да | да | да | да | Отдел по благоустройству и экологии КГХ |
| 5 | Протяженность содержания линий наружного освещения территории города | поддерживающий | км. | 60,349 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | Отдел по жизнеобеспечению города КГХ |
| 6 | Реализация исполнения мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных. | поддерживающий | да/нет | х | да | да | да | да | да | да | Отдел по благоустройству и экологии КГХ |
| 7 | Актуализация схем инженерной инфраструктуры | возрастающий | ед. | 1 | 1 | 2 | х | х | х | х | Отдел по жизнеобеспечению города КГХ |
| 8 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом c 2026 года)* | возрастающий | % | 8,70 | 17,88 | 34,98 | 45,35 | 56,93 | 70,03 | 85,10 | Отдел по управлению жилищным фондом КГХ |

Мэр города                                                                                                                                                                                М.В. Торопкин

Приложение 2

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГХ | Всего, в том числе: | 5 786 676 269,16 | 126 786 451,86 | 81 362 856,26 | 1 394 631 740,26 | 1 394 631 740,26 | 1 394 631 740,26 | 1 394 631 740,26 |
|  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 4 890 045 400,00 | 7 965 400,00 | 0,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 |
|  | Местный бюджет (далее - МБ) | 896 630 869,16 | 118 821 051,86 | 81 362 856,26 | 174 111 740,26 | 174 111 740,26 | 174 111 740,26 | 174 111 740,26 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГХ | Всего, в том числе: | 5 384 290 258,35 | 19 367 178,35 | 0,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 4 890 045 400,00 | 7 965 400,00 | 0,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 |
|  | МБ | 494 244 858,35 | 11 401 778,35 | 0,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по управлению жилищным фондом КГХ | Всего, в том числе: | 5 375 423 725,02 | 10 500 645,02 | 0,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 4 882 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 |
|  | МБ | 493 343 725,02 | 10 500 645,02 | 0,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по благоустройству и экологии КГХ | Всего, в том числе: | 8 866 533,33 | 8 866 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 7 965 400,00 | 7 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 901 133,33 | 901 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "ГУКС" | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГХ | Всего, в том числе: | 402 386 010,81 | 107 419 273,51 | 81 362 856,26 | 53 400 970,26 | 53 400 970,26 | 53 400 970,26 | 53 400 970,26 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 402 386 010,81 | 107 419 273,51 | 81 362 856,26 | 53 400 970,26 | 53 400 970,26 | 53 400 970,26 | 53 400 970,26 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по благоустройству и экологии КГХ | Всего, в том числе: | 353 614 550,55 | 87 065 004,80 | 64 520 474,87 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 353 614 550,55 | 87 065 004,80 | 64 520 474,87 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по благоустройству и экологии КГХ Отдел по жизнеобеспечению города КГХ | Всего, в том числе: | 19 098 640,87 | 8 517 540,35 | 10 581 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 19 098 640,87 | 8 517 540,35 | 10 581 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по управлению жилищным фондом КГХ | Всего, в том числе: | 29 672 819,39 | 11 836 728,36 | 6 261 280,87 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 29 672 819,39 | 11 836 728,36 | 6 261 280,87 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 |

Мэр города                                                                                                                                                                          М.В. Торопкин

Приложение 3

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача «Сокращение аварийного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) | возрастающий | тыс. человек | 0,537 | 0,802 | 0,802 | 2,529 | х | х | х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.2. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) | возрастающий | кв.м. | х | 14 632,59 | 14 632,59 | 43 960,22 | х | х | х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2. | Количество снесенных многоквартирных домов не пригодных для проживания | возрастающий | ед. | 1 | 4 | 25 | х | х | х | х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Мэр города                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 4

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. Задача «Сокращение аварийного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расселен аварийный жилищный фонд | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено переселение граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. | тыс. человек | 0,537 | 0,802 | 0,802 | 2,529 | х | х | х |
|  |  |  |  | кв.м. | х | 14 632,59 | 14 632,59 | 43 960,22 | х | х | х |
| 1.2. | Снесен аварийный жилищный фонд | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество снесенных многоквартирных домов не пригодных для проживания | ед. | 1 | 4 | 25 | х | х | х | х |

Мэр города                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 5

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ» |  | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье Сибирское | Всего, в том числе: | 10 500 645,02 | 0,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 10 500 645,02 | 0,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 |
| 1. | Расселен аварийный жилищный фонд | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 3 437 846,90 | 0,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 | 1 341 230 770,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 | 1 220 520 000,00 |
|  |  |  | МБ | 3 437 846,90 | 0,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 | 120 710 770,00 |
| 2. | Снесен аварийный жилищный фонд | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 7 062 798,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 7 062 798,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мэр города                                                                                                                                                                                М.В. Торопкин

Приложение 6

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье» на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача «Сокращение аварийного жилья» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд в 2026 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 31.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 30.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта | 15.05.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.10.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.10.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Снесен аварийный жилищный фонд | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Снесен аварийный жилищный фонд в 2026 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 10.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

* до заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.

Мэр города                                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин

Приложение 7

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» |  | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 8 866 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 7 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 901 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 8 866 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 7 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 901 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мэр города                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 8

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вывезено ТКО с территории кладбища | поддерживающий | куб. м | 4053,31 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.2. | Количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | поддерживающий | ед. | 174 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.3. | Поставка газа | поддерживающий | тонны | х | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.4. | Количество обслуживаемых видеокамер | поддерживающий | шт. | х | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.5. | Количество вывезенных отходов от зимней уборки города | поддерживающий | куб. м | х | 14 552 | * | * | * | * | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.6. | Количество приобретенного хозяйственного инвентаря, транспортированных отходов и подобранных павших животных | поддерживающий | ед. | х | 20 000 | * | * | * | * | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
|  |  | Поддерживающий | куб. м | х | 460 | * | * | * | * | * |  |
|  |  | поддерживающий | шт. | х | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.7. | Площадь уничтоженных дикорастущих наркосодержащих растений | поддерживающий | кв. м | х | * | * | * | * | * | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.8. | Уход за зелеными насаждениями | поддерживающий | шт. | х | * | * | * | * | * | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
|  |  | поддерживающий | кв. м | х | * | * | * | * | * | * |  |
| 2. | Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность линий наружного освещения территории города | поддерживающий | км. | 60,349 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

* до заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются столбец: значение показателя по годам

Мэр города                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 9

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено функционирование текущей деятельности МКУ «Чистый город» | Осуществление текущей деятельности | Содержание МКУ «Чистый город» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Приобретение товаров, работ, услуг | Улучшению санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское | куб. м | 4053,31 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 | 5511,24 |
| 1.3. | Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Приобретение товаров, работ, услуг | Обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 174 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.4. | Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа | Приобретение товаров, работ, услуг | Содержание городского мемориала памяти и памятников, поставка газа | тонны | х | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 1.5. | Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтаж систем видеонаблюдения | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу системы видеонаблюдения | шт. | х | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.8. | Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по содержанию площадки складирования отходов от зимней уборки города. | куб. м. | х | 14 552 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1.7. | Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретен хозяйственный инвентарь для подбора отходов | ед. | х | 20 000 | ** | ** | ** | ** | ** |
|  |  |  | Проведены работы по подбору отходов | куб. м. | х | 460 | ** | ** | ** | ** | ** |
|  |  |  | Проведены работы по подбору павших животных | шт. | х | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.8. | Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | кв. м | х | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1.9. | Реализованы мероприятия по озеленению территории города | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведены работы по озеленению территории города (обработка озелененных территорий от клещей, обработка зеленных насаждений от моли, полив зеленых насаждений) | шт. | х | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|  |  |  |  | кв. м | х | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2. | Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность линий наружного освещения территории города | км. | 60,349 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 | 82,576 |

*Значение мероприятия (результата) по годам с типом «Осуществление текущей деятельности» не устанавливается

** До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются столбец: значение мероприятия (результата) по годам.

Мэр города                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 10

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий» |  | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 87 065 004,80 | 64 520 474,87 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 87 065 004,80 | 64 520 474,87 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 | 50 507 267,72 |
| 1. | Обеспечено функционирование текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье-Сибирское |  | Всего, в том числе: | 40 200 740,17 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 |
|  |  | КУМИ | МБ | 13 461 873,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Чистый город» | МБ | 26 738 866,59 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 | 19 779 317,08 |
| 2. | Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 | 2 232 072,00 |
| 3. | Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 | 4 321 025,98 |
| 4. | Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 1 294 699,06 | 1 831 411,47 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 1 294 699,06 | 1 831 411,47 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 | 1 904 667,93 |
| 5. | Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 1 306 666,55 | 1 358 933,21 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 1 306 666,55 | 1 358 933,21 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 | 1 413 290,54 |
| 6. | Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 26 299 789,45 | 34 997 715,13 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 26 299 789,45 | 34 997 715,13 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 | 20 856 894,19 |
| 7. | Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 897 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 897 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 3 306 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 3 306 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Реализованы мероприятия по озеленению территории города | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 5 330 846,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 5 330 846,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мэр города                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 11

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2026 год

«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 22.12.2025 30.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 3. | Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 15.12.2025 17.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 4. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 28.11.2025 30.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 5. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс | Х | Х | Х |
| 5.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс, в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 22.01.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 5.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 26.01.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 5.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.06.2026 29.06.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 5.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 16.06.2026 13.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 6. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 6.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское, в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 6.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 02.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 6.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | Х | Х | Х |
| 6.1.3. | Контрольная точка 2.1. Заключение муниципального контракта на приобретение хозяйственного инвентаря | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 6.1.4. | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта на транспортировку отходов | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 6.1.5. | Контрольная точка 2.3. Заключение муниципального контракта на подбор павших животных | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 6.2. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 6.3. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 7. | Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений | Х | Х | Х |
| 7.1. | Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений, в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 7.1.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 7.1.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 7.1.4. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 7.1.5. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 8. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города | Х | Х | Х |
| 8.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 8.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 8.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 8.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 8.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие (результат): Организованно освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 9.1. | Мероприятие (результат): Организованно освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации | Х | Х | Х |
| 9.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 9.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 9.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 9.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

* до заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.

Мэр города                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин

Приложение 12

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» |  | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 8 517 540,35 | 10 581 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 8 517 540,35 | 10 581 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 731 538,62 | 1 521 600,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 731 538,62 | 1 521 600,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечено содержание водозаборных скважин | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 2 886 001,73 | 3 450 125,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 2 886 001,73 | 3 450 125,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Разработана и актуализирована схема теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 4 900 000,00 | 5 609 374,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 4 900 000,00 | 5 609 374,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мэр города                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 13

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование показателя | Признак, возрастающий/убывающий/ поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. | убывающий | объект | 29 | 49 | 40 | 22 | 22 | 22 | 22 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2. | Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | поддерживающий | ед. | 34 | 5 | х | х | х | х | х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Мэр города                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 14

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. | объект | 29 | 49 | 40 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2. | Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | ед. | 34 | 5 | х | х | х | х | х |

Мэр города                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 15

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» |  | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 11 836 728,36 | 6 261 280,87 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 11 836 728,36 | 6 261 280,87 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 |
| 1. | Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 6 261 280,87 | 6 261 280,87 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 6 261 280,87 | 6 261 280,87 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 | 2 893 702,54 |
| 2. | Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 5 575 447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 5 575 447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мэр города                                                                                                                                                                      М.В. Торопкин

Приложение 16

к постановлению от 20.02.2026 №330-па

муниципальной программы "Жилье и городская среда"

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2026 год

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города, в 2026 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда в 2026 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 05.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.2.4. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2.5. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 1.2.6 | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | * | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |

* до заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин