## Прил. 1
Приложение 1
к отчету
Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2027 годы
за 2025 год
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2025 год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/-5%)
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2027 годы
1 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных | % | 100 | 113.4 | 13.4 | 13.4 | Отклонение от планового значения связано с проведением внеочередных заседаний КЧС и ПБ города, а также проведением внеплановых проверок эвакоорганов и учений (тренировок) по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
2 | Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне" на 2019-2027 годы
1.1 | Обеспечение исполнения функций МКУ "Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" | % | 100 | 113.4 | 13.4 | 13.4 | Отклонение от планового значения связано с проведением внеочередных заседаний КЧС и ПБ города, а также проведением внеплановых проверок эвакоорганов и учений (тренировок) по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Подпрограмма 2 "Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2027 годы
2.1 | Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 0 | 0
| Мэр города | [5 empty] | М.В. Торопкин

## Прил. 2
Приложение 2
к отчету
Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2027 годы за 2025 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта | Участники муниципаль-ной программы, участники подпро-граммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб. | Профинанси-ровано за отчетный период, руб. | Процент исполнения (гр. 6 / гр. 5 х 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя | Обоснование причин отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2027 годы" |  |  | Бюджет города | 29736485.33 | 29610080.56 | 99.5749 | х | х | х | х
1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне" на 2019-2027 годы" |  | Бюджет города | 28557903.84 | 28466826.64 | 99.6811 | х | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское – МКУ "Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне" | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Бюджет города | 28557903.84 | 28466826.64 | 99.6811 | Обеспечение исполнения функций МКУ "Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ", % | 100 | 113.4 | Фактическое уменьшение финансирования всего на сумму - 91 077,20 руб. из них: экономия: - на выплату заработной платы, начисления и иные выплаты физ. лицам - 32 592,54 руб.; - налоги - 897,29 руб.; - при заключении контрактов - 6 879,08 руб.; кредиторская задолженность за дкеабрь 2025г. - 50 708,29 руб. | 28557903.84
2 | Подпрограмма 2 "Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2026 годы" |  | Бюджет города | 1178581.49 | 1143253.92 | 97.0025 | х | х | х | х
2.1 | Основное мероприятие 2.1. "Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166 МАСЦО ГО" | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Бюджет города | 1178581.49 | 1143253.92 | 97.0025 | Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 100 | 100 | Фактическое уменьшение финансирования произошло всего на сумму - 35 327,57 руб. из них: - экономия от заключения контрактов - 4,65 руб.; - остаток неиспользованных денежных средств по договору на оплату за местные линии связи МСОН за декабрь 2025г. - 1 166,36 руб. кредиторская задолженность за декабрь 2025г. - 34 156,56 руб. ; | 1178581.49
Мэр города М.В. Торопкин

## Таблица 3 к Приложению 3
Таблица 1
к Приложению 3
Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы за 2025 год
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя
|  | Редакция программы от 29.01.2025 № 137-па (на начало отчетного периода) | Редакция программы от 15.10.2025 № 1854-па (на конец отчетного периода)
1 | 2 | 3 | 4
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2027 годы | Всего: | 29659.69 | 29736.49
| Местный бюджет | 29659.69 | 29736.49
| 1. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных (%) | 100 | 100
| 2. Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%) | 100 | 100
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне" на 2019-2027 годы | Всего: | 28 587, 11 | 28557.9
| Местный бюджет | 28 587, 11 | 28557.9
| 1. Обеспечение исполнения функций МКУ "Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" (%) | 100 | 100
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское – МКУ "Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне" | Всего: | 28 587, 11 | 28557.9
| Местный бюджет | 28 587, 11 | 28557.9
| 1. Обеспечение исполнения функций МКУ "Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" (%) | 100 | 100
Подпрограмма 2 "Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2026 годы | Всего: | 1 072, 59 | 1178.58
| Местный бюджет | 1 072, 59 | 1178.58
| 1. Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%) | 100 | 100
Основное мероприятие 2.1. "Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО" | Всего: | 1 072, 59 | 1178.58
| Местный бюджет | 1 072, 59 | 1178.58
| 1. Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%) | 100 | 100
Мэр города |  | М.В. Торопкин