1

Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2026
№352-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2019 № 75 (в редакции от 15.10.2025 № 1854-па), за 2025 год
Рассмотрев отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2019 № 75, с изменениями от 18.06.2019 № 1508, от 26.08.2019 № 2149, от 18.12.2019 № 3083, от 14.07.2020 № 1243, от 16.09.2020 № 1625, от 20.11.2020 № 2177, от 15.01.2021 № 49, от 24.05.2021 № 1052-па, от 10.09.2021 № 1816-па, от 12.10.2021 № 2061-па, от 12.11.2021 № 2376-па, от 15.12.2021 № 2646-па, от 14.01.2022 № 47-па, от 10.02.2022 № 242-па, от 22.03.2022 № 610-па, от 13.04.2022 № 829-па, от 15.07.2022 № 1428-па, от 13.10.2022 № 2233-па, от 21.12.2022 № 3039-па, от 12.01.2023 № 39-па, от 10.10.2023 № 2375-па, от 22.12.2023 № 3236-па, от 11.01.2024 № 37-па, от 05.02.2024 № 471-па, от 22.05.2024 № 1574-па, от 15.10.2024 № 2993-па, от 13.12.2024 № 3597-па, от 29.01.2025 № 137-па, от 12.02.2025 № 236-па, от 15.10.2025 № 1854-па за 2025 год, в соответствии с Положением о  порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города от 01.08.2019  № 1901 (в редакции от 01.03.2022 № 413-па), руководствуясь 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2026 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.01.2019 № 75, с изменениями от 18.06.2019 № 1508, от 26.08.2019 № 2149, от 18.12.2019 № 3083, от 14.07.2020 № 1243, от 16.09.2020 № 1625, от 20.11.2020 № 2177, от 15.01.2021 № 49, от 24.05.2021 № 1052-па, от 10.09.2021 № 1816-па, от 12.10.2021 № 2061-па, от 12.11.2021 № 2376-па, от 15.12.2021 № 2646-па, от 14.01.2022 № 47-па, от 10.02.2022 № 242-па, от 22.03.2022 № 610-па, от 13.04.2022 № 829-па, от 15.07.2022 № 1428-па, от 13.10.2022 № 2233-па, от 21.12.2022 № 3039-па,  от 12.01.2023 № 39-па, от 10.10.2023 № 2375-па, от 22.12.2023 № 3236-па, от 11.01.2024 № 37-па, от 05.02.2024 № 471-па, от 22.05.2024 № 1574-па, от 15.10.2024 № 2993-па, от 13.12.2024 № 3597-па, от 29.01.2025 № 137-па, от 12.02.2025 № 236-па, от 15.10.2025 № 1854-па за 2025 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить его на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города



                                                   М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 25.02.2026 №352-па
Отчет

о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2019-2027 годы за 2025 год

Отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2027 годы за 2025 год (далее – отчет) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 1, таблица 1).
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 2, таблица 2).
3. Пояснительную записку к отчету (Приложение 3).
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 4).

Мэр города



                                    М.В. Торопкин
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование». [image: image1.wmf]п

З


16

