13

Приложение 3

к отчету

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной

программы города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» на 2022-2027 годы за 2025 год 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2027 годы, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па, с изменениями от 10.06.2022 № 1228-па, от 15.07.2022 № 1429-па, от 14.10.2022 № 2279-па, от 16.11.2022 № 2628-па, от 12.01.2023 № 38-па, от 28.02.2023 № 418-па, от 17.05.2023 № 1065-па, от 17.07.2023 № 1648-па, от 11.10.2023 № 2380-па, от 15.11.2023 № 2711-па, от 25.12.2023 № 3286-па, от 11.01.2024 № 36-па, от 06.02.2024 № 501-па, от 06.03.2024 № 898-па, от 09.04.2024 № 1257-па, от 22.05.2024 № 1575-па, от 22.08.2024 № 2435-па, от 19.12.2024 № 3704-па, от 29.01.2025 № 136-па, от 12.02.2025 № 235-па, от 11.07.20205 № 1238-па, от 17.09.2025 № 1626-па, от 16.10.2025 № 1857-па, от 29.12.2025 № 2484-па (далее - Программа). 

Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью Программы является профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Задачей, направленной на достижение цели Программы является - совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

Источники финансирования Программы в 2025 году – средства бюджета города.

Общий объем освоенных в ходе реализации Программы средств в 2025 году составил 8 859 512,10 руб., что составляет 100 %.

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках Программы предусмотрена реализация одной подпрограммы: Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2027 годы (далее - Подпрограмма).

Все мероприятия, запланированные Программой на 2025 год, выполнены в полном объеме, результаты выполнения:

- доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику террористических и экстремистских проявлений, в общей их численности составила 100 %;

- доля муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, охваченных мероприятиями, направленными на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, в общей их численности составила 100%.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.1. «Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта» (далее – Основное мероприятие 1.1.) Подпрограммы проведены следующие мероприятия.

В муниципальных образовательных учреждениях города проведены:

- день памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга;
- открытие музейной экспозиции «СВО» и «Афган»; 

- видеотрансляция роликов, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- военно-спортивная игра «Зарница»;

- месячник военно-патриотического воспитания школьников, посвященный Дню защитника Отечества «Школьники – защитникам Отечества»;

- конференция «С любовью к России»;
- конкурс плакатов «Мы против терроризма»
- тематический час «Пусть всегда будет мир!»;

- тематическое занятие «Герои нашего времени»
- видеопрезентация ««Терроризм – угроза обществу»;
- урок правовых знаний «Мы вместе против террора»;

- семинар «Экстремизму - стоп, терроризму - нет: молодёжь в формировании здорового общества»;

- профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»;
- антитеррористическое воспитание в молодёжной среде «Диагностика агрессивности»;

- круглый стол «Терроризм - угроза, которая касается каждого»;
- лекторий «Права и обязанности несовершеннолетних»;
- всероссийский урок «Моя Россия»;

- тематическое занятие «Действия при угрозе совершения теракта»;

- час мужества «Эхо чужой войны».  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
- семинар «Отражение медиа - агрессии».
В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта проведены:

- день солидарности в борьбе с терроризмом и Дню Победы над Японией в Великой Отечественной войне;
- проекта «Ребята нашего двора»;

- военно-патриотического мероприятия «День призывника»;

- встреча «Возможности, условия службы по контракту»;

- онлайн-опрос «Быть патриотом. Что это значит?».
В муниципальных учреждениях культуры проведены:

- акции «День памяти детей – жертв войны на Донбассе»;
- урок памяти «Белые ангелы Донбасса»;

- участвует во Всероссийском молодежном конкурсе короткого видео «Завтра был Мир»;
- познавательно-игровой час «Душа России в символах её»;
- практическое занятия «Как внести себя в заложниках»;

- городской конкурс рисунков для учащихся образовательных школ «Россия за мир во всем мире!»;
- акция «Мир детям Донбасса»;

- трансляция документальных фильмов «Дети Донбасса».
Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.1. является «Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта». Фактическое значение показателя составило 33 ед. (мероприятия), значение планового показателя 33 ед. (мероприятий), исполнение 100 %.

Исполнение Основного мероприятия 1.1. проводится без финансирования.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.2. «Проведение лекций, бесед, классных часов, инструктажей, родительских собраний по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» (далее – Основное мероприятие 1.2.) Подпрограммы проведены следующие мероприятия: Единый урок Мира – 14 ед., классные часы, лекции, беседы – 320 ед., инструктажи – 52 ед., родительские собрания – 14 ед.  

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.2. является «Количество проведенных лекций, бесед, классных часов, инструктажей, родительских собраний по вопросам профилактики терроризма и экстремизма».

Фактическое значение показателя составило 400 ед. (мероприятия), значение планового показателя 400 ед. (мероприятий), исполнение 100%.

Охват участников мероприятий, направленных на профилактику террористических и экстремистских проявлений составил 9 968 человек, что составляет 100% от общего числа учащихся.

Таким образом доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику террористических и экстремистских проявлений, в общей их численности составила 100%. 

Исполнение Основного мероприятия 1.2. проводится без финансирования.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.3. «Информирование населения через СМИ и интернет ресурсы (статьи, ролики, памятки) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму» (далее – Основное мероприятие 1.3.) Подпрограммы на официальных сайтах и страничках «В Контакте» МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» и муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта опубликованы информационные материалы (статьи, ролики, памятки) направленные на профилактические меры антитеррористического и антиэкстремистского характера.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.3. является «Количество ежегодно публикуемых в СМИ и интернет ресурсах информационных материалов (статьи, ролики, памятки) по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера».

Фактическое значение показателя составило 75 шт. (публикаций), исполнение 100%.

Выполнение Основного мероприятия 1.3. проводится без финансирования.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.4. «Проведение учений и тренировок по отработке действий населения при угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта» (далее – Основное мероприятие 1.4.) Подпрограммы в 2025 году проведены практические тренировки и учения в ходе которых отработаны алгоритмы действий персонала, работников, обеспечивающих охрану объектов, и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в форме вооруженного нападения.

 Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.4. является «Количество проведенных учений и тренировок по отработке действий населения при угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта».

Фактическое значение показателя составило 52 ед. (тренировки), значение планового показателя 52 ед. (тренировок), исполнение 100%. 

Выполнение Основного мероприятия 1.4. проводится без финансирования.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.9. «Обеспечение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта» (далее – Основное мероприятие 1.9.) Подпрограммы в 2025 году все 51 учреждение образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивают выполнение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в учреждения, путем осуществления физической охраны и обеспечения вызова подразделений охранных организаций, с целью пресечения правонарушений с помощью тревожной сигнализации.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.9. является «Количество муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта обеспечивающих выполнение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в учреждения». 

Таким образом доля муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, охваченных мероприятиями, направленными на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, в общей их численности составила 100%.

 В рамках реализации Основного мероприятия 1.9. освоено 8 859 512,10 руб., что составляет 100 %, экономия от реализации мероприятия согласно фактическим расходам составила 0,01 руб. из них по мероприятиям:

- 1.9.1. «Обеспечение антитеррористических мер, направленных 
на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения образования». 

Фактическое финансирование данного мероприятия произведено в размере 5 727 008,43 руб., что составляет 100 %. Не исполнение бюджетных обязательств обусловлены в связи с экономией от реализации мероприятия в размере 0,01 руб.

- 1.9.2 «Обеспечение антитеррористических мер, направленных 
на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования, подведомственные отделу культуры УСКВ».

Фактическое финансирование данного мероприятия произведено в размере 3 019 103,67 руб., что составляет 100 %. 
- 1.9.3 «Обеспечение антитеррористических мер, направленных 
на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения физической культуры и спорта».

Фактическое финансирование данного мероприятия произведено в размере 113 400,00 руб., что составляет 100 %. 

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году удалось исключить возникновение негативных факторов, способных влиять на ход реализации муниципальной программы, путем применения мер минимизации и управления рисками.

В целом реализация Программы позволяет достичь основную цель - профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях 
в муниципальную программу

Изменения в Программу внесены:


- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.01.2025               № 136-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па (в редакции от 19.12.2024 № 3704-па)» в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;


- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.02.2025               № 235-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па (в редакции от 29.01.2025 № 136-па)» в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2025 № 3/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 11.07.2025                   № 1238-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па (в редакции от 12.02.2025 № 235-па)» в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2025 № 42/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 № 3/8, от 27.03.2025 № 14/8, от 10.04.2025 № 19/8, от 24.04.2025 № 20/8;


- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 17.09.2025                 № 1626-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па (в редакции от 11.07.2025 № 1238-па)» в соответствии  с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.08.2025 № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 № 3/8, от 27.03.2025 № 14/8, от 10.04.2025 № 19/8, от 24.04.2025 № 20/8, от 26.06.2025 № 42/8;


- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.10.2025                 № 1857-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па (в редакции от 17.09.2025 № 1626-па)» в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.10.2025 № 65/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 № 3/8, от 27.03.2025 № 14/8, от 10.04.2025№ 19/8, от 24.04.2025 № 20/8, от 26.06.2025 № 42/8, от 28.08.2025 № 52/8;


- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2025                  № 2484-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2022 № 425-па (в редакции от 16.10.2025 № 1857-па)» в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2025 № 72/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.205 № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 № 3/8, от 27.03.2025 № 14/8, от 10.04.2025 № 19/8, от 24.04.2025 № 20/8, от 26.06.2025 № 42/8, от 28.08.2025 № 52/8, от 02.10.2025 № 65/8.

В таблице 1 Приложения 3 отражена информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2025 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода.

