Приложение 3

к Отчету

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2027 годы

за 2025 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2027 годы была разработана отделом образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, муниципальным казенным учреждением «Информационный методический центр», утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98 , с изменениями от 21.02.2019 г. №383, от 06.03.2019 г. №483, от 21.03.2019 г. №645, от 15.04.2019 г. №834, от 16.05.2019 г. №1152, от 18.06.2019 г. №1507, от 12.07.2019 г. №1736, от 20.08.2019 г. №2112, от 03.10.2019 г. №2495, от 30.10.2019 г. №2682, от 13.12.2019 г. №3047, от 10.01.2020 г. №25, от 20.02.2020 г. №375, от 11.03.2020г. №522, от 03.07.2020 г. №1172, от 29.07.2020 г. №1345, от 31.08.2020 г. № 1506, от 16.10.2020 г. № 1897, от 05.11.2020 г. № 2029, от 19.11.2020 г. № 2166, от 15.01.2021 г. № 47, от 18.02.2021 г. № 341, от 13.04.2021 г. № 750, от 16.04.2021 г. № 792-па, от 20.05.2021 г. № 1020-па, от 08.06.2021 г. №1185-па, от 05.07.2021 г. № 1376-па, от 09.08.2021 г. № 1614- па, от 07.09.2021 г. № 1784-па, от 08.10.2021 г. № 2042-па, от 17.11.2021 г. № 2423-па, от 10.12.2021 г. № 2601-па, от 13.01.2022 г. № 19-па, от 11.02.2022 г. № 267-па, от 24.03.2022 г. № 618-па, от 08.04.2022 г. № 773-па, от 20.06.2022 г. № 1286-па, от 15.07.2022 г.  № 1446-па, от 05.08.2022 г. № 1632-па, от 23.08.2022 г. № 1770-па, от 05.09.2022 г. № 1881-па, от 18.10.2022 г. № 2309-па, 16.11.2022 г. № 2629-па, от 27.12.2022 г. № 3078-па, от 08.02.2023 г. № 270-па, от 21.02.2023 г. № 374-па, от 20.03.2023 г. № 590-па, от 18.05.2023 г. № 1076-па, от 30.05.2023 г. № 1168-па, от 17.07.2023 г. № 1645-па, от 18.10.2023 г. № 2455-па, от 28.12.2023 г. № 3368-па, от 11.01.2024 г. № 35-па, от 15.02.2024 г. №651-па, от 22.02.2024 г. № 778-па, от 14.03.2024 г. №995-па, от 12.04.2024 г. №1291-па, от 22.05.2024 г. №1577-па, от 10.07.2024 г. №1944-па, от 07.08.2024 г. №2167-па, от 29.08.2024 г. №2494-па, от 14.10.2024 г. № 2963-па, от 19.12.2024 г. № 3672-па, от 10.02.2025 г. № 215-па, от 21.02.2025 г. № 305-па, от 17.04.2025 г. № 674-па, от 16.05.2025 г. № 840-па, от 04.07.2025 г. № 1174-па, от 11.09.2025 г. № 1591-па, от 23.10.2025 г. № 1905-па, от 30.12.2025 г. № 2529-па (далее - Программа).

Основные результаты реализации Программы

Цель Программы: Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества.

Задачи Программы:

- Обеспечение доступности современного качественного дошкольного образования.

- Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития города.

- Обеспечение доступности современного качественного дополнительного образования.

- Обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их занятости в каникулярное время.

- Обеспечение организационных, информационных и методических, профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

- Реализация национального проекта «Образование» на территории города Усолье-Сибирское.

Ресурсное обеспечение Программы по паспорту в 2025 году составило– 2 446 634 133,20 руб., в том числе:

федеральный бюджет – 151 166 223,52 руб.; областной бюджет – 1 843 691 320,44 руб.; местный бюджет – 449 616 089,24 руб.; целевые средства – 2 160 500,00 руб.

Фактически ресурсное обеспечение Программы в 2025 году составило – 2 442 014 934,88 руб., в том числе:

федеральный бюджет – 151 165 225,72 руб.; областной бюджет – 1 843 690 267,32 руб.; местный бюджет – 444 998 941,83 руб.; целевые средства – 2 160 500,01 руб.

В целях реализации поставленных задач отделом образования обеспечены организационно-управленческие механизмы и условия развития системы образования города. В муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» созданы условия для обучения и воспитания детей в 46 образовательных учреждениях, из них: 25 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 13 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

По состоянию на 01.01.2026 г. в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 9 968 обучающихся, по сравнению с 2025 годом контингент обучающихся уменьшился на 236 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 4 078 воспитанников. По сравнению с 2024 годом количество воспитанников уменьшилось на 249 человек.

В 2025 году на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» сохранена сеть учреждений дополнительного образования, включающая деятельность трех учреждений системы образования (МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Станция юных натуралистов», МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 1») и двух учреждений сферы культуры (МБУ ДО «Детская художественная школа», МБУ ДО «Детская музыкальная школа»). Дополнительным образованием в 2025 году охвачено 10 016 учащихся, что на 27 человек меньше по сравнению с 2024 годом.

Согласно Приложению 13 Регионального компонента информационно-статистического обеспечения управления образованием (РКИСОУО) Министерства образования Иркутской области за 2025 год контингент учреждений дополнительного образования сферы образования составил 5 995 детей. Из них 573 обучающихся занимаются в двух и более объединениях.

Программы дополнительного образования реализуются также на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2025 году в общеобразовательных учреждениях города осуществляли деятельность на бесплатной основе 150 объединений, в которых занимались 3 460 школьников.

В 2025 году в штатном режиме по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучаются ученики с 1-9 классов, а также согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования обучаются учащиеся 10 - 11 классов, что составляет 100 % от общей численности, обучающихся в общеобразовательных классах и классах комплектах 9 968 человек.

Программа включает в себя шесть подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивает достижение цели и решение задач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

Целью реализации Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 1) является обеспечение доступности современного качественного дошкольного образования.

На реализацию Подпрограммы 1 на 2025 год было запланировано в сумме 984 778 839,68 руб. в том числе: из средств областного бюджета 907 672 200,00 руб., из средств местного бюджета 76 034 139,68 руб., целевые средства – 1 072 500,00 руб. Фактическое исполнение средств по Подпрограмме 1 составило 99,99 % (984 678 728,50 руб.).

В рамках Подпрограммы 1 в 2025 году были реализованы следующие крупные (основные) мероприятия, повлиявшие на достижение целевых показателей Подпрограммы 1.

В 2025 году на основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений» (далее основное мероприятие 1.1.)  было запланировано финансирование в сумме  972 577 645,94 руб., по факту израсходовано 972 477 534,76 руб. в том числе: на обеспечение функционирования в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ), проведение противопожарных мероприятий в ДОУ,  софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного самоуправления по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра  посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области.

На мероприятие 1.1.2. «Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса» было запланировано финансирование в сумме 966 913 610,59 руб., по факту израсходовано 966 813 499,41 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 99,99 %, кредиторская задолженность (услуги связи, коммунальные расходы,  питание и др.) составила 100 111,18 руб. Кредиторская задолженность оплачена в январе 2026 г.

На мероприятие 1.1.3. «Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях», было запланировано финансирование в сумме 2 510 055,35 руб., по факту израсходовано 2 510 055,35 руб., в том числе:

- перезарядка огнетушителей, изготовление планов эвакуации (фотолюминесцентный) при пожаре, аварии и антитерроре для МБДОУ «Д/С № 1»;

- освидетельствование огнетушителей, выполнение испытаний пожарных кранов, испытание ограждений кровли, приобретение огнетушителя для МБДОУ «Д/С № 2»;

- проверка контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, текущее освидетельствование и зарядка огнетушителей, установка роторной пломбы, измерение сопротивления изоляции кабельных силовых и других линий здания для МБДОУ «Д/С № 3»;

- перезарядка и текущее освидетельствование огнетушителей, поверка качества огнезащитной обработки, замена оборудования (табло, АКБ, извещателя пожарного) для МБДОУ «Д/С № 5»;

- освидетельствование огнетушителей, проверка качества огнезащитной обработки для МБДОУ «Д/С № 6»;

- испытание пожарной лестницы, освидетельствование огнетушителей, приобретен люк металлический противопожарный для МБДОУ «Д/С № 7»;

- текущее освидетельствование огнетушителей, измерение сопротивления изоляции электропроводки, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и испытание пожарных лестниц, для МБДОУ «Д/С № 18»;

- проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей и текущее освидетельствование, приобретение противопожарных дверей для МБДОУ «Д/С № 21»;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, тех. освидетельствование и перезарядка огнетушителей для МБДОУ «Д/С № 22»;

- обработка огнезащитным составом, приобретены двери (металлическая, противопожарная), текущее освидетельствование и перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли для МБДОУ «Д/С № 25»;

- освидетельствование огнетушителей, проверка качества огнезащитной обработки для МБДОУ «Д/С № 26»;

- испытание пожарных кранов, пожарных лестниц, качества огнезащитной обработки деревянных конструкций здания, ограждения крыши, приобретение аккумуляторной батареи и аккумулятор для пожарной сигнализации для МБДОУ «Д/С № 28»;

- приобретены люк металлический противопожарный, дверь металлическая противопожарная, перезарядка огнетушителей для МБДОУ «Д/С № 29»;

- проведение эксплуатационных испытаний и измерений электропроводки, текущее освидетельствование и перезарядка огнетушителей, обследование систем вентиляции (кондиционирования воздуха) для МБДОУ «Д/С № 31»;

- огнезащитная обработка конструкции из дерева, проверка внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу, проверка работоспособности пожарного клапана), замена блока бесперебойного питания, замена блока речевого оповещения для МБДОУ «Д/С № 32»;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, испытание наружных пожарных лестниц для МБДОУ «Д/С № 33»;

- текущее освидетельствование огнетушителей и проверка качества огнезащитной обработки для МБДОУ «Д/С № 34»;

- капитальный ремонт здания, освидетельствование огнетушителей для МБДОУ «Д/С № 35»;

- испытание наружных лестниц и огнезащитной обработке деревянных конструкции кровли, освидетельствование огнетушителей для МБДОУ «Д/С № 37»;

- проверка контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, перезарядка огнетушителей и текущее освидетельствование для МБДОУ «Д/С № 38»;

- профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике», освидетельствование огнетушителей для МБДОУ «Д/С № 39»;

- перезарядка огнетушителей и текущее освидетельствование, приобретение металлической и противопожарной двери, для МБДОУ «Д/С № 40»;

- испытание пожарной маршевой лестницы, освидетельствование огнетушителей для МБДОУ «Д/С № 42»;

- текущий ремонт входов, текущее освидетельствование огнетушителей для МБДОУ «Д/С № 43»;

- текущее освидетельствование и перезарядка огнетушителей, замена аккумуляторной батарей, работы по огнезащитной обработке деревянных конструкции кровли для МБДОУ «Д/С № 44».

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На мероприятие 1.1.5. «Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного самоуправления по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра  посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области» было запланировано финансирование в сумме 3 153 980,00 руб., по факту израсходовано 3 153 980,00 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%.

Реализация основного мероприятия 1.1. повлияла на достижение целевого показателя «Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет», значение которого составило – 56,3 %, при плановом значении – 56,3 %,

На основное мероприятие 1.4. «Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в дошкольных образовательных учреждениях» (далее основное мероприятие 1.4.) было выделено 1 528 693,74 руб., израсходовано 1 528 693,74 руб. Проведены следующие мероприятия:

- в МБДОУ «Д/С № 5» приобретение тонометра;

- в МБДОУ «Д/С № 25» приобретение электрической плиты,

- в МБДОУ «Д/С № 26» выполнение работ по разработке проектной-сметной документации на капитальный ремонт;

- в МБДОУ «Д/С № 38» приобретен шкаф морозильный;

- в МБДОУ «Д/С № 40» ремонт и утепление кабинетов, ремонт отмостков и утепление наружных стен кабинета;

- в МБДОУ «Д/С № 43» приобретен водонагреватель;

- в МБДОУ «Д/С № 44» приобретены бактерицидный облучатель, термометр инфракрасный бесконтактный.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 1.19. «Капитальный ремонт МБОУ «Детский сад № 6»» (далее основное мероприятие 1.19.) было выделено 200 000,00 руб., израсходовано 200 000,00 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 1.47. «Правила дорожные - знать каждому положено!» (далее основное мероприятие 1.47.) было выделено 2 222 500,00 руб., израсходовано 2 222 500,00 руб. Приобретение и установка оборудования на площадку ПДД.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 1.48. «Непоседы–спортивно-игровая площадка для дошколят» (далее основное мероприятие 1.48.) было выделено 2 000 000,00 руб., израсходовано 2 000 000,00 руб. (устройство спортивно-игровой площадки для дошкольников на территории детского сада).

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 1.49. «Тропа здоровья» (далее основное мероприятие 1.49.) было выделено 2 000 000,00 руб., израсходовано 2 000 000,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия: устройство спортивной площадки на территории детского сада, приобретен спортивный инвентарь.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 1.50. «Спортивно-оздоровительный комплекс "МАЛЫШИ – КРЕПЫШИ"» (далее основное мероприятие 1.50.) было выделено 2 250 000,00 руб., израсходовано 2 250 000,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия: устройство спортивного поля с установкой малых архитектурных форм, приобретение и установка трибуны с навесом, скамьи-трибуны двухъярусной.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 1.51. «Спортивная площадка» (далее основное мероприятие 1.51.) было выделено 2 000 000,00 руб., израсходовано 2 000 000,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия: устройство спортивной площадки на территории детского сада.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

Реализация основных мероприятий 1.47., 1.48., 1.49., 1.50., 1.51. повлияла на достижение целевого показателя «Количество дошкольных организаций, реализующих инициативные проекты на территории города Усолье-Сибирское», значение которого составило – 5 ед., при плановом значении – 5 ед.

Целью реализации Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 2) является обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития города.

На реализацию Подпрограммы 2 на 2025 год запланировано 1 141 669 245,37 руб. в том числе: из средств федерального бюджета 151 166 223,52 руб., областного бюджета 923 373 476,48 руб., из средств местного бюджета 66 266 545,37 руб., целевые средства – 863 000,00 руб. Фактическое исполнение средств по Подпрограмме 2 составило 99,97 % (1 141 308 237,17 руб.).

В рамках Подпрограммы 2 в 2025 году были реализованы следующие крупные (основные) мероприятия, повлиявшие на достижение целевых показателей Подпрограммы 2.

В 2025 году на основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и доступности общего образования» (далее основное мероприятие  2.1) было запланировано финансирование в сумме 1 121 259 989,45 руб., израсходовано 1 120 899 400,94 руб. в том числе: на обеспечение функционирования  общеобразовательных учреждений (далее – ОУ), на проведение противопожарных мероприятий ОУ, на организацию государственной итоговой аттестации выпускников, на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, на предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на обеспечение выплат  ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

На мероприятие 2.1.2. «Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)» было запланировано финансирование в сумме 933 631 052,62 руб., по факту израсходовано 933 488 412,07 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 99,98 %, кредиторская задолженность (услуги связи, коммунальные расходы, питание и др.) составила 142 640,55 руб. Кредиторская задолженность оплачена в январе 2026 г.

На мероприятие 2.1.3. «Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях», было запланировано финансирование в сумме 1 769 479,38 руб., по факту израсходовано 1 769 479,38 руб., в том числе:

- испытание ограждения кровли крыши, освидетельствование огнетушителей, проверка качества огнезащитной обработки для МБОУ «Гимназия № 1»;

- освидетельствование огнетушителей, замена выкидной трубки с раструбом, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, перезарядка, ремонт огнетушителей для МБОУ «СОШ № 2»;

- текущее освидетельствование огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли для МБОУ «СОШ № 3»;

- проведение испытаний и измерений электропроводки здания школы, освидетельствование, гидроиспытания, замена манометра, замена запорной части, установка противопожарных дверей, испытание ограждения кровли, изготовлен план эвакуации при пожаре, аварии и антитерроре   для МБОУ «СОШ № 5»;

- проверка работоспособности пожарного клапана, замена извещателя пожарный тепловой, приобретены огнетушители, специальная огнестойкая накидка, знак пожарной безопасности для МБОУ «СОШ № 6»;

- текущее освидетельствование и проверку качества огнезащитной обработки, ремонтно-восстановительные работы системы пожарной сигнализации для МБОУ «Гимназия № 9»;

- освидетельствование огнетушителей, выполнены работы по измерению сопротивления изоляции кабельных силовых и других линий, приобретен аварийный светодиодный светильник, фонарь для МБОУ «СОШ № 10»;

- испытание ограждений кровли крыши, проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу, текущее освидетельствование и перезарядка огнетушителей, приобретены: люк металлический противопожарный, рукав пожарный, огнетушители для МБОУ «СОШ № 12»;

- поверка качества огнезащитной обработки, проведены испытания электропроводки здания школы, текущее освидетельствование огнетушителей для МБОУ «СОШ № 13»;

- замена АКБ, кабеля, акустической системы, освидетельствование огнетушителей, проведение испытаний по контролю огнезащитной обработки конструкций из дерева для МБОУ «СОШ № 15»;

- испытание ограждений кровли крыш, приобретены: люк металлический противопожарный, огнетушители для МБОУ «СОШ № 16»;

- текущее освидетельствование огнетушителей и поверка качества огнезащитной обработки, приобретены: огнетушители, аккумуляторная батарея, рокот прибор речевого оповещения для МБОУ «СОШ № 17»;

- текущее освидетельствование и перезарядка огнетушителей, и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов), приобретена дверь металлическая эвакуационная утепленная, изготовление плана эвакуации для МБОУ «Лицей № 1».

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На мероприятие 2.1.4.  «Организация государственной итоговой аттестации выпускников» было выделено 260 000,00 руб., израсходовано 260 000,00 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На мероприятие 2.1.5. «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» было запланировано финансирование в сумме 14 892 600,00 руб., израсходовано 14 891 621,89 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 99,99 %, экономия составила 978,11 руб., в связи с фактической потребностью.

На мероприятие 2.1.6. «Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» было выделено 8 562 337,45 руб., израсходовано 8 346 696,20 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 97,48 %, кредиторская задолженность составила 215 641,25 руб. Кредиторская задолженность оплачена в январе 2026 г.

На мероприятие 2.1.8. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» было выделено 62 347 320,00 руб., израсходовано 62 345 991,40 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 99,99 %, экономия составила 1 328,60 руб., в связи с фактической потребностью.

На мероприятие 2.1.9. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» было запланировано в сумме 99 797 200,00 руб., израсходовано 99 797 200,00 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

Реализация основного мероприятия 2.1. повлияла на достижение целевых показателей:

- «Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений», значение которого составило – 99,7 %, при плановом значении – 99,7 %;

- «Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами общественного транспорта в целях доступности получения услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования» значение которого составило – 2 700 человека, при плановом значении – 2 894 человек;

- «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях», значение которого составило – 100 %, при плановом значении – 100 %;

- «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории», значение которого составило – 100 %, при плановом значении – 100 %.

На основное мероприятие 2.2. «Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях» (далее основное мероприятие 2.2.) было запланировано финансирование в сумме 909 105,92 руб., израсходовано 909 105,92 руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- в МБОУ «Гимназия № 1» приобретены доска аудиторская трехэлементная, вывеска из неоновых вставок, ноутбук, жалюзи;

- в МБОУ «СОШ № 2» приобретен стол производственный без бортика;

- в МБОУ «СОШ № 5» ремонт универсальной кухонной машины (замена насадки), приобретены шкаф холодильный фармацевтический, медикаменты;

- в МБОУ «СОШ № 6» изготовление технического паспорта и проведение кадастровых работ в части подготовки технического плана, приобретены медикаменты, стол производственный без бортика;

- в МБОУ «СОШ № 10» приобретены шкаф кухонный, ванна моечная;

- в МБОУ «СОШ № 12», приобретено оборудование для кухни (ларь морозильная, диск протирочный, стеллаж кухонный);

- в МБОУ «СОШ № 13» приобретен рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха;

- в МБОУ «СОШ № 16» замена и установка насоса циркуляционного.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 2.39. «Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов» (далее основное мероприятие 2.39) было выделено 2 047 250,00 руб., израсходовано 2 047 190,78 руб. (Приобретены учебники и учебные пособия для МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева, МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «Лицей № 1»).

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 99,99 %. Экономия составила 59,22 руб. от проведения электронного аукциона.

Реализация основного мероприятия 2.39. повлияла на достижение целевого показателя:

- «Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, необходимыми для реализации образовательных программ», значение которого составило – 5 ед., при плановом значении – 5 ед.

На основное мероприятие 2.40. «Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» (далее основное мероприятие 2.40) было выделено 5 533 000,00 руб., израсходовано 5 532 827,53 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 99,99 %. Экономия составила 172,47 руб. от проведения электронного аукциона.

На основное мероприятие 2.55. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области» (далее основное мероприятие 2.55) было выделено 1 485 000,00 руб., израсходовано 1 485 000,00 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

Реализация основных мероприятий 2.40., 2.55. повлияла на достижение целевого показателя:

- «Доля общеобразовательных организаций, в которых введена должность советник директора по взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных организациях города Усолье-Сибирское», значение которого составило – 100 %., при плановом значении – 100 %.

На основное мероприятие 2.57. «Любимой школе - красивый двор» (далее основное мероприятие 2.57.) было выделено 2 200 000,00 руб., израсходовано 2 200 000,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия: благоустройство территории (асфальтовое покрытие площадки, с установкой лавочек, урн, вазонов).

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 2.58. «Радуга здоровья» (далее основное мероприятие 2.58.) было выделено 2 000 000,00 руб., израсходовано 2 000 000,00 руб.

Приобретены: спортивный инвентарь (скамья, урна, спортивный комплекс, тренажер, турник с брусьями).

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 2.59. «Спорт – движение, жизнь, здоровье!» (далее основное мероприятие 2.59) было выделено 2 200 000,00 руб., израсходовано 2 200 000,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия: Устройство спортивной площадки на территории школы.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 2.60. «Зажигаем звезды!» (далее основное мероприятие 2.60.) было выделено 2 223 000,00 руб., израсходовано 2 223 000,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия: поставка мебели (шкаф с замком, стол на колесиках для пультов управления, тумба с замком), приобретено оборудование для сцены (акустическая система, настенный кронштейн, проектор).

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

Реализация основных мероприятий 2.57., 2.58., 2.59., 2.60. повлияла на достижение целевого показателя:

- «Количество общеобразовательных организаций, реализующих инициативные проекты на территории города Усолье-Сибирское», значение которого составило – 4 ед., при плановом значении – 4 ед.

На основное мероприятие 2.61. «Оснащение предметных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области оборудованием, средствами обучения и воспитания» (далее основное мероприятие 2.61) было выделено 1 811 900,00 руб., израсходовано 1 811 712,00 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 99,99 %, экономия составила 188,00 руб. от проведения электронного аукциона.

Реализация основного мероприятия 2.61. повлияла на достижение целевого показателя:

- «Доля общеобразовательных учреждений, оснастивших предметные кабинеты оборудованием, средствами обучения и воспитания», значение которого составило – 71 %, при плановом значении – 71 %.

Целью реализации Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 3) является Обеспечение доступности современного качественного дополнительного образования.

На реализацию Подпрограммы 3 на 2025 год запланировано 280 215 405,67 руб. в том числе: из средств областного бюджета 3 290 379,96 руб., местного бюджета 276 700 025,71 руб., целевые средства 225 000,00 руб. Фактическое исполнение средств по Подпрограмме 3 составило 98,56 % (276 191 658,11 руб.).

В рамках Подпрограммы 3 в 2025 году были реализованы следующие крупные (основные) мероприятия, повлиявшие на достижение целевых показателей Подпрограммы 3.

В 2025 году на основное мероприятие 3.1. «Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования» (далее основное мероприятие 3.1) было запланировано финансирование в сумме 275 687 409,67 руб., израсходовано 271 663 662,11 руб. в том числе:, на обеспечение функционирования  в учреждениях дополнительного образования (далее – УДО), на проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству  УДО, на проведение противопожарных мероприятий, на проведение праздничных мероприятий, на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 98,54 %.

На мероприятие 3.1.2. «Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса» было запланировано финансирование в сумме 125 217 892,14 руб., израсходовано 125 092 003,38 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 99,90 %, экономия составила 125 888,76 руб. в связи с фактической потребностью.

На мероприятие 3.1.3. «Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса» было запланировано финансирование в сумме 70 661 259,01 руб., израсходовано 69 715 720,52 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 98,66 %, экономия составила 945 538,49 руб.  в связи с фактической потребностью.

На мероприятие 3.1.4. «Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования» было запланировано финансирование в сумме 517 171,00 руб., израсходовано 517 171,00 руб., в том числе:

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и текстильных материалов, проведение эксплуатационных испытаний и измерений электропроводки, приобретены огнетушители, аккумуляторная батарея, для МБУ ДО «ДДТ»;

- испытание пожарной маршевой лестницы, проведение эксплуатационных испытаний и измерений электропроводки, замена пожарного оборудования, приобретены огнетушители, рукав пожарный, ствол пожарный ручной, стенд для МБУ ДО «ДЮСШ №1»;

- проверка качества огнезащитной обработки конструкций из дерева, освидетельствование огнетушителя, приобретены аварийный светильник, розетка, огнетушитель для МБУ ДО «СЮН».

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На мероприятие 3.1.7. «Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству, оснащению в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ № 1», МБУ ДО «СЮН»)» было запланировано финансирование в сумме 1 549 389,49 руб., израсходовано 1 549 389,49 руб., в том числе:

- в МБУ ДО «ДДТ» обследование технического состояния строительных конструкции десяти зданий, приобретены баннер, оконные блоки, оплата штрафов;

- в МБУ ДО «ДЮСШ №1» изготовление проектной документации на автоматическую установку пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации, установка дверей в спальные корпуса, приобретены пандус-книжка, доска.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На мероприятие 3.1.8. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» было запланировано финансирование в сумме 77 741 698,03 руб., израсходовано 74 789 377,72 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 96,20 %, неисполнение составило 2 952 320,31 рублей. В течение 2025 года отсутствовала потребность в предоставлении субсидии юридическим лицам.

Реализация мероприятий 3.1.8. повлияла на достижение целевого показателя:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей от 5 до 18 лет», значение которого составило – 25 %, при плановом значении – 25 %.

На основное мероприятие 3.2. «Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися» (далее основное мероприятие 3.2) было запланировано в сумме 884 996,00 руб., израсходовано 884 996,00 руб.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На мероприятие 3.2.4. «Мероприятия экологической направленности» было выделено 599 996,00 руб., израсходовано 599 996,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На мероприятие 3.2.5. «Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций» было выделено 270 000,00 руб., израсходовано 270 000,00 руб. (Приобретение новогодних подарков). Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На мероприятие 3.2.6. «Мероприятия по формированию семейных ценностей» было выделено 15 000,00 руб., израсходовано 15 000,00 руб. (Приобретение подарочных сертификатов). Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

Реализация основных мероприятий 3.1, 3.2 повлияла на достижение целевых показателей:

- «Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет», значение которого составило – 71 %, при плановом значении – 71 %;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей от 5 до 18 лет», значение которого составило – 25 %, при плановом значении – 25 %.

На основное мероприятие 3.19. «Спортивно - игровая площадка» (далее основное мероприятие 3.19.) было выделено 2 225 000,00 руб., израсходовано 2 225 000,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия: нанесение разметки на игровом поле спортивной площадки, установлены ворота для минифутбола, щит с корзиной для баскетбола.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 3.20. «Приобретение и установка спортивного оборудования для спортивной площадки МБУДО «ДЮСШ №1»» (далее основное мероприятие 3.20) было выделено 1 418 000,00 руб., израсходовано 1 418 000,00  руб.

Выполнены следующие мероприятия: установлены стойка с канатами, турник уличный узкий, велопарковка, урна кованная, турник, рукоход, брусья двойные.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

Реализация основных мероприятий 3.19, 3.20. повлияла на достижение целевого показателя:

- «Количество организаций дополнительного образования, реализующих инициативные проекты/проекты народных инициатив на территории города Усолье-Сибирское» значение которого составило – 1 ед., при плановом значении – 1 ед.

Целью реализации Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 4) является обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их занятости в каникулярное время.

На реализацию Подпрограммы 4 на 2025 год запланировано 26 189 054,12 руб. в том числе: из средств областного бюджета 9 355 264,00 руб., из средств местного бюджета 16 833 790,12 руб. Фактическое исполнение средств по Подпрограмме 4 составило 100 % (26 189 054,12 руб.).

В рамках Подпрограммы 4 в 2025 году были реализованы следующие крупные (основные) мероприятия, повлиявшие на достижение целевых показателей Подпрограммы 4.

В 2025 году на реализацию основного мероприятия 4.1. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детских оздоровительных лагерей» (далее основное мероприятие 4.1) было запланировано финансирование в сумме 9 389 061,14 руб., израсходовано 9 389 061,14 руб., в том числе: на организацию работы детского оздоровительного лагеря «Смена», на организацию работы детского оздоровительного лагеря «Юность», на организацию работы детского оздоровительного лагеря «Восток».

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

На основное мероприятие 4.2. «Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений» (далее основное мероприятие 4.2)  было запланировано финансирование в сумме 9 625 306,98 руб.,  израсходовано 9 625 306,98 руб. в том числе: на организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, на организацию трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в летний период.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %.

Реализация основных мероприятий 4.1. и 4.2. повлияла на достижение целевых показателей:

- «Количество детей, охваченных отдыхом в детских оздоровительных лагерях», значение которого составило – 1094 чел. (в том ДОЛ «Юность» – 367 чел., ДОЛ «Восток» - 300 чел., ДОЛ «Смена» - 420 чел.), при плановом значении – 1140 чел.;

- «Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей», значение которого составило – 1015 чел., при плановом значении – 1015 чел.;

- «Количество молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях и правоохранительных органа, охваченных трудовой занятостью в каникулярное время», значение которого составило – 170 чел., при плановом значении – 150 чел.

На основное мероприятие 4.4. «Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)»» (далее основное мероприятие 4.4) было запланировано и израсходовано 3 514 132,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия: капитальный ремонт в нежилом здании-баня, поставка уличного туалета, приобретены: постельное белье, спортивный инвентарь, сушилка для белья напольная, оконные блоки, ванна моечная, шкаф холодильный, облучатель-рециркулятор.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%.

На основное мероприятие 4.5. «Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Восток»» (далее основное мероприятие 4.5) было запланировано и израсходовано 3 660 554,00 руб.

Выполнены следующие мероприятия: текущий ремонт спального корпуса №1 и №2 в ДОЛ «Восток», установка входных дверей, приобретены: тумбы прикроватные, плита электрическая, шкаф жарочный, мебель.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%.

Реализация основных мероприятий 4.4 и 4.5. повлияла на достижение целевого показателя:

- «Количество детей, охваченных отдыхом в детских оздоровительных лагерях», значение которого составило – 1094 чел., при плановом значении – 1140 чел.

Целью реализации Подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических, профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» (далее – Подпрограмма 5) является обеспечение организационных, информационных и методических, профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

На реализацию Подпрограммы 5 на 2025 год за счет средств местного бюджета запланировано 13 108 488,36 руб. Фактическое исполнение средств по Подпрограмме 5 составило 99,61 % (13 057 232,13 руб.).

В рамках Подпрограммы 5 в 2025 году было реализовано основное мероприятие 5.1. «Создание организационно - управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования» (далее основное мероприятие 5.1), на которое запланировано финансирование в сумме 13 108 488,36  руб., израсходовано 13 057 232,13 руб. в том числе: на обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, на обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ».

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 99,61 %, кредиторская задолженность (услуги связи, коммунальные расходы, питание и др.) составила 51 256,23 руб. Кредиторская задолженность оплачена в январе 2026 г.

Реализация основного мероприятия 5.1. повлияла на достижение целевых показателей:

- «Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих аттестацию, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений», значение которого составило – 59 %, при плановом значении – 59 %.

- «Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений», значение которого составило – 100 % (при плане – 100 %);

- «Количество муниципальных образовательных учреждений, охваченных организационно - управленческими, информационно-методическими услугами» значение которого составило – 44 единицы (при плане – 44 единицы).

Целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение условий реализации национального проекта «Образование» на муниципальном уровне» на 2020-2027 годы (далее – Подпрограмма 6) является реализация национального проекта «Образование» на территории города Усолье-Сибирское.

На реализацию Подпрограммы 6 на 2025 год за счет средств местного бюджета запланировано 673 100,00 руб. Фактическое исполнение средств по Подпрограмме 6 составило 87,66 % (590 024,85 руб.).

В рамках Подпрограммы 6 в 2025 году были реализованы следующие крупные (основные) мероприятия, повлиявшие на достижение целевых показателей Подпрограммы 6.

На основное мероприятие 6.1. «Проект «Успех каждого ребенка»» запланировано 508 200,00 руб., израсходовано 425 124,85 руб., в том числе: на мероприятия, направленные на выявление одаренных детей, проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 83,65 %, экономия составила 83 075,15 руб. в связи с фактической потребностью по обеспечению деятельности МБУ ДО «ДДТ».

Реализация основного мероприятия 6.1 повлияла на достижение целевого показателя:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», значение которого составило – 71 % (при плане – 71 %).

На основное мероприятие 6.2. «Проект «Учитель будущего»» запланировано 164 900,00 руб., израсходовано 164 900,00 руб., в том числе: на проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций.

Фактическое исполнение бюджетных средств по данному мероприятию составило 100 %,

Реализация основного мероприятия 6.2 повлияла на достижение целевых показателей:

- «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников», значение которого составило – 42 % (при плане – 36 %);

Национальный проект так же включает в себя проекты:

- «Поддержка семей, имеющих детей»;

- «Современная школа»;

- «Молодые профессионалы»;

- «Содействие – занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет»;

-«Новые возможности для каждого».

На данные проекты финансирование из местного бюджета не было предусмотрено, но достижение значений целевых показателей возможно без привлечения дополнительных средств:

- «Доля образовательных организаций, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования», значение которого составило – 100 % (при плане – 100 %);

- «Доля муниципальных образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей», значение которого составило – 71,4 % (при плане – 71,4 %);

- «Количество услуг психолого–педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», значение которого составило – 889 ед. (при плане – 502 ед.);

- «Доля обучающихся общеобразовательных организаций города Усолье – Сибирское, вовлеченных в профориентационную деятельность», значение которого составило – 100% (при плане – 100%);

- «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», значение которого составило – 100% (при плане – 100 %).

- «Количество граждан города Усолье-Сибирское, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования», значение которого составило – 1081 чел. (при плане – 945 чел.).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Основными положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы в 2025 году, являются:

- увеличение количества обучающихся, воспользовавшихся услугами общественного транспорта в целях доступности получения услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- увеличение количества молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях и правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в каникулярное время;

- увеличение учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников;

- увеличение количества услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

- увеличение количества граждан города Усолье-Сибирское, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования.

Отрицательным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы в 2025 году - уменьшение количества детей, охваченных отдыхом в детских оздоровительных лагерях.

Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации программы в 2025 году были внесены следующие изменения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 10.02.2025 г. № 215-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с распоряжениями комитета по финансам администрации города от 29.11.2024 г. № 182, от 06.12.2024 г. № 186, от 11.12.2024 г. № 192, № 195, № 196, от 16.12.2024 г. № 200, № 201, от 17.12.2024 г. № 204, от 18.12.2024 г. № 206, № 207, от 20.12.2024 г. № 211, № 213, от 23.12.2024 г. № 216, от 24.12.2024 г. № 219, от 25.12.2024 г. № 223, № 224, от 26.12.2024 г. № 225, от 27.12.2024 г. № 226, № 228, № 229, № 230, от 28.12.2024 г. № 233 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»;

- от 21.02.2025 г. № 305-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2025 г. №3/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 17.04.2025 г. № 674-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.03.2025 г. № 14/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 10.04.2025 г. № 19/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8;

- от 16.05.2025 г. № 840-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 24.04.2025 г. № 20/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025г. № 14/8, от 10.04.2025 г. №19/8»;

- от 04.07.2025 г. № 1174-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2025 г. № 42/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025г. № 14/8, от 10.04.2025 г. №19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8»;

- от 11.09.2025 г. № 1591-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.08.2025 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025г. № 14/8, от 10.04.2025 г. №19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8»;

- от 23.10.2025 г. № 1905-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.10.2025 г. № 65/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025г. № 14/8, от 10.04.2025 г. №19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8»;

- от 30.12.2025 г. № 2529-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2025 г. № 72/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025г. № 14/8, от 10.04.2025 г. №19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8», с распоряжениями комитета по финансам администрации города от 22.12.2025 г. № 240, 241 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с распоряжениями комитета по финансам администрации города от 23.12.2025 г. № 246, 247, 248 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с распоряжением комитета по финансам администрации города от 24.12.2025 г. № 252 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с распоряжениями комитета по финансам администрации города от 25.12.2025 г. № 254, 255 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с распоряжениями комитета по финансам администрации города от 30.12.2025 г. № 257, 258, 259 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы за 2025 год представлен в Таблице 1 к настоящей пояснительной записке.

Мэр города				                               М.В. Торопкин