Приложение 3

к Отчету

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2027 годы за 2025 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2027 годы утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.01.2019 г. № 74 (далее – Программа).

Основные результаты реализации Программы

Целью Программы является укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

-  оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

- создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В полном объеме выполнены целевые показатели Программы, результаты выполнения:

- отсутствие правонарушений при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий;

- доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, охваченных профилактическими мероприятиями составила 100 % (значение планового показателя - 95%).

Программа включает в себя две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивает достижение цели и решение задач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

1. Целью реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» на 2019-2027 годы (далее – подпрограмма 1) является оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 1.1 «Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий» подпрограммы 1 является изготовление барьеров (фан-барьеров) ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий. Данные барьеры использовались при проведении культурно-массовых мероприятиях «День Победы», «День города» и т.п.

На реализацию основного мероприятия 1.1 запланировано 150 000,00 рублей, фактическое исполнение 150 000,00 рублей или 100%.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 1.2 «Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений» подпрограммы 1 является изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений. Было изготовлено листовок о мерах безопасности в отношении мошенников - 23 133 штуки.  Листовки распространялись среди жителей города в магазинах, почтовых отделениях и других местах массового посещения гражданами, а также на улицах города во время проведения профилактических рейдов, преимущественно среди пожилых людей, которые наиболее часто становятся жертвами мошеннических действий.

Также изготовлены ростовые фигуры (куклы) из пластика на металлическом каркасе профилактического характера в количестве 3 штук на сумму 38 869,34 руб. (размещены в МФЦ пр-т Ленинский, 11/1; Администрации ул. Ватутина, 10; ЦУМе пр-т Ленинский, 66).

Кроме того, изготовлен и смонтирован баннер 8100х3600мм профилактического характера в количестве 1 штуки на сумму 33 829,99 руб. (размещен на здании МБОУ «Гимназия № 9» ул. Интернациональная, д.81)

На реализацию основного мероприятия 1.2 запланировано 166 000,00 рублей, фактическое исполнение 166 000,00 рублей, или 100%.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия     Основное мероприятие 1.4 «Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины» подпрограммы 1 является количество застрахованных членов добровольной народной дружины (далее – ДНД). Было застраховано - 21 член ДНД (значение планового показателя, не менее 10).

На реализацию основного мероприятия 1.4 запланировано 7 000,00 рублей, фактическое исполнение 6 801,90 рублей, или 97,17%.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия     Основное мероприятие 1.5 «Поощрение членов народных дружин, а также коллективов народных дружин, отличившихся в охране общественного порядка» Подпрограммы 1, является количество граждан, принимающих участие в мероприятиях народных дружин по охране общественного порядка. Было задействовано 30 граждан (значение планового показателя, не менее 30).

На реализацию основного мероприятия 1.5 запланировано 20 000,00 рублей, фактическое исполнение 20 000,00 рублей или 100%.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия     Основное мероприятие 1.6 «Организация межведомственного взаимодействия по вопросам пробации» Подпрограммы 1, является Количество граждан, подавших ходатайство для проведения исполнительной пробации. В отчетном периоде ходатайств в адрес администрации города не поступало (значение планового показателя, не менее 10).

На реализацию основного мероприятия 1.6 запланировано 36 309,60 рублей, фактическое исполнение 0,00 рублей.

2. Целью реализации подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2019-2027 годы (далее – подпрограмма 2) является создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Поставленная цель подпрограммы в 2025 году выполнена.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 было выделено 315 264,40 рублей из местного бюджета. Фактическое исполнение средств местного бюджета - 315 264,40 рублей, что составляет 100 %.

В результате реализации подпрограммы 2 выполнены все основные мероприятия:

2.1 Организация занятости в весеннее, летнее, каникулярное время на базе детских клубов по месту жительства для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации (далее – основное мероприятие 2.1).

В рамках основного мероприятия 2.1 реализованы следующие мероприятия на сумму 252 389,08 руб.:

1.) Проект «Отцы и дети» 06-08.06.2025 г. на сумму 58 016,90 рублей, из которых:

– транспортные услуги – 35 016,90 руб.;

– билеты – 23 000,00 руб.

2.) Проект «Лето-это маленькая жизнь» 11-22.08.2025 г. на сумму 170 247,50 руб. из которых:

– Питание 7 столовая – 170 247,50 руб.;

3.) Проект «Успешные каникулы» с 24-28.03.2025 г. на сумму 6 000,00 руб., из которых приобретено:

–	 Сертификаты (канцелярия) – 6000,00 руб.;

4.)  Проект «Успешные каникулы» 27-31.10.2025 г. На сумму 18 124,68 руб. из которых было приобретено:

– 12 124,68 руб. – подарки (сладкие пироги для участников проекта) ;

–	 Сертификаты (канцелярия) – 6000,00 руб.;

Фактическое исполнение по данному мероприятию составило -100 %.

2.2 Организация профилактических мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации (далее – основное мероприятие 2.2).

В рамках основного мероприятия 2.2 в 2025 году реализованы мероприятия с несовершеннолетними такие, как конкурс рисунков "телефон доверия", конкурс рисунков "Семья", посещение клуба активного отдыха "Периметр" и кинотеатра ДК «Мир» и т.п. на сумму 62 875,32 руб., из которых:

– 20 000,00 руб. – сертификаты на посещение клуба активного отдыха "Периметр";

– 30 000,00 руб. - подарочные сертификаты на приобретение канцелярских товаров;

– 12 875,32 руб. – информационные материалы для проведения мероприятий.

Фактическое исполнение по данному мероприятию 62 875,32 руб., что составило 100 %.

Показателем, характеризующим выполнение основных мероприятий 2.1 и 2.2, является «Количество мероприятий, организованных для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, по профилактике правонарушений».

Фактическое значение показателя составило 141 мероприятие: квест игры – 4, экскурсии – 6,  посещение спортивного клуба, дома культуры, музея, библиотеки, кинотеатра – 81, спортивные игры – 21, конкурсы – 29 (значение планового показателя – 141 мероприятие).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В связи с отсутствием поступивших ходатайств для проведения исполнительной пробации в отчетном периоде (так как отсутствовала необходимость по вопросам пробации) денежные средства по данному мероприятию в сумме 36 309,60 руб., не были исполнены, что в целом на ход реализации Программы данный фактор не повлиял.

Отсутствие негативных факторов и условий, таких как рост криминогенной ситуации и социально-экономической напряженности в городе положительно повлияло на успешную реализацию Программы в 2025 году.

Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации Программы в 2025 году внесены следующие изменения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 28.01.2025 г. № 123-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 года № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».

- от 26.12.2025 г. № 2446-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2025 г. № 72/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8, от 02.10.2025 г. № 65/8.

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в Таблице 1 к Приложению 3.

Мэр города                                                                                            М.В. Торопкин

Таблица 1 к Приложению 3

| Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2027 годы за 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (руб.) / Значение целевого показателя |  |
|  |  | Редакция программы от 28.01.2025 г. № 123-па (на начало отчетного периода) | Редакция программы от 26.12.2025 г. № 2446-па (на конец отчетного периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2027 годы | Всего | 694 574,00 | 694 574,00 |
|  | Бюджет города | 694 574,00 | 694 574,00 |
|  | Целевой показатель 1. Количество правонарушений при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий (ед.) | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель 2. Доля несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, охваченных профилактическими мероприятиями (%) | не менее 95 | не менее 95 |
| Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" на 2019-2027 годы | Всего | 379 309,60 | 379 309,60 |
|  | Бюджет города | 379 309,60 | 379 309,60 |
|  | Целевой показатель 1. Количество изготовленных барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий (ед.) | 25 | 25 |
|  | Целевой показатель 2. Количество информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений (ед.) | 1 | 1 |
|  | Целевой показатель 4. Количество застрахованных членов добровольной народной дружины (чел.) | не менее 10 | не менее 10 |
|  | Целевой показатель 5. Количество граждан, принимавших участие в мероприятиях народных дружин по охране общественного порядка | не менее 30 | Не менее 30 |
|  | Целевой показатель 6. Количество граждан, подавших ходатайство для проведения исполнительной пробации (чел) | не менее 10 | не менее 10 |
| Основное мероприятие 1.1 Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий | Всего | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | Бюджет города | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | Целевой показатель 1. Количество изготовленных барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий (ед.) | 25 | 25 |
| Основное мероприятие 1.2 Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений | Всего | 166 000,00 | 166 000,00 |
|  | Бюджет города | 166 000,00 | 166 000,00 |
|  | Целевой показатель 2. Количество информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений (ед.) | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.4 Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины | Всего | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | Бюджет города | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | Целевой показатель 4. Количество застрахованных членов добровольной народной дружины (чел.) | не менее 10 | не менее 10 |
| Основное мероприятие 1.5. Поощрение членов народных дружин, а также коллективов народных дружин, отличившихся в охране общественного порядка | Всего | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Бюджет города | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Целевой показатель 5. Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях народных дружин по охране общественного порядка (чел) | не менее 30 | не менее 30 |
| Основное мероприятие 1.6 Организация межведомственного взаимодействия по вопросам пробации | Всего | 36 309,60 | 36 309,60 |
|  | Бюджет города | 36 309,60 | 36 309,60 |
|  | Целевой показатель 6. Количество граждан, подавших ходатайство для проведения исполнительной пробации (чел) | не менее 10 | не менее 10 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2019-2027 годы | Всего | 315 264,40 | 315 264,40 |
|  | Бюджет города | 315 264,40 | 315 264,40 |
|  | Целевой показатель 1. Количество мероприятий, организованных для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, по профилактике правонарушений | 141 | 141 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация занятости в весеннее, летнее, осеннее каникулярное время на базе детских клубов по месту жительства для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации. | Всего | 240 264,40 | 252 389,08 |
|  | Бюджет города | 240 264,40 | 252 389,08 |
|  | Целевой показатель 1. Количество мероприятий, организованных для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, по профилактике правонарушений (ед.) | 141 | 141 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация профилактических мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
|  | Всего | 75 000,00 | 62 875,32 |
|  | Бюджет города | 75 000,00 | 62 875,32 |

Мэр города                                                                                                М.В. Торопкин

Приложение 4

к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений»

на 2019-2027 годы за 2025 год (далее-Программа)

1. Для оценки эффективности подпрограммы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» на 2019-2027 годы (далее – подпрограмма 1) в перечень показателей включены 5 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

где:

Сдц- степень достижения целей (решения задач);

Сдп- степень достижения целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество целевых показателей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Сдц рассчитывается по формуле:

Сдц=Зф/Зп,

Зф – фактическое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

Зп – плановое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

(1+1+2,1+1+0)/5=1,02

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 1, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 1:

Уф=Фп/Фф,

где:

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

(342 801,90 / 379 309,60) = 0,90

Эффективность реализации подпрограммы 1:

(1,02* 0,90) = 0,92

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901, согласно критериям оценки эффективности, уровень эффективности подпрограммы 1 эффективный.

2. Для оценки эффективности подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2019-2027 годы (далее – подпрограмма 2) в перечень показателей включен 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 2 определяется путем сопоставления фактически достигнутого значения показателя подпрограммы и его планового значения:

141/141 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 2:

(315 264,40 / 315 264,40) = 1,00

Эффективность реализации подпрограммы 2:

(1,00 * 1,00) = 1,00

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901, согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограммы 2 является эффективной.

3. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

(1*+100/95)/2 =1,03

*-значение показателя «Количество правонарушений при проведении   культурно – массовых и общественно политических мероприятий» - факт 0, план 0-принято за 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

(658 066,30 / 694 574,00) = 0,95

Эффективность реализации Программы:

1,03 * 0,95 = 0,98

При оценке эффективности реализации Программы в 2025 году можно сделать следующий вывод: уровень реализации Программы является эффективным.

Мэр города                                                                                                М.В. Торопкин