## ресур. обесп.
Приложение 2
к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2027 годы за 2025 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Участники муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб. | Профинансировано за 2025 год, руб. | Процент исполнения (гр 6/гр 5*100) % | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2027 годы |  |  | Всего | 437265655.7 | 240112825.86 | 54.9123 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 186567558.75 | 165909516.95 | 88.9273 | * | * | * | *
|  |  | областной бюджет | 240202096.95 | 63732709.85 | 26.533 | * | * | * | *
|  |  | федеральный бюджет | 9500000 | 9499967.15 | 99.9997 | * | * | * | *
|  |  | целевые средства | 996000 | 970631.91 | 97.453 | * | * | * | *
1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы, в том числе: |  | Всего | 6727186.19 | 6727186.19 | 100 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 6727186.19 | 6727186.19 | 100 | * | * | * | *
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы. | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 200000 | 200000 | 100 | 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (объектов); 2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2) | 22 | 22
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 6527186.19 | 6527186.19 | 100 |  | 77011.73 | 77011.73
2. | Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2027 годы |  | Всего | 5733062.36 | 5733062.36 | 100 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 5733062.36 | 5733062.36 | 100 | * | * | * | *
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 5733062.36 | 5733062.36 | 100 | Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (шт.) | 15 | 15
[7 empty] | Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2) | 540.9 | 540.9
3. | Подпрограмма № 3 "Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы |  | всего | 349319585.58 | 152187131.1 | 43.5667 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 124381613.62 | 103723576.53 | 83.3914
|  |  | областной бюджет | 224437971.96 | 47968586.58 | 21.3728
|  |  | целевые средства | 500000 | 494967.99 | 98.9936
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 96771996.24 | 96771996.24 | 100 | Протяженность содержания дорог местного значения (км) | 97 | 98.29
3.2 | Основное мероприятие 3.5. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной) | ГУКС | местный бюджет | 393656.14 | 393656.14 | 100 | Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.) | 1 | 1
3.3 | Основное мероприятие 3.12. Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 1045000 | 1045000 | 100 | Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации (ед.) | 1 | 1
3.4 | Основное мероприятие 3.13. «Безопасная дорога ул. Индустриальная от Р 255 до КПП №5 ТЭЦ-11»" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 2479871.96 | 2474839.95 | 99.7971 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 2.7 | 2.6115 | Отклонение в финансировании составило 5 032,01 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
|  |  | целевые средства | 500000 | 494967.99 | 98.9936
|  |  | областной бюджет | 1979871.96 | 1979871.96 | 100
3.5 | Основное мероприятие 3.14. «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, ГУКС | Всего | 248629061.24 | 51501638.77 | 20.7142 |  |  |  | Отклонение в финансировании составило всего 197 127 422,47 руб. (в т.ч. 176 469 385,38 руб. - за счет ср-в субсидии и 20 658 037,09 руб. - за ср-в местного бюджета), из них: - 178 444 391,15 руб. (в т.ч. 159 343 049,56 руб. - за счет ср-в субсидии и 19 101 341,59 руб. - за ср-в местного бюджета) - кредиторская задолженность; - 18 683 031,32 - экономия по результатам принятых работ по заключенным контрактам.
|  |  | местный бюджет | 26170961.24 | 5512924.15 | 21.065
|  |  | областной бюджет | 222458100 | 45988714.62 | 20.673
4. | Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы |  | Всего | 33332331.01 | 33332330.99 | 99.99 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 32149055.37 | 32149055.35 | 99.99
|  |  | областной бюджет | 1183275.64 | 1183275.64 | 100
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 31832737.41 | 31832737.41 | 100 | Протяженность линий наружного освещения территории города (км) | 82.576 | 82.576 | *
|  |  | местный бюджет | 31832737.41 | 31832737.41 | 100
4.1.1 | 4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 14766208.18 | 14766208.18 | 100 | Значение целевого показателя по данному мероприятию относится к основному мероприятию 4.1. "Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское". | * | *
4.1.2. | 4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 16239171.26 | 16239171.26 | 100 |  | * | *
4.1.3. | 4.1.3. Восстановление и устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 827357.97 | 827357.97 | 100 |  | * | *
4.2. | Основное мероприятие 4.4. Организация уличного освещения | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 199290.64 | 199290.64 | 100 |  | * | *
4.3. | Основное мероприятие 4.7 Организация уличного освещения (ул. Желябова; проход до ж/д перехода (ул. Ломоносова, ул. Тимирязева); от ул. Восточная до ул. Российская; ул. Уватова) | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1300302.96 | 1300302.94 | 99.99 |  | * | * | Отклонение в финансировании составило 0,02 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
|  |  | местный бюджет | 117027.32 | 117027.3 | 99.99
|  |  | областной бюджет | 1183275.64 | 1183275.64 | 100
5. | Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы |  | Всего | 257968 | 257966.74 | 99.9895 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 257968 | 257966.74 | 99.9895
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 57968 | 57968 | 100 | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%) | 100 | 100 | *
|  |  | местный бюджет | 57968 | 57968 | 100 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%) | 100 | 100 | *
[7 empty] | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%) | 100 | 100 | *
5.1.1 | 5.1.2. Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 57968 | 57968 | 100 | * | * | *
5.2. | Основное мероприятие 5.2. Актуализация и разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское. | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское (шт.) | 1 | 0
5.3. | Основное мероприятие 5.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, Муниципальные бюджетные учреждения города | местный бюджет | 200000 | 199998.74 | 99.99 | Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении (тыс. кВт) | 16300 | 16300 | Отклонение в финансировании составило 1,26 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
[7 empty] | Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал) | 190 | 190
[7 empty] | Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении (м³) | 400 | 400
6 | Подпрограмма № 6 "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы |  | Всего | 41895522.56 | 41875148.48 | 99.9514 | * | * | * | *
|  |  | местный бюджет | 17318673.21 | 17318669.78 | 100
|  |  | областной бюджет | 14580849.35 | 14580847.63 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 9500000 | 9499967.15 | 99.9997
|  |  | целевые средства | 496000 | 475663.92 | 95.9
6.1. | Основное мероприятие 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское. | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1523305.9 | 1523305.9 | 100 | Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (ед.) | 1 | 1 | *
|  |  | местный бюджет | 1523305.9 | 1523305.9 | 100
6.1.1 | 6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа. | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 1523305.9 | 1523305.9 | 100 | * | * | *
6.2. | Основное мероприятие 6.5. Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 1143363.69 | 1143363.69 | 100 | Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (%) | 100 | 100
6.3. | Основное мероприятие 6.6. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 76800 | 76800 | 100 | Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.) | 1 | 2
6.4. | Основное мероприятие 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 12600494.98 | 12600494.98 | 100 | Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено от, выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.). (%) | 100 | 100 | *
|  |  | местный бюджет | 12600494.98 | 12600494.98 | 100
6.4.1. | 6.18.1. Содержание общественных территорий (зимнее/летнее) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 11314494.98 | 11314494.98 | 100 | * | * | *
6.4.2. | 6.18.2. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | местный бюджет | 1286000 | 1286000 | 100 | * | * | *
6.5. | Основное мероприятие 6.36. «Благоустройство территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 58, 60 по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское» | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1672666.21 | 1662962.45 | 99.4199 | Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муници-пального образования «город Усолье-Сибирское» (ед.) | 3 | 3 | Отклонение в финансировании составило 9 703,76 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
|  |  | целевые средства | 176000 | 166296.24 | 94.4865
|  |  | областной бюджет | 1496666.21 | 1496666.21 | 100
6.6. | Основное мероприятие 6.37. «Благоустройство дворовой территории жилых домов № 35, 29, 32, 34 по пр-кту Химиков» | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1200000 | 1200000 | 100
|  |  | целевые средства | 120000 | 120000 | 100
|  |  | областной бюджет | 1080000 | 1080000 | 100
6.7. | Основное мероприятие 6.38. «Благоустройство территории в районе ж/д перехода на перекрестке ул. Буйволовой и ул. Жуковского» | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1904309.11 | 1893676.79 | 99.4417 |  |  |  | Отклонение в финансировании составило 10 632,32 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
|  |  | целевые средства | 200000 | 189367.68 | 94.6838
|  |  | областной бюджет | 1704309.11 | 1704309.11 | 100
6.8. | Основное мероприятие 6.39 Обустройство футбольного поля по ул. Толбухина, 5 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1300517.5 | 1300517.5 | 100 | Количество обустроенных футбольных полей, кортов (ед.) | 1 | 1
|  |  | местный бюджет | 117046.61 | 117046.61 | 100
|  |  | областной бюджет | 1183470.89 | 1183470.89 | 100
6.9. | Основное мероприятие 6.40 Устройство пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Молотовая и дома № 89 по ул. Интернациональная | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1038011.28 | 1038011.28 | 100 | Площадь обустроенных пешеходных дорожек (м2) | 1113 | 1113
|  |  | местный бюджет | 93421.05 | 93421.05 | 100
|  |  | областной бюджет | 944590.23 | 944590.23 | 100
6.10. | Основное мероприятие 6.41 Устройство пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 3320000 | 3320000 | 100
|  |  | местный бюджет | 298800.1 | 298800.1 | 100
|  |  | областной бюджет | 3021199.9 | 3021199.9 | 100
6.11. | Основное мероприятие 6.42 Благоустройство соляного источника на о. Варничный | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 3253174.88 | 3253174.88 | 100 | Количество благоустроенных территорий (ед.) | 1 | 1
|  |  | местный бюджет | 292785.83 | 292785.83 | 100
|  |  | областной бюджет | 2960389.05 | 2960389.05 | 100
6.12. | Основное мероприятие 6.43 Приобретение и установка стелы на въезде в город | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 1857389.03 | 1857389.03 | 100 | Количество приобретенных и(или) установленныз стел, памятников, объектов архитектуры (ед.) | 1 | 1
|  |  | местный бюджет | 167165.07 | 167165.07 | 100
|  |  | областной бюджет | 1690223.96 | 1690223.96 | 100
6.13. | Основное мероприятие 6.44. «Реализация мероприятий проекта "Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское» | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего | 11005489.98 | 11005451.98 | 99.9897 | Количество мероприятий проекта "Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское" (ед.) | 13 | 13 | Отклонение в финансировании составило 38,00 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
|  |  | местный бюджет | 1005489.98 | 1005486.55 | 99.9897
|  |  | областной бюджет | 500000 | 499998.28 | 99.9897
|  |  | федеральный бюджет | 9500000 | 9499967.15 | 99.9897
Мэр города Усолье-Сибирское | [6 empty] | М.В. Торопкин