Приложение 3

к Отчету о реализации Программы

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики»

на 2019-2027 годы за 2025 год (далее-Программа)

1. Основные результаты реализации Программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2027 годы была разработана отделом потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 65 (в редакции от 11.04.2025 № 634-па).

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики.

Задачей Программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Источник финансирования Программы – средства местного бюджета.

Общий объём освоенных средств, в ходе реализации Программы в 2025 году составил 257 140,00 руб. (или 100 % от планового показателя).

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках Программы предусмотрена реализация 1 (одной) подпрограммы: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма).

Общий объём освоенных средств, в ходе реализации Подпрограммы в 2025 году составил 257 140,00 руб. (или 100% от планового показателя).

Целью реализации Подпрограммы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

На реализацию Основного мероприятия 1.1 «Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы (далее – Основное мероприятие 1) финансирование не запланировано.

Фактически целевой показатель по данному мероприятию выполнен в полном объеме. Информационные материалы, освещающие вопросы малого и среднего предпринимательства размещались в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на бесплатной основе. (Официальный сайт администрации; группа предпринимателей в мессенджере Telegram, рассылка по электронной почте).

В 2025 году в средствах массовой информации размещено 900 информационных материала, освещающих вопросы малого и среднего предпринимательства, из них: информация о приеме документов на предоставление субсидий из областного бюджета для промышленных предприятий; информация для  субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан о продуктах фонда микрокредитования, о работе Центра «Мой бизнес», о социальных контрактах для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, информация о проведении семинаров, вебинаров, тренингов форумов, выставок, ярмарок, о конкурсах «Новогодняя фантазия», «Новогоднее настроение» и  другие.

Исполнение целевого показателя по Основному мероприятию 1 – 100%.

На реализацию Основного мероприятия 1.3 «Проведение выставок, ярмарок, конкурсов» 	 Подпрограммы (далее – Основное мероприятие 3) было запланировано 245 699,00 руб. из местного бюджета. Израсходовано 245 699,00 руб., на заключение контракта по приобретению подарочной продукции (подарочные сертификаты) для награждения субъектов малого и среднего бизнеса  за участие в конкурсах  «Новогодняя фантазия» и «Новогоднее настроение». Исполнение по финансированию Основного мероприятия 3 составило 100 %.

На территории города Усолье-Сибирское в 2025 году были проведены: 36 ярмарок, из них: 28 сезонных ярмарок, 1 ярмарка выходного дня, 7 праздничных и тематических ярмарок.

На реализацию основного мероприятия 1.4. «Популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы» (далее – Основное мероприятие 4) Подпрограммы было запланировано 11 441,00 руб. из местного бюджета. Израсходовано 11 441,00 руб. на заключение контракта по приобретению подарочной продукции (рамки) для награждения участников социально – значимых мероприятий.

Целевой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных в социально-экономическое развитие города, способствующих улучшению делового климата» выполнен в полном объеме за счет реализации Основных мероприятий 3 и 4, составил 80 ед. (участники ярмарок, социально-значимых мероприятий).

Целевыми показателями Программы являются:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом самозанятых граждан, в расчете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское, плановое значение которого составило 1006 ед.;

Несмотря на то, что некоторые предприятия прекратили свою деятельность, показатель увеличился за счет индивидуальных предпринимателей и физических лиц, зарегистрировавшихся, как самозанятые граждане, численность которых составила 1234 ед.

- выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское, объем которой был запланирован 25 784,00 млн руб., фактически составил 27532,7 млн руб.

Фактическое значение целевого показателя увеличилось на 6,8 % от планового показателя, в связи с увеличением выручки в сфере торговли, услуг и промышленного производства, за счет роста цен в данных направлениях.

При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к отчету) в 2025 году можно сделать следующий вывод:

- предусмотренные в рамках Программы цель, задача и мероприятия в комплексе охватывают заданные приоритетные направления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2025 году удалось исключить возникновение негативных факторов, способных влиять на ход реализации муниципальной программы.

Основными положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2027 годы явилось:

Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом самозанятых граждан, в расчете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское.

Увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и средними предприятиями города Усолье – Сибирское.

3. Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации Программы в 2025 году были внесены следующие изменения постановлениями администрации города:

- от 29.01.2025 № 135-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 11.04.2025 № 634-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.03.2025 г. № 14/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8.

В таблице 1, являющейся приложением к настоящей пояснительной записке, отражена информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2025 году, на начало отчетного периода и на конец отчетного периода.

Мэр города                                                                                          М.В. Торопкин