Приложение 3

к Отчету

Пояснительная записка к отчету о реализации

муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019–2027 годы за 2025 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2027 годы была разработана консультантом управления по социально-культурным вопросам администрации города, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 г. № 2384, с изменениями: от 06.03.2019 г. № 487, от 08.05.2019 г. № 1020, от 18.07.2019 г. № 1775, от 19.08.2019 г. № 2096, от 05.12.2019 г. № 2977, от 30.10.2020 г. № 2005, от 26.12.2020 г. № 2436, от 15.09.2021 г. № 1866-па, от 03.02.2022 г. № 181-па, от 17.02.2022 г. № 296-па, от 09.06.2022 г. № 1225-па, от 08.07.2022 г. № 1392-па, от 13.01.2023 г. № 60-па, от 01.03.2023 г. № 425-па, от 02.06.2023 г. № 1221-па, от 13.11.2023 г. № 2682-па, от 28.12.2023 г. №3352-па, от 15.02.2024 г. №652-па, от 21.05.2024 г. № 1557-па, от 27.09.2024 г. № 2743-па, от 28.01.2025 №115-па, от 07.02.2025 №210-па, от 04.07.2025 №1186-па (далее – Программа).

Основные результаты реализации Программы

Цель Программы – Обеспечение частичной доступности муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское.

Задачи Программы:

- Основной задачей Программы является увеличение количества частично адаптированных муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2025 год составил 903 280, 66 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 731 221, 68 руб. (что составило 80,95 %). Снижение процента исполнения бюджета Программы, запланированного в 2025 году обусловлено экономией по итогам закупочных процедур и фактического исполнения муниципальных контрактов (включая заявочный характер оказания услуг), а также техническим переносом оплаты обязательств декабря на очередной финансовый год. При этом в рамках реализации мероприятий по материально-техническому оснащению (приобретение первичных средств пожаротушения, установка пандусов, организация системы оповещения) и оказанию услуг перевозки социальные обязательства выполнены в полном объеме. Потребность всех обратившихся граждан удовлетворена, жалоб на качество товаров, работ и услуг не зафиксировано

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках программы предусмотрена реализация подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 1) (срок реализации – 9 лет);

Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье- Сибирское.

Подпрограмма 1.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» (далее – основное мероприятие 1.1.) Подпрограммы 1 реализованы следующие мероприятия:

- мероприятие 1.1.6. «Устройство стационарных пандусов/приобретение технических вспомогательных средств для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» (далее – мероприятие 1.1.6.). Объем освоенных средств мероприятия 1.1.6. составил 35 000,00 руб. (или 99,83% от планового значения). Обеспечена частичная доступность здания МБДОУ «Детский сад № 31» (приобретен телескопический пандус);

- мероприятие 1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений» (далее – мероприятие 1.1.8.). Объем освоенных средств мероприятия 1.1.8. составил 65 000,00 руб. (или 100% от планового значения). Обеспечена частичная доступность здания МБДОУ «Детский сад № 31» путем оснащения учреждения системами дистанционного вызова персонала в целях создания доступной среды для маломобильных групп населения;

- мероприятие 1.1.9. «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательных учреждений и обратно)» (далее – мероприятие 1.1.9.), в ходе которого осуществлялись пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательных учреждений (ГОКУ «Специальная коррекционная школа-интернат № 8», ГОБУ «Специальная коррекционная школа-интернат № 9») и обратно (город Усолье-Сибирское – город Иркутск) на постоянной основе в течение года. План — 740 540,76 руб., факт — 572 061,28 руб. Исполнение по данному мероприятию составило 77,25%. Отклонение обусловлено сложившейся экономией по итогам закупочных процедур и оплатой услуг по фактически оказанному объему согласно поданным заявкам. Обязательства перед получателями выполнены в полном объеме, потребность удовлетворена. Остаток кредиторской задолженности в сумме 74 236,96 руб. за декабрь 2025 г. погашен в начале 2026 г. в установленном порядке.

Реализация основного мероприятия 1.1. позволила достичь выполнения значений следующих целевых показателей:

Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) (план – 22; факт – 22);

Количество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения (план – 2; факт – 2).

Финансирование основного мероприятия 1.1.: план – 840 600,76 руб.; факт – 672 061,28 руб. (79,95% от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» (далее – основное мероприятие 1.2.) Подпрограммы 1 реализованы следующие мероприятия:

- мероприятие 1.2.1. «Организация системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством смс-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи» (далее – мероприятие 1.2.1.). Объем фактического финансирования составил 12,40 руб. (1,23% от плана). Снижение процента исполнения мероприятия 1.2.1. обусловлено сложившейся экономией по результатам фактического исполнения муниципального контракта в сумме 992,60 руб.

В настоящее время вызов экстренных служб людьми с ограниченными возможностями слуха посредством смс-сообщений происходит в редких случаях в связи с развитием телекоммуникационных технологий и использованием сервисов VK, Telegram, Max.

- мероприятие 1.2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной библиотеки и организации передачи и получения информации» исполнено в 100% объеме от запланированного, сумма финансирования мероприятия составила 15 000,00 руб. Приобретены электронные книги в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации среди людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.

- мероприятие 1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан» (далее – мероприятие 1.2.4.). В рамках реализации мероприятия 1.2.4. заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание пожарных извещателей со встроенным модулем GSM на сумму 44 148,00 руб. (94,59% от запланированного объема в 46 674,90 руб.). Снижение процента исполнения обусловлено образовавшейся экономией по итогам закупочных процедур в сумме 2 526,90 руб. Контракт исполнен в полном объеме, техническое обслуживание произведено на постоянной основе в течение года.

Реализация основного мероприятия 1.2. позволила достичь выполнения значения целевого показателя:

Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов (план – 11; факт – 11);

Финансирование основного мероприятия 1.2.: план – 62 679,90 руб.; факт – 59 160,40 руб. (94,38% от плана).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

1. Эффективное использование бюджетных средств: проведение закупочных процедур (запросы котировок, электронные аукционы) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ позволило достичь запланированных результатов с общей экономией по Программе в размере 172 058,98 руб.

Экономия в Подпрограмме 1:

- по мероприятию 1.1.6. «Устройство стационарных пандусов/приобретение технических вспомогательных средств для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» -  60,00 руб.;

-  по мероприятию 1.1.9. «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушением слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно)» - 168 479,48 руб.

Экономия в Подпрограмме 2:

-  по мероприятию 1.2.1. «Организация системы вызовов скорой помощи, аварийных служб посредством смс-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи» - 992,60 руб.;

- по мероприятию 1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан» - 2 526,90 руб.

2. Заявочный характер услуг: исполнение обязательств по перевозке детей-инвалидов и СМС-оповещению осуществлялось по фактически сложившемуся объему заявок, что обеспечило адресность и целевое расходование средств без потери качества и доступности услуг.

3. Технический регламент оплаты: оплата части фактических расходов за услуги, оказанные в декабре 2025 года, произведена в начале 2026 года в установленном порядке. Это отразилось на итоговом проценте кассового исполнения (80,95%), при этом все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации Программы в 2025 году были внесены следующие изменения:

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.01.2025 № 115-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2384 (в редакции от 27.09.2024 № 2443), - в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 07.02.2025 № 210-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2384 (в редакции от 28.01.2025 № 115-па), - в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2025 № 3/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 04.07.2025 № 1186-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.12.2018 года № 2384 (в редакции от 07.02.2025 № 210-па), - в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901.

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы за 2025 год на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в Таблице 1 к настоящей пояснительной записке.

Мэр города                                                 		                          М.В. Торопкин