0

Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2026
№476-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Усолье - Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 - 2027 годы, утверждённой постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 65 (в редакции от 11.04.2025 № 634-па) за 2025 год.

Рассмотрев отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 65 (в редакции от 11.04.2025 № 634-па) за 2025 год, в соответствии с Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901,  руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 65 (в редакции от 11.04.2025 № 634-па ) за 2025 год. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города 






               М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

Усолье-Сибирское

от 12.03.2026 №476-па
Отчет

о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское

 «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики»
 на 2019-2027 годы
 за 2025 год
Отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2027 годы за 2025 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 1);

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 2);

3. Пояснительную записку к отчету о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 3);
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 4).

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование». [image: image1.wmf]п

З


16

