Приложение 4

к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019–2027 годы

(далее Программа)

за 2025 год

1. Расчет оценки эффективности Подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019–2027  годы (далее - Подпрограмма 1).

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + Сдп3) / 3 = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 = 1,00

где:

Сдц — среднее значение степени достижения целей (решения задач);

Сдп — степень достижения целевого показателя Подпрограммы;

N — количество целевых показателей Подпрограммы.

Расчет показателей Подпрограммы 1:

Сдп 1 = 22 / 22 = 1,00;

Сдп 2 = 2 / 2 = 1,00;

Сдп 3 = 11 / 11 = 1,00.

Среднее значение степени достижения целей (Сдц): 1,00.

Оценка уровня затрат (Уф):
Расчет произведен как отношение кассового расхода к объему бюджетных ассигнований (БА) 2025 года:

БА на 2025 год (план): 903 280,66 руб.

Кассовый расход (факт): 731 221,68 руб.
Уф = 731 221,68 / 903 280,66 = 0,81 (исполнение - 80,95%).

Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп):
Эмп = 1,00 × 0,81 = 0,81.

Вывод: Реализация Подпрограммы 1 в 2025 году признается эффективной.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2025 год сформирована на основании интеграции показателей Подпрограммы 1:

Итоговая степень достижения целей Программы (Сдц_пр):
Сдц_пр = 1,00.
Все запланированные мероприятия, включая установку пандусов и объем перевозок, исполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты на 100%.

Итоговый уровень затрат Программы (Уф_пр):
Уф_пр = 731 221,68 / 903 280,66 = 0,81.

Коэффициент эффективности Программы (Эмп_пр):
Эмп_пр = 1,00 × 0,81 = 0,81.

Заключение об эффективности:
На основании произведенных расчетов реализация муниципальной Программы в 2025 году характеризуется как эффективная.

Мэр города                                                 		                          М.В. Торопкин