# Приложение 4

# к Отчету о реализации Программы

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы города Усолье-Сибирское

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы

за 2025 год

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901, (далее – Порядок).

1. Для оценки эффективности подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 1) учитываются 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателя подпрограммы и его планового значения:

(22/22 + 77 011,73/77 011,73)/2 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 1:

(6 727 186,19 / 6 727 186,19) = 1,00

Эффективность реализации Подпрограммы 1: (1,00 * 1,00) = 1,00

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 1 является эффективной.

2. Для оценки эффективности подпрограммы № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 2) в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 2 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(15/15 + 540,90/540,90)/2 =1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 2:

(5 733 062,36 / 5 733 062,36) = 1,00

Эффективность реализации Подпрограммы № 2: (1,0 * 1,0) = 1,00

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 2 является эффективной.

3. Для оценки эффективности подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 3) в перечень показателей включены 4 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(98,29/97+2,6115/2,7+1/1+1/1)/4= 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 3, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы № 3:

((152 187 131,10 + 178 444 391,15) / 349 319 585,58) = 0,95

Эффективность реализации Подпрограммы 3: (1,00*0,95) = 0,95

Согласно критериям оценки эффективности, реализации Подпрограммы № 3 является эффективной.

4. Для оценки эффективности подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 4) в перечне 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 4 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(82,576 / 82,576)/ 1 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 4, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы № 4:

(33 332 330,99 / 33 332 331,01) = 1,00

Эффективность реализации Подпрограммы 4: (1,00 * 1,00) = 1,00

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 4 является эффективной.

5. Для оценки эффективности подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 5) в перечень показателей включены 7 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 5 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(100/100+100/100+100/100+16 300/16 300+190/190+400/400+0/1)/7 = 0,86

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 5, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 5:

(257 966,74 / 257 968,00) = 1,00

Эффективность реализации Подпрограммы № 5: (0,86 * 1,0) = 0,86

Согласно критериям оценки эффективности, уровень эффективности реализация Подпрограммы № 5 средний.

6. Для оценки эффективности подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 6) в перечень показателей включены 10 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 6 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(1/1+1113/1113+100/100+2/1+1/1+100/100+3/3+1/1+1/1+13/13)/10=1,10

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 6, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 6:

(41 875 148,48/ 41 895 522,56) = 1,00

Эффективность реализации Подпрограммы № 6: (1,1 * 1,0) = 1,10

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 6 является эффективной.

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 6 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа результативности:

- доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта;

- общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт;

- доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения;

- протяженность содержания линий наружного освещения территории города;

- объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

- доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

(6,81/6,81+540,90/540,90+89,22/90,72+82,576/82,576+3,612/3,612+100/100)/6=1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

((240 112 825,86 + 178 444 391,15) /437 265 655,70) = 0,96

Эффективность реализации Программы: (1,00 * 0,96) = 0,96

Согласно критериям оценки эффективности, в соответствии с Порядком, реализация Программы является эффективной.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                    М.В. Торопкин